## EI
J-856 天水圍天榮站 | [10 empty] | 加工圖 | DWG | PDF | Word
指示編號 | 版次 | 傳遞編號 | 發出日期 | 完成日期 | 細分項目 | 主項目 | 分類 | 廠用/地盤/寫字樓/廠用地盤 | J 856 工程項目 | Remarks | 拆圖表 | 水洪 | Contact | Google
EI3700 | - | - | 2021-08-05 |  |  | 樣板 | 鋁料 | 寫字樓 | 鋁料色板 (大樓+平台)
EI3703 | - | - | 2021-08-05 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | 門 配件 樣板 (立興楊氏) | [6 empty] | 樣板 | 鋁模
EI3704 | - |  | 2021-08-06 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | 窗 配件 樣板 (立興楊氏) | [6 empty] | Precast | 鋁料bm
EI3723 | - | HK1611 | 2021-08-12 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 1st大圖: 畫模圖 + 計算鋁料BM | [6 empty] | Insitu | 鋁料
EI3723A | A | HK1716 | 2021-09-01 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 1st大圖: 畫模圖 + 計算鋁料BM | [6 empty] | Trial panel | 鋁板
EI3723B | B | HK1758 | 2021-09-08 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 1st大圖: 改模圖 | [6 empty] | Louver | 配件
EI3723C | C | HK1787 | 2021-09-13 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 1st大圖: 改模圖 | [6 empty] | 單元件 | 玻璃
EI3762 | - | HK1692 | 2021-08-26 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | FD門用配件鋁料樣板 | [6 empty] | PMU | 鐵件
EI3762A | A | HK1704 | 2021-08-30 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | FD門用配件鋁料樣板 | [6 empty] | VMU | 樣板
EI3775 | - | HK1717 | 2021-09-01 |  |  | Insitu | 鋁模 | 寫字樓 | 後裝窗1st大圖: 畫模圖 + 計算鋁料BM | [6 empty] | Podium Louvre | 拆圖
EI3775A | A | HK1769 | 2022-10-13 |  |  | Insitu | 鋁模 | 寫字樓 | 後裝窗8th圖: 計算趟門鋁料及配件BM | [6 empty] | Sales Mock Up | 次序
EI3776 | - | HK1718 | 2021-09-01 |  |  | Podium Louvre | 鋁模 | 寫字樓 | 百葉大圖1st大圖: 畫模圖 + 計算鋁料BM | [7 empty] | 其他
EI3830 | - | HK1796 | 2021-09-14 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙試模窗拆圖
EI3830A | A | HK0813 | 2022-05-19 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙試模窗拆圖(更新T3&T2)
EI3830C | C | HK1960 | 2022-11-10 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙試模窗拆圖(更新T1)
EI3830D | D | HK0764 | 2023-04-18 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙試模窗拆圖(版本D:更新T1)
EI3842 | - | HK1813 | 2021-09-17 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙窗鋁料模圖 (20個)
EI3842A | A | - | 2021-10-16 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙窗鋁料模圖 (20個)
EI3842B | B | HK1956 | 2021-10-26 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙窗鋁料模圖(1個)
EI3842C | C | HK1991 | 2021-11-02 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙窗鋁料模圖
EI3842D | D | HK2048 | 2021-11-12 |  |  | Precast | 鋁模 | 寫字樓 | 佛沙窗 鋁料模圖(1個,修改X86009)
EI3858 | - | HK1829 | 2021-09-23 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 窗 廠用配件 BM
EI3862 | - | - | 2021-09-24 |  |  | Precast | 樣板 | 寫字樓 | 鋁料色板
EI3868 | - | HK1845 | 2021-09-27 |  |  | Precast | 其他 | 寫字樓 | 能源管制影響情況
EI3891 | - | HK1875 | 2021-10-06 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 扇撐大貨 (標準層)
EI3891A | A | HK1938 | 2021-10-21 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 扇撐大貨
EI3891B | B | HK2305 | 2021-12-16 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 扇撐大貨 (標準層)
EI3892 | - | HK1876 | 2021-10-05 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗加工期
EI3932 | - | HK1934 | 2021-10-20 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 確認立興色板(配件)(深銀灰)
EI3935 | - | HK1939 | 2021-10-21 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 配件大貨
EI3935A | A | HK2306 | 2021-12-16 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 配件大貨 (標準層)
EI3938 | - | HK1944 | 2021-10-22 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗開模(18個)
EI3938A | A | HK1955 | 2021-10-26 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗開模
EI3938B | B | HK1983 | 2021-11-01 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗開模
EI3938C | C | HK1992 | 2021-11-02 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 鋁料開模(1個, X86017, 19闊款玻璃線)
EI3938D | D | HK2021 | 2021-11-08 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗開模
EI3938E | E | HK2033 | 2021-11-10 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 鋁料開模(1個, X86109)
EI3938F | F | HK2049 | 2021-11-12 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 鋁料開模(1個, X86109)
EI3938G | G | HK2096 | 2021-11-18 |  |  | Precast | 鋁模 | 廠用 | 佛沙窗 鋁料開模(1個, X86109)
EI3939 | - | HK1945 | 2021-10-22 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | 絲吉利亞趟門樣板
EI3956 | - | - | 2021-10-28 |  |  | Precast | 鋁料 | 寫字樓 | 鋁料色板配色 黑色(堅美配)
EI3969 | - | HK1973 | 2021-10-29 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 鋁料色板批核 灰色(UCT542919XL-3)
EI3980 | - | HK1993 | 2021-11-02 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙及試模窗注意事項
EI3986 | - | HK2001 | 2021-11-03 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖(3rd submission)
EI3986A | A | HK2032 | 2021-11-10 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖(5th submission)
EI3986B | B | HK2061 | 2021-11-15 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖( 基仔760改做560)
EI3986C | C | HK2189 | 2021-12-01 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖( 基仔760改做560)
EI3986D | D | HK2234 | 2021-12-07 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖( 基仔760改做560)
EI3986E | E | HK2287 | 2021-12-15 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖( 8th大圖, T3)
EI3986F | F | HK0016 | 2022-01-04 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖(3rd submission)
EI3986G | G | HK0825 | 2022-05-23 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖(11th submission)
EI3986H | H | HK1964 | 2022-11-10 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖(16th submission)
EI3986I | I | HK1031 | 2023-05-12 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 大圖(20th submission)
EI4007 | - | HK2038 | 2021-11-10 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (2隻)
EI4007A | A | HK2087 | 2021-11-17 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (2隻)
EI4007B | B | HK2200 | 2021-12-02 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (2隻)
EI4007C | C | HK2374 | 2021-12-23 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (2隻)
EI4007D | D | HK0024 | 2022-01-05 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (2隻)
EI4007E | E | HK0155 | 2022-01-19 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (2隻)
EI4027 | - | HK2073 | 2021-11-16 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗 窗用安全欄柵
EI4027A | A | HK2185 | 2021-11-30 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗 窗用安全欄柵
EI4027B | B | HK2233 | 2021-12-07 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗 窗用安全欄柵
EI4027C | C | HK0031 | 2022-01-05 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗 窗用安全欄柵
EI4048 | - | HK2111 | 2021-11-22 |  |  | 樣板 | 配件 | 廠用 | 窗及門用配件樣板
EI4054 | - | HK2115 | 2021-11-22 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗預算出貨排期
EI4054A | A | HK0134 | 2022-01-17 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗預算出貨排期
EI4061 | - | HK2120 | 2021-11-23 |  |  | Precast | 鋁料bm | 廠用 | 佛沙窗 鋁料BM (T1-T3 大貨)
EI4061A | A | HK0691 | 2023-04-11 |  |  | Precast | 鋁料bm | 廠用 | 佛沙窗 鋁料BM (T1-T3 大貨)
EI4103 | - | HK2201 | 2021-12-02 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM
EI4103A | A | HK2282 | 2021-12-14 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂A:放行膠顏色及磨耳)
EI4103B | B | HK1181 | 2022-07-18 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂B:因新增窗款所以補訂扇撐)
EI4103C | B | HK1184 | 2022-07-18 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂C:型號錯誤,更正BM表)
EI4103D | D | HK1435 | 2022-08-30 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂D:新增新款70窗用磨耳)
EI4103E | E | HK1484 | 2022-08-31 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂E:新增2款新款50窗用磨耳)
EI4103F | F | HK1504 | 2022-09-02 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂F:修改3款新款窗用磨耳的厚度為2mm)
EI4103G | G | HK1539 | 2022-09-08 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂G:新增黃色保護膠紙以符合新鴻基包裝要求)
EI4103H | H | HK1651 | 2022-09-23 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂H:大貨佛沙窗磨耳熱浸鉛水事宜)
EI4103I | I | HK1667 | 2022-09-26 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂I:修改3款新款窗用磨耳的開吼設計以應付熱浸鉛水工序)
EI4103J | J | HK2045 | 2022-11-17 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂J:T1 Top Hung Window 配件)
EI4103K | K | HK0351 | 2023-03-01 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂K:重新計算膠條及相關數量)
EI4103L | L | HK0474 | 2023-03-15 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂L:因技術部重新計算膠條及相關數量,請以此份為準)
EI4103M | M | HK0780 | 2023-04-19 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂M:依據EI5983 19-R2施工圖修改數量)
EI4103N | N | HK1296 | 2023-06-07 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂N: 依據EI6250A按客戶扇撐限位撐修改)
EI4103O | O | HK1395 | 2023-06-21 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂O: 依據EI6185c新增18英寸扇撐+T窗配件)
EI4103P | P | HK1584 | 2023-07-13 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 廠用配件BM (修訂P: 補料N8262)
EI4145 | - | - | 2021-12-15 |  |  | 樣板 | 樣板 | 寫字樓 | 窗玉料及膠條樣板箱
EI4157 | - | HK2302 | 2021-12-16 |  |  |  | 次序 | 廠用 | 工程計畫表
EI4198 | - | HK2369 | 2021-12-22 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 試模窗 (T3) (7款窗)
EI4198A | A | HK0017 | 2022-01-04 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 試模窗 (T3) (7款窗)
EI4198B | B | HK0025 | 2022-01-05 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 試模窗 (T3) (7款窗)
EI4198C | C | HK0098 | 2022-01-12 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 試模窗 (T3) (7款窗)
EI4226 | - | HK2417 | 2021-12-29 |  |  | Precast | 鋁料bm | 廠用 | 佛沙窗 臨時安全護欄 鋁料BM
EI4226A | A | HK0009 | 2022-01-04 |  |  | Precast | 鋁料bm | 廠用 | 佛沙窗 臨時安全護欄 鋁料BM (取消)
EI4227 | - | HK2418 | 2021-12-29 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗 臨時安全護欄 廠用配件BM
EI4256 | - | HK0045 | 2022-01-07 |  | Schuco | Insitu | 樣板 | 廠用 | 趟門 Schuco門拉手樣辦
EI4257 | - | HK0046 | 2022-01-07 |  |  | Trial panel | 樣板 | 廠用 | Trial panel Schuco 門(1 幅)
EI4257A | A | HK0222 | 2022-02-10 |  |  | Trial panel | 樣板 | 廠用 | Trial panel Schuco 門(1 幅 + 新增1幅)
EI4257B | B | - | 2022-02-10 |  |  | Trial panel | 樣板 | 廠用 | Trial panel Schuco 門(確認框顏)
EI4257C | C | HK0472 | 2022-03-23 |  |  | Trial panel | 樣板 | 廠用 | Trial panel Schuco 門(1 幅)(修改尺寸)
EI4257D | D | HK0501 | 2022-03-28 |  |  | Trial panel | 樣板 | 廠用 | Trial panel Schuco 門(A5&A6 各1幅)
EI4257E | E | HK0532 | 2022-03-31 |  |  | Trial panel | 樣板 | 廠用 | Trial panel Schuco 門(A5&A6 )拆加工圖
EI4264 | - | - | 2022-01-07 |  |  | Trial panel | 玻璃 | 廠用 | Trial panel 用玻璃 BM
EI4269 | - | HK0068 | 2022-01-10 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)
EI4269A | A | HK0145 | 2022-01-18 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)
EI4269B | B | HK0162 | 2022-01-20 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)
EI4269C | C | HK0522 | 2022-03-29 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)
EI4269C | C | HK0571 | 2022-03-31 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)
EI4269C | C | HK0571 | 2022-03-31 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)暫停生產及送貨
EI4269D | D | HK1063 | 2022-06-29 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)
EI4269E | E | HK1546 | 2022-09-08 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)(修訂E:取消AW-09R/T3)
EI4269F | F | HK1549 | 2022-09-08 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)(修訂F:無視EI4269E,繼續放行AW-09R/T3)
EI4269G | G | HK1568 | 2022-09-14 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)(修訂G:增加標示圖紙內室內窗玉呎吋資料及玉底去水孔修改)
EI4269H | H | HK1676 | 2022-09-27 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | 佛沙窗 大貨(T3)(修訂H:修改水線碼設計)
EI4269I | I | HK2082 | 2022-11-23 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T3佛沙窗大貨(修改I:因地盤要求更正有關於臨時保護圍欄)
EI4269J | J | HK0770 | 2023-04-18 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T3佛沙窗 大貨(修訂J:依據EI5983修改樓層數量)
EI4269K | K | HK1267 | 2023-06-05 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T3佛沙窗 大貨(修訂K: 依據EI6185增加46F以及EI6292企通增加防水膠及客戶要求修改螺絲)
EI4312 | - | HK0148 | 2022-01-19 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 廠建議方案
EI4322 | - | HK0171 | 2022-01-21 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 包裝保護方案
EI4346 | - | HK0201 | 2022-01-28 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (1隻)(補)
EI4361 | - | HK0220 | 2022-02-09 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔 Trial panel (後加 2 隻, A6 單位)
EI4381 | - | HK0244 | 2022-02-15 |  |  |  | 其他 | 廠用 | 物料 按座數分顏色資料
EI4537 | - | HK0540 | 2022-03-31 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | 窗仔Trial Panel (A5 2只&A6 1只)抽調
EI4590 | - | HK0635 | 2022-04-14 |  |  | Trial panel | 其他 | 地盤 | 有關於TSWTL23 Mock-up window & Sliding door 安裝及小五金
EI4616 | - | - | 2022-04-21 |  |  | Trial panel | 玻璃 | 地盤 | Trial panel 生產玻璃
EI4702 | - | HK0830 | 2022-05-24 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | T2佛沙窗 大圖(11th Shop Drawing )
EI4702A | A | HK1133 | 2022-07-12 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | T2佛沙窗 大圖
EI4702B | B | HK1139 | 2022-07-13 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | T2佛沙窗 大圖
EI4702C | C | HK1334 | 2022-08-12 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | T2佛沙窗 大圖(修訂C:12th Shop Drawing)
EI4702D | D | HK1480 | 2022-08-31 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | T2佛沙窗 大圖(修訂D:AW-08/T2修改分格呎吋,請幫忙儘快修改加工圖)
EI4702E | E | HK2081 | 2022-11-23 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | T2佛沙窗大貨(修改E:因地盤要求更正有關於臨時保護圍欄)
EI4725 | - | HK0862 | 2022-05-30 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 更新鋁窗送貨計劃
EI4725A | A | HK1094 | 2022-07-05 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 更新鋁窗送貨計劃
EI4725B | B | HK1757 | 2022-10-12 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 更新鋁窗送貨計劃 (修訂B:更新送貨日期)
EI4725C | C | HK2331 | 2022-12-20 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 更新鋁窗送貨計劃 (修訂C:更新送貨日期)
EI4731 | - | HK0880 | 2022-05-31 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | 速遞多點鎖手柄到香港辦公室
EI4737 | - | HK0897 | 2022-06-02 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | T2及T3佛沙窗試模窗生產
EI4737A | A | HK0956 | 2022-06-14 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | T2及T3佛沙窗試模窗生產(修訂A:補回部分加工圖紙)
EI4770 | - | HK0952 | 2022-06-13 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | T1-T3佛沙窗臨時護欄生產
EI4770A | A | HK1019 | 2022-06-22 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | T1-T3佛沙窗臨時護欄生產(修訂A:圖紙更新)
EI4770B | B | HK1011 | 2023-05-11 |  |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 現場窗-護欄生產(AW03I 使用)_CC20230516
EI4888 | - | HK1162 | 2022-07-15 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨
EI4888A | A | HK1188 | 2022-07-19 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂A:水線碼長度轉250mm)
EI4888B | B | HK1405 | 2022-08-24 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂B:修改分格變動)
EI4888C | C | HK1440 | 2022-08-31 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂C:調配生產AW-06/T2試模窗)
EI4888D | D | HK1490 | 2022-08-31 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂D:修改AW-08/T2分格呎吋,並調配生產1隻到試模廠)
EI4888E | E | HK1569 | 2022-09-14 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂E:增加標示圖紙內室內窗玉呎吋資料及玉底去水孔修改)
EI4888F | F | HK1664 | 2022-09-24 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂F:修改水線碼設計)
EI4888G | G | HK0771 | 2023-04-18 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂G:依據EI5983修改樓層數量)
EI4888H | H | HK1097 | 2023-05-18 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 佛沙窗 大貨 (修訂H:依據EI6185修改46/F樓層數量)
EI4902 | - | HK1196 | 2022-07-20 |  |  | Precast | 鋁料bm | 廠用 | 佛沙窗護欄用鋁料 補訂(堅美)
EI4928 | - | HK1235 | 2022-07-26 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | T2 & T3 佛沙窗出貨指示
EI4958 | - | HK1294 | 2022-08-05 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | T3 AW-02R試模窗 出貨
EI4981 | - | HK1318 | 2022-08-11 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 安排人手到佛沙廠處理圍欄拆除,鋁片碼仔拆除,磨耳安裝鬆動,水線碼安裝,保護不足及瀝青油不均等問題
EI4981A | A | HK1349 | 2022-08-15 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 安排人手到佛沙廠執修佛沙窗(修訂A:回覆返修報告)
EI4998 | - | HK1353 | 2022-08-16 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | 旭格ASS-50NI 推拉提升趟門全套配件 生產 (作樣辦用)
EI5032 | - | HK1426 | 2022-08-26 |  |  | Precast | 配件 | 寫字樓 | 70料佛沙窗 新款廠用磨耳樣辦生產
EI5032A | A | HK1427 | 2022-08-26 |  |  | Precast | 配件 | 地盤 | 50料及70料佛沙窗 新款廠用磨耳樣辦生產 (修訂A:新增50料款)
EI5032B | B | HK1429 | 2022-08-29 |  |  | Precast | 配件 | 地盤 | 50料及70料佛沙窗 新款廠用磨耳樣辦生產 (修訂B:卡口呎吋微調)
EI5076 | - | HK1533 | 2022-09-07 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗保護方案 (新鴻基標準)
EI5076A | A | HK1541 | 2022-09-08 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗保護方案 (新鴻基標準) (修訂A:修改部份呎吋)
EI5076B | B | HK1563 | 2022-09-13 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗保護方案 (新鴻基標準) (修訂B:修改留地呎吋)
EI5076C | C | HK1802 | 2022-10-18 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗保護方案 (新鴻基標準) (修訂C:修正相關質量報告)
EI5076D | D |  | 2023-06-08 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗保護方案 (新鴻基標準) (修訂D)
EI5084 | - | HK1550 | 2022-09-09 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗鋁料補料 (因部分鋁料被J859借去生產試模窗,所以需補訂)
EI5090 | - | HK1560 | 2022-09-13 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗保護方案樣辦生產 (AW09R/T3)
EI5090A | A | HK1564 | 2022-09-13 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗保護方案樣辦生產 (AW09R/T3) (修訂A:保護方案跟EI5076B做)
EI5090B | B | HK1803 | 2022-10-19 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗保護方案樣辦生產 (AW09R/T3) (修訂A:保護方案跟EI5076C做)
EI5094 | - | HK1567 | 2022-09-14 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 購買清洗水槽以符合新鴻基標準
EI5099 | - | HK1580 | 2022-09-15 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準)
EI5099A | A | HK1581 | 2022-09-15 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準) (修訂A:修改發泡蓋型號)
EI5099B | B | HK1702 | 2022-10-03 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準) (修訂B:新增EPDM墊塊)
EI5099C | C | HK0897 | 2023-04-27 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準) (修訂C: 補訂EPDM墊塊)
EI5099D | D | HK1071 | 2023-05-16 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準) (修訂D: 補訂EPDM墊塊)
EI5099E | E | HK1315 | 2023-06-09 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準) (修訂E 補訂佛沙窗用包裝材料)
EI5099F | F | HK1943 | 2023-08-29 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 訂購保護物料BM表 (依據新鴻基標準) (修訂F 補訂佛沙窗用包裝材料)
EI5102 | - | HK1589 | 2022-09-16 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 執色油 訂購 (用於鋁料刀口補油)
EI5113 | - | HK1596 | 2022-09-16 |  |  | 樣板 | 其他 | 寫字樓 | 速遞則師已簽名的色辦到美而特廠 香港辦 小羅收
EI5122 | - | HK1605 | 2022-09-19 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 13th Submission 佛沙窗 Shop Drawing
EI5122A | A | HK1660 | 2022-09-23 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 Shop Drawing (14th Submission)
EI5122B | B | HK1719 | 2022-10-06 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 Shop Drawing (15th Submission)
EI5122C | C | HK2088 | 2022-11-24 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 Shop Drawing (16th Submission)
EI5122D | D | HK2181 | 2022-12-06 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 Shop Drawing (17th Submission)
EI5122E | E | HK0321 | 2023-02-27 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 Shop Drawing (18th Submission)
EI5122F | F | HK0324 | 2023-02-27 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 Shop Drawing (19th Submission)
EI5123 | - | HK1606 | 2022-09-19 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | Precast Façade & Insitu Window 膠條及轉角位 設計圖
EI5125 | - | HK1608 | 2022-09-19 |  |  |  | 其他 | 廠用 | 廠用包裝材料(因單元件落架改變包裝方法)
EI5129 | - | HK1625 | 2022-09-21 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 回覆:中山辦巡查國內廠房質量檢查報告
EI5129A | A | HK1717 | 2022-10-06 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 回覆:中山辦巡查國內廠房質量檢查報告 (修訂A:新增R598及R604)
EI5129B | B | HK1796 | 2022-10-18 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 回覆:中山辦巡查國內廠房質量檢查報告 (修訂B:新增R611及R618)
EI5129C | C | HK0099 | 2023-01-19 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 回覆:中山辦巡查國內廠房質量檢查報告 (修訂C:新增R705,R719,R731)
EI5139 | - | HK1653 | 2022-09-23 |  |  | 樣板 | 樣板 | 寫字樓 | 旭格ASS50NI推拉提升趟門樣辦生產(共兩幅)
EI5150 | - | - | 2022-09-28 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | Curtain Wall Hilti Channel T1-T3 訂貨事宜
EI5150A | A | - | 2023-04-28 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | Curtain Wall Hilti Channel T1-T3 訂貨事宜(修訂A)
EI5153 | - | - | 2022-09-29 |  |  | Precast | 配件 | 寫字樓 | 鋁窗新款波膠條開模並提供樣辦 (共3款)
EI5153A | A | - | 2022-10-06 |  |  | Precast | 配件 | 寫字樓 | 鋁窗新款波膠條開模並提供樣辦 (共3款)(因修訂A:做樣辦時需要做兩款硬度- 40及60 Durometer)
EI5159 | - | HK1689 | 2022-09-29 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗生產問題回覆
EI5170 | - | - | 2022-10-05 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 預埋碼(EM-08)訂購
EI5188 | - | HK1739 | 2022-10-10 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | PMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM
EI5188A | A | HK1794 | 2022-10-17 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | PMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM (修訂A:以此份為準)
EI5188B | B | HK1801 | 2022-10-19 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | PMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM (修訂B:增加數量)
EI5188C | C | HK1825 | 2022-10-21 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | PMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM (修訂C:將電鍍取代鉻化)
EI5188D | D | HK1864 | 2022-10-26 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | PMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM (修訂D:更改鋁角呎吋,更正部份鋁料長度, 名稱及編號)
EI5188E | E | HK1886 | 2022-10-28 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | PMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM (修訂E:將AM04部份轉為Mill料到廠加工後再送回堅美噴塗)
EI5189 | - | - | 2022-10-10 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具 (15款新模具)(堅美)
EI5189A | A | - | 2022-10-24 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具 (15款新模具)(堅美) (修訂A:簽批15款新模具圖)
EI5193 | - | HK1752 | 2022-10-12 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 幕牆單元件圖紙 (只供參考)
EI5203 | - | HK1770 | 2022-10-17 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louvre 拆圖及BM
EI5203A | A | HK1811 | 2022-10-20 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louvre 拆圖及BM(A版:修改鋁巴尺寸，堅美通用料)
EI5203B | B | HK1821 | 2022-10-21 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louvre 拆圖及BM(B版:需分兩款顏色)
EI5203C | C | HK2301 | 2022-12-17 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM(C版:刪除部分百頁&更正百頁片派位)
EI5203D | D | HK2356 | 2022-12-22 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM(D版:更正百頁片派位)
EI5203E | E | HK0034 | 2023-01-09 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM(E版:更正GF007百頁資料)
EI5203F | F | HK1728 | 2023-08-04 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM (修訂F 更新11th Shop Drawing)
EI5203G | G | HK2271 | 2023-10-07 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM (修訂G 更新12th Shop Drawing)
EI5203H | H | HK2889 | 2023-12-11 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM (修訂H 更新14th Shop Drawing)
EI5203I | I | HK2889 | 2023-12-11 |  |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM (修訂I 更新15th Shop Drawing)
EI5203J | J | HK0214 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | Podium louver 拆圖及BM (修訂J 更新8th Shop Drawing)
EI5203K | K | HK0281 | 2024-02-22 | 2024-02-24 |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | 16th Shop Drawing for Insitu Louver at Podium 拆圖用 (K版本)
EI5203L | L | HK0674 | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  | Podium Louvre | 拆圖 | 廠用 | 16th Shop Drawing for Insitu Louver at Podium 拆圖用 (L版本)(GF-22更改尺寸)
EI5217 | - | HK1795 | 2022-10-18 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 單元件死牆鋁板 色辦 生產 (UCT544174FXL-3)
EI5217A | A | HK1805 | 2022-10-19 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 鋁板色辦 生產 (修訂A:新增低層鋁板顏色)
EI5217B | B | HK0117 | 2023-01-31 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 鋁板色辦 生產 (修訂B:新增4款鋁板顏色)
EI5217C | C | HK0826 | 2023-04-21 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 鋁板色辦 生產 (修訂C:新增1款色板)
EI5217D | D | HK0896 | 2023-04-27 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 鋁板色辦 生產 (修訂D:有關Control Sample色板)
EI5234 | - | HK1818 | 2022-10-20 |  |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 工地現場樣板房，鋁窗、恆門、趟門(拆圖&BM)
EI5242 | - | - | 2022-10-24 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 工地窗模具
EI5242A | A | - | 2022-11-09 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 工地窗模具 (修訂A:修改CKHK18047(X86384)設計及簽批其餘9個模具圖)
EI5242B | B | HK1998 | 2022-11-14 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 工地窗模具 (修訂B:CKHK18047(X86384)簽批模具圖)
EI5246 | - | HK1842 | 2022-10-25 |  |  | Podium Louvre | 樣板 | 寫字樓 | 鋁料色板批核 黑色(TUC-40577SC-3)
EI5246A | A | HK2139 | 2022-12-01 |  |  | Podium Louvre | 樣板 | 寫字樓 | 鋁料色板批核 黑色(TUC-40577(JMLH)SC-3)
EI5248 | - | HK1847 | 2022-10-25 |  |  | Podium Louvre | 鋁料bm | 廠用 | 平台百頁鋁料BM(分為2款顏色)
EI5249 | - | - | 2022-10-25 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 喜而利幕牆模具圖修改(修改噴塗面, 將鉻化改為電鍍及部份舊有模具因會用新模具代替而取消)
EI5249A | A | - | 2022-10-31 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 喜而利幕牆模具圖修改(修訂A:簽批模具圖)
EI5249B | B | - | 2022-11-03 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 喜而利幕牆模具圖修改(修訂B:重新簽批模具圖-WS02)
EI5252 | - | HK1855 | 2022-10-26 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 請派人到鴻輝佛沙廠用加工圖檢查已送貨的窗玉呎吋是否正確 (對角線,高度及闊度)
EI5253 | - | - | 2022-10-26 |  |  | PMU | 玻璃 | 廠用 | PMU玻璃 生產(取消此EI)
EI5259 | - | - | 2022-10-26 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具 (後補1款新模具)(堅美)
EI5259A | A | - | 2022-11-04 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具 (後補1款新模具)(堅美) (修訂A:簽批模具圖)
EI5267 | - | HK1875 | 2022-10-27 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 榮基膠條及轉角位Precast Façade window 大貨及樣板
EI5267A | A | HK2174 | 2022-12-05 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 榮基膠條及轉角位Precast Façade window 大貨及樣板 (修訂A:先放行數量)
EI5275 | - | HK1889 | 2022-10-31 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗趟門統計及拆圖
EI5275A | A | HK1899 | 2022-11-01 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗趟門統計及拆圖(修改A:單&雙趟門數量)
EI5275B | B | HK1325 | 2023-06-12 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗趟門統計及拆圖(修改B 新增43/F及45/F 2層)
EI5275C | C | HK1348 | 2023-06-14 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗趟門統計及拆圖(修改C 新增46F) | 29/11/2024 (38-41F); 5/12/2024 (42-45F)
EI5277 | - | HK1917 | 2022-11-03 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | PMU&VMU Curtain wall 立興配件BM表
EI5277A | A | HK2007 | 2022-11-15 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | PMU&VMU Curtain wall 立興配件BM表 (修訂A: VMU, 3-6/F)
EI5277B | B | HK2172 | 2022-12-05 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | PMU&VMU Curtain wall 立興配件BM表 (修訂B:新增膠條款式及數量)
EI5277C | C | HK2289 | 2022-12-16 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | PMU&VMU Curtain wall 立興配件BM表 (修訂C:更正螺絲及KEEPER)
EI5278 | - | HK1894 | 2022-11-01 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 工地現場樣板房，幕牆(拆圖&BM)
EI5278A | A | HK1920 | 2022-11-03 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 工地現場樣板房，幕牆(拆圖&BM)(修訂A:只做T3:5/F-A1單位)
EI5278B | B | HK1949 | 2022-11-09 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 工地現場樣板房，幕牆(拆圖&BM)(修訂B:用真料做)
EI5285 | - | HK1900 | 2022-11-01 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆單元件模具資料
EI5285A | A | HK1922 | 2022-11-04 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆單元件模具資料 (修訂A:後補AD02模具圖)
EI5285B | B | HK1978 | 2022-11-11 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆單元件模具資料 (修訂B:部份之前喜而利的模具(8款)在現時設計下不會使用)
EI5285C | C | HK2133 | 2022-11-30 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆單元件模具資料 (修訂C:後補3款新模具資料)
EI5285D | D | HK2141 | 2022-12-01 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆單元件模具資料 (修訂D:確認3個模具)
EI5298 | - | HK1935 | 2022-11-07 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 幕牆預埋碼(ME-03)生產,急單
EI5304 | - | HK1946 | 2022-11-08 |  |  | PMU | 玻璃 | 廠用 | PMU 玻璃BM 訂單
EI5310 | - | HK1952 | 2022-11-09 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | PMU廠用鋁板
EI5310A | A | HK2160 | 2022-12-05 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | PMU廠用鋁板 (修訂A:修改呎吋)以此份為準
EI5315 | - | - | 2022-11-10 |  |  | 單元件 | 樣板 | 寫字樓 | 死牆鋁板及低層鋁板做樣辦 (新鴻基上版用)
EI5319 | - | HK1969 | 2022-11-10 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖(拆圖及配件BM表)
EI5319A | A | HK2129 | 2022-11-20 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖(拆圖及配件BM表)A:更新至9th Shop Drawing
EI5319B | B | HK0156 | 2023-02-06 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖 拆圖(修訂B:更新至10th Shop Drawing)
EI5319C | C | HK0852 | 2023-04-24 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖 拆圖(修訂C:更新至11th-R3 Shop Drawing)
EI5319D | D | HK1030 | 2023-05-12 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖 拆圖(修訂D:更新至12th-R1 Shop Drawing)
EI5319D | D | - | 2023-05-12 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖 拆圖(修訂C:更新至12th-R1 Shop Drawing)
EI5319E | E | HK1644 | 2023-07-20 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 工地窗大圖 拆圖(修訂E:更新至12th Shop Drawing)
EI5322 | - | HK1979 | 2022-11-11 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表(分MO)
EI5322A | A | HK2229 | 2022-12-12 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表(791防水膠/螺絲/膠紙/其他)分MO
EI5322B | B | HK2288 | 2022-12-16 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (B: 修正有關螺絲規格及材質)
EI5322C | C | HK0194 | 2023-02-09 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂C:修改隔熱棉及九字料螺栓)
EI5322D | D | HK0196 | 2023-02-09 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂D:新增左手拉手)
EI5322E | E | HK0208 | 2023-02-10 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂E:採購指示)
EI5322F | F | HK0268 | 2023-02-20 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂F:採購指示, 以此份為準)
EI5322G | G | HK0737 | 2023-04-15 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 採購指示
EI5322H | H | HK0887 | 2023-04-27 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂H:採購指示, 以此份為準)
EI5322I | I | HK0907 | 2023-04-29 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂I: 更新DJ06(A))
EI5322J | J | HK0922 | 2023-05-02 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂J: 出貨安排 以此為準)
EI5322K | K | HK0940 | 2023-05-04 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂K:綜合之前修訂,增加型號(DJ03)膠條)
EI5322L | L | HK1000 | 2023-05-10 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂L: 只更新膠條出貨至惠州lab和加送墊塊)
EI5322M | M | HK1007 | 2023-05-11 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂M: 修訂生窗拉手面蓋)
EI5322N | N | HK1016 | 2023-05-11 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂N: 增加配制螺絲 及 不銹鋼巴作生窗使用))
EI5322O | O | HK1146 | 2023-05-22 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂N: 更改新增立興螺絲)
EI5322P | P | HK1179 | 2023-05-25 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂P: 加吊船螺絲, 新增3D件用螺絲(EI6016J))
EI5322Q | Q | HK1197 | 2023-05-29 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂Q: 臨時用螺絲)
EI5322R | R | HK1242 | 2023-06-01 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂R: 新增拉伸膜及馬路膠紙)
EI5322S | S | HK1326 | 2023-06-12 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂S: 增加螺絲數量)
EI5322T | T | HK1330 | 2023-06-13 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂T: 增加螺絲及玻璃底墊塊數量)
EI5322U | U | HK1695 | 2023-07-29 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (修訂U: 新增鍚紙)
EI5322V | V | HK0158 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | CW 廠用配件BM表 (新增數量)
EI5323 | - | HK1980 | 2022-11-11 |  |  | VMU | 鋁料bm | 廠用 | VMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM
EI5323A | A | HK2077 | 2022-11-22 |  |  | VMU | 鋁料bm | 廠用 | VMU 幕牆單元件生產 - 鋁料BM(修訂A:VMU改做3層導致全部鋁料數量乘3倍及更改鋁通呎吋)
EI5331 | - | - | 2022-11-14 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件配套膠條開模(14款)
EI5331A | A | - | 2022-12-05 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件配套膠條開模(16款)(修訂A: 簽批膠條模圖, 請根據附件修改DJ04及DJ10)
EI5332 | - | HK2000 | 2022-11-14 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 工地窗/FD門/Louvre 廠用配件BM
EI5332A | A | HK0475 | 2023-03-15 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 工地窗/FD門/Louvre 廠用配件BM (修訂A:請技術部幫忙修正膠條型及數量)
EI5332B | B | HK0509 | 2023-03-17 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 工地窗/FD門/Louvre 廠用配件BM (修訂B:修改配件數量及膠條種類)
EI5332C | C | HK2952 | 2023-12-19 | 2023-12-26 |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 工地窗/FD門/Louvre 廠用配件BM(修改C)
EI5336 | - | HK2004 | 2022-11-14 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | Omniguard 110np(豬皮) 統計數量及BM表
EI5336A | A | HK2078 | 2022-11-22 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | Omniguard 110np(豬皮) 統計數量及BM表(修訂A:因訂貨時間趕急,請先出BM表作訂貨用)
EI5336B | B | HK2095 | 2022-11-24 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | Omniguard 110np(豬皮) 統計數量及BM表(修訂B:修改數量及提供MO資料)
EI5337 | - | HK2005 | 2022-11-14 |  |  |  | 其他 | 廠用 | 設計鐵包鋁, 梗窗及三趟門(新鴻基客戶家居維修)
EI5344 | - | HK2017 | 2022-11-16 |  |  | VMU | 玻璃 | 廠用 | VMU 幕牆單元件生產 - 玻璃BM
EI5344A | A | HK2347 | 2022-11-21 |  |  | VMU | 玻璃 | 廠用 | VMU 幕牆單元件生產 - 玻璃BM(修訂A:因修改死牆位設計,所以需新增死牆玻璃)
EI5345 | - | HK2023 | 2022-11-16 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 幕牆單元件 拆圖
EI5345A | A | HK2089 | 2022-11-24 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 幕牆單元件 拆圖(修訂A:更正最新圖紙)
EI5355 | - | HK2038 | 2022-11-17 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 新鴻基天榮項目旭格門玉料到貨期
EI5356 | - | HK2039 | 2022-11-17 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 新鴻基天榮項目旭格門框料到貨期
EI5364 | - | - | 2022-11-18 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨
EI5364A | A | HK2326 | 2022-12-20 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂A:新增玻璃BM及分為3個MO出貨)
EI5364B | B | HK0371 | 2023-03-03 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂B)
EI5364C | C | HK0809 | 2023-04-24 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂C 更新玻璃BM表)
EI5364D | D | HK1357 | 2023-06-16 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂D 更新T1及T3屋頂玻璃)
EI5364E | E | HK1488 | 2023-07-04 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂E 更新玻璃BM表)
EI5364F | F | HK1631 | 2023-07-19 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | CW幕牆玻璃加工圖更新塗黑尺寸
EI5364G | G | HK1654 | 2023-07-24 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂G 更新玻璃BM表)
EI5364H | H | HK1794 | 2023-08-12 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂H 更新玻璃尺寸及數量)
EI5364I | I | HK1841 | 2023-08-17 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 天榮幕牆玻璃大貨(修訂I 更新T1玻璃尺寸)
EI5365 | - | HK2053 | 2022-11-18 |  |  | Insitu | 鋁料bm | 廠用 | In-situ, FD, Louver 鋁料BM
EI5365A | A | HK0923 | 2023-05-02 |  |  | Insitu | 鋁料bm | 廠用 | 後裝窗(50-70)&FD門&百葉鋁料BM (修改A依據EI5319C 11-R3施工圖修改數量)
EI5367 | - | HK2057 | 2022-11-21 | [5 empty] | PMU配件,加工圖, 鋁料拆圖
EI5380 | - | - | 2022-11-22 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 加力骨及Glass Cladding開新模具(後補3款新模具)(堅美)
EI5380A | A | - | 2022-11-30 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 加力骨及Glass Cladding開新模具(後補3款新模具)(堅美) (修訂A:簽批3款新模具)
EI5385 | - | - | 2022-11-23 |  |  | Podium Louvre | 樣板 | 寫字樓 | 平台百頁色板Sample Board
EI5387 | - | HK2092 | 2022-11-24 |  |  | Insitu | 樣板 | 廠用 | 確認旭格(schuco) 紫東鋁廠提供色板
EI5387A | A | HK0073 | 2023-01-12 |  |  | Insitu | 樣板 | 廠用 | 確認旭格(schuco) 紫東鋁廠提供色板 (修訂A:已安排速遞則師已簽名的色版送回廠)
EI5391 | - | - | 2022-11-24 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件窗玉膠條及轉角位開模(2款)
EI5392 | - | HK2098 | 2022-11-24 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | PMU用吊船碼
EI5393 | - | - | 2022-11-25 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | PMU用立興配件 (向喜而利購買)
EI5396 | - | HK2124 | 2022-12-02 |  |  | Precast | 樣板 | 廠用 | 佛沙窗底橫料保護樣辦生產
EI5396A | A | HK2290 | 2022-12-16 |  |  | Precast | 樣板 | 廠用 | 佛沙窗底橫料保護樣辦生產 (修訂A:修改設計)
EI5397 | - | HK2125 | 2022-11-29 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | T2 VMU:旭格ASS-50 趟門拆圖及加工圖
EI5398 | - | HK2130 | 2022-11-30 |  |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | 單元件 大貨 鋁料 BM
EI5398A | A | HK2171 | 2022-12-05 |  |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | 單元件 大貨 鋁料 BM(修訂A:更正美特料號)
EI5398B | B | HK0287 | 2023-02-21 |  |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | 單元件 大貨 鋁料 BM(修訂B:修正數量)
EI5398C | C | HK0429 | 2023-03-09 |  |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | 單元件 大貨 鋁料 BM(修訂C:更改AC03的廠家料號)
EI5398D | D | HK0762 | 2023-04-18 |  | 單元件 | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | BM(修訂D:更改X86412料號代替AC03);加訂- 鋁角
EI5398E | E | HK0872 | 2023-04-26 |  |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | 單元件 大貨 鋁料 BM(修訂E:單元件 大貨 鋁料 BM(修訂E:更新鋁型材BM表數量))
EI5407 | - | HK2144 | 2022-12-02 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 起底料生產
EI5407A | A | HK2188 | 2022-12-07 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 起底料生產(修訂A:掛碼修改)
EI5408 | - | - | 2022-12-02 |  |  | PMU | 鐵件 | 廠用 | PMU 廠用起底料鋼板生產
EI5409 | - | HK2145 | 2022-12-02 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產
EI5409A | A | HK2192 | 2022-12-07 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂A:修改加工圖)
EI5409B | B | HK2213 | 2022-12-12 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂B:修改加工圖)
EI5409C | C | HK2253 | 2022-12-13 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂C:修改加工圖, 改氣孔)
EI5409D | D | HK2285 | 2022-12-15 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂D:修改加工圖, 吊船修改)
EI5409E | E | HK2326 | 2022-12-20 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂E:副框料加避位)
EI5409F | F | HK2355 | 2022-12-22 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂F:企向外蓋修改設計)
EI5409G | G | HK2415 | 2023-01-04 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | PMU 單元件生產 (修訂G:因窗玉安裝後有起級問題,需調節窗玉扇撐孔,先試做一個TH及SH看效果)
EI5410 | - | HK2146 | 2022-12-02 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | PMU 廠用單元件封口鋁板生產
EI5410A | A | HK2161 | 2022-12-05 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | PMU 廠用單元件封口鋁板生產 (修訂A:確認色號-UCT542919XL-3)
EI5410B | B | HK2250 | 2022-12-13 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | PMU 廠用單元件封口鋁板生產 (修訂B:標示噴塗面)
EI5411 | - | - | 2022-12-02 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 收回&送回天榮站的佛沙保護窗樣板
EI5421 | - | HK2163 | 2022-12-05 |  |  | PMU | 鋁板 | 地盤 | PMU地盤用鋁板
EI5421A | A | HK2255 | 2022-12-13 |  |  | PMU | 鋁板 | 地盤 | PMU地盤用鋁板(修訂A:確認色號)
EI5423 | - | - | 2022-12-05 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | PMU廠用鐵料
EI5423A | A | HK2286 | 2022-12-16 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | PMU廠用鐵料(修訂A:修改設計)
EI5424 | - | - | 2022-12-05 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | PMU地盤用鐵料
EI5424A | A | - | 2022-12-13 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | PMU地盤用鐵料(修訂A:修改TJ1-1設計)
EI5425 | - | HK2166 | 2022-12-05 |  |  | 單元件 | 樣板 | 寫字樓 | 幕牆墊玻璃膠樣板- Silicone
EI5430 | - | HK2170 | 2022-12-05 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 工地窗不誘鋼磨耳設計
EI5431 | - | HK217+C8195 | 2022-12-05 |  |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T2, T3 5/F 板房地盤用鐵料
EI5432 | - | - | 2022-12-06 |  |  | 樣板 | 樣板 | 寫字樓 | 窗撐, 波膠, 轉角膠角制作樣板
EI5436 | - | HK2185 | 2022-12-07 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗用配件BM(磨耳, 791防水膠，防水油，防水粉暫不訂)
EI5436A | A | - | 2023-01-04 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗用配件BM(修訂A:磨耳由生統安排生產,放行防水油及防水粉的種類)
EI5436B | B | - | 2023-01-05 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗用配件BM(修訂B:新增防水劑)
EI5436C | C | - | 2023-01-09 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗用配件BM(修訂C:更換射釘款式)
EI5436D | D | - | 2023-05-02 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗用配件BM(修訂D:取消GMS磨耳改成不鏽鋼磨耳)
EI5436E | E | - | 2023-05-31 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗用配件BM(修訂E:更新791膠顏色)
EI5437 | - | HK2186 | 2022-12-07 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 幕牆橫料封口膠塊
EI5437A | A | HK2205 | 2022-12-09 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 幕牆橫料封口膠塊 (A: 修改設計)
EI5437B | B | HK2230 | 2022-12-12 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 幕牆橫料封口膠塊 (B: 修改設計)
EI5438 | - | - | 2022-12-07 |  |  | PMU | 配件 | 地盤 | PMU地盤用配件BM
EI5438A | A | - | 2022-12-13 |  |  | PMU | 配件 | 地盤 | PMU地盤用配件BM (修訂A:新增單元件交接位用膠墊塊)
EI5441 | - | HK2193 | 2022-12-08 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 天榮幕牆立興配件圖則
EI5449 | - | HK2203 | 2022-12-09 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 單元件保護方案設計
EI5449A | A | HK0160 | 2023-02-06 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 單元件保護方案設計(更新A:更新保護方案)
EI5449B | B | HK1130 | 2023-05-19 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 單元件保護方案設計(更新B:更新室外保護方案) Mniguard 110NP
EI5449C | C | HK1199 | 2023-05-29 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 單元件保護方案設計(更新C)
EI5452 | - | HK2214 | 2022-12-12 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | T2，T3 5/F 樣板層後裝窗加工圖
EI5453 | - | HK2215 | 2022-12-12 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 幕牆窗鎖點放樣圖提供參考
EI5458 | - | HK2228 | 2022-12-12 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗加力巴安裝用螺絲 補訂
EI5461 | - | HK2233 | 2022-12-13 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | PMU死牆鋁板色號 (UCT544174FXL-3)
EI5470 | - | HK2256 | 2022-12-13 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件膠條資料 (供廠參考)
EI5480 | - | HK2276 | 2022-12-15 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 寫字樓 | 鋁料辦速遞到香港辦公室
EI5484 | - | HK2283 | 2022-12-15 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | PMU側身鋁板色號 (UCT542919XL-3)
EI5489 | - | HK2293 | 2022-12-16 |  |  | PMU | 鋁料 | 廠用 | PMU 轉角限位角 生產 (廠用)
EI5497 | - | - | 2022-12-16 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | PMU 地盤用水槽底鐵角生產
EI5508 | - | HK2323 | 2022-12-19 |  |  | PMU | 鋁料 | 廠用 | PMU 用鋁板摺成加力骨作加工
EI5513 | - | HK2328 | 2022-12-20 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | T1 試模窗生產
EI5513A | A | HK0518 | 2023-03-18 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | T1 試模窗生產 (修訂A:跟新圖紙修改)
EI5513C | C | HK0833 | 2023-04-24 |  |  | Trial panel | 鋁料 | 地盤 | T1 試模窗生產 (修訂C:依據EI3830D版拆圖)
EI5514 | - | HK2330 | 2022-12-20 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產
EI5514A | A | HK0483 | 2023-03-15 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產 (修訂A:依據EI- 5122F修改寬度數量)
EI5514B | B | HK1055 | 2023-05-16 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產 (修訂B:依據EI3986增加鴻輝修改樓層數量)
EI5514C | C | HK1316 | 2023-06-09 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產 (修訂C 依據EI-6250A修改扇撐螺絲)
EI5514D | D | HK1351 | 2023-06-15 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產 (修訂D 依據EI6350新增反拍線避位及取消去水孔)
EI5514E | E | HK1543 | 2023-07-10 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產 (修訂E 1.增加46F 4副 2.依據看EI6454廠鎖扣 扣碼 窗佔螺絲改用M5平頭螺絲)
EI5514F | F | HK1664 | 2023-07-24 |  |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1 佛沙窗生產 (修訂F 依據客戶要求鎖點居中,生產車間提供尺寸,鎖點向上位移2mm)
EI5516 | - | HK2336 | 2022-12-20 |  |  | VMU | 鐵件 | 廠用 | VMU 廠用 起底水槽用鐵板 生產
EI5517 | - | - | 2022-12-20 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | VMU 地盤用 起底水槽鐵料 生產
EI5517A | A | - | 2022-12-29 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | VMU 地盤用 起底水槽鐵料 生產 (修訂A:修改鐵料厚度)
EI5518 | - | HK2337 | 2022-12-20 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | VMU 牆身掛碼 生產
EI5521 | - | HK2338 | 2022-12-20 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | VMU 起底水槽 生產
EI5521A | A | HK0021 | 2023-01-05 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | VMU 起底水槽 生產 (修訂A:去水孔改為單邊鑽孔)
EI5521B | B | HK0916 | 2023-05-02 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | VMU 起底水槽 生產 (修訂B:AT01-P12,AT01-P14修改)
EI5521C | C | HK1058 | 2023-05-16 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | VMU 起底水槽 生產 (修訂C:AT01-P12,AT01-P13,AT01-P14修改)
EI5522 | - | HK2346 | 2022-12-21 |  |  | VMU | 鋁板 | 廠用 | VMU 廠用鋁背板 生產
EI5522A | A | HK0426 | 2022-03-09 |  |  | VMU | 鋁板 | 廠用 | VMU 廠用鋁背板 生產 (修訂A:鋁板色號更訂為TUC106669SCZD-3,翻噴鋁背板)
EI5537 | - | HK2366 | 2022-12-22 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | PMU質量及生產視頻巡廠事宜
EI5537A | A | HK2367 | 2022-12-23 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | PMU質量及生產視頻巡廠事宜(修訂A:新增BD圖紙的模具資料)
EI5565 | - | HK2401 | 2022-12-30 |  |  | VMU | 其他 | 地盤 | 加工指示:盡快生產EI5397(樣辦層旭格趟門)及EI5452(樣辦層後裝窗)
EI5571 | - | - | 2023-01-03 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 幕牆鋁料色板配色 深中銀色 (堅美配)
EI5572 | - | HK2409 | 2023-01-03 |  |  | Precast | 其他 | 地盤 | 速遞50m鋁窗波膠及10個轉角位膠角到香港辦公室
EI5575 | - | HK2412 | 2023-01-03 |  |  | Precast | 鋁料bm | 地盤 | T1 佛沙窗臨時護欄鋁料BM
EI5576 | - | - | 2023-01-03 |  |  | PMU | 其他 | 地盤 | PMU 租用電動剪刀式升降台
EI5582 | - | HK0008 | 2023-01-04 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產
EI5582A | A | - | 2023-02-08 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產 (修訂A:增加磨耳長度至200mm)
EI5582B | B | HK0519 | 2023-03-18 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產 (修訂B:請技術部幫忙根據附件資料修改加工圖)
EI5582C | C | HK0584 | 2023-03-24 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產 (修訂C:請技術部幫忙根據附件資料修改加工圖)
EI5582D | D | - | 2023-03-27 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產 (修訂D:經地盤同事現場情況要求修改磨耳呎吋)
EI5582E | E | - | 2023-04-12 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產 (取消D版本, 修訂為E版本-扣除了已經生產的數量)
EI5591 | - | - | 2023-01-05 |  |  | 單元件 | 樣板 | 地盤 | 幕牆生窗用keeper樣板箱
EI5593 | - | HK0026 | 2023-01-06 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 死牆位鋁料 生產
EI5593A | A | HK0068 | 2023-01-12 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 死牆位鋁料 生產 (修訂A:修改鋁通呎吋)
EI5628 | - | HK0067 | 2023-01-11 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產
EI5628A | A | HK0078 | 2023-01-13 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產 (修訂A:將鋁板及鋁折件數量增加至8樓)
EI5628B | B | HK0926 | 2023-05-03 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產 (修訂B:補兩側鋁收口板)
EI5628C | C | HK0983 | 2023-05-09 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產 (修訂C:確認顏色樣板)
EI5628D | D | HK1023 | 2023-05-12 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產 (修訂D:已簽批色樣板 發多一塊備用)
EI5628E | E | - | 2023-05-19 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產 (修訂E: 地盤保護用鋁摺件頂冚)
EI5628F | F | HK1183 | 2023-05-25 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU 地盤用鋁板 生產 (修訂F 新增室內收口加工圖)
EI5629 | - | - | 2023-01-11 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 單元件吊運碼 生產
EI5629A | A | - | 2023-01-13 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 單元件吊運碼 生產 (修訂A:增加鐵角數量)
EI5629B | B | HK0905 | 2023-04-29 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 單元件吊運碼 生產 (修訂B:更新數量)
EI5629C | C | HK1044 | 2023-05-13 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 單元件吊運碼 生產 (修訂C:更新數量)
EI5629D | D | HK1278 | 2023-06-06 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 單元件吊運碼 生產 (修訂D:更新數量及尺寸)
EI5630 | - | - | 2023-01-11 |  |  | VMU | 配件 | 地盤 | VMU 地盤用 單元件安裝 配件BM
EI5634 | - | - | 2023-01-12 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具(由於早前喜而利模具AC03進行模具配套時有問題,現在接受堅美提議開新模具)
EI5634A | A | - | 2023-01-13 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具(由於早前喜而利模具AC03進行模具配套時有問題,現在接受堅美提議開新模具)(修訂A:圖紙新增配套圖)
EI5634B | B | - | 2023-02-15 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 幕牆開新模具(由於早前喜而利模具AC03進行模具配套時有問題,現在接受堅美提議開新模具)(修訂B:修改模圖)
EI5649 | - | HK0089 | 2023-01-16 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百頁加工圖
EI5649A | A | HK0230 | 2023-02-15 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百頁加工圖 (修訂A:根據EI5203E新圖修正)
EI5649B | B | HK0768 | 2023-04-18 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百頁加工圖 (修訂B:新增1F001&1F002防墜鋁巴板拆圖)
EI5649C | C | HK0835 | 2023-04-24 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百頁加工圖 (修訂C: 與EI5921鐵件組裝後交到香港地盤)
EI5649D | D | HK0874 | 2023-04-26 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百頁加工圖 (修訂D: 取消C版)
EI5649E | E | HK0963 | 2023-05-05 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百頁加工圖(修訂E:依據Jingo修改新增防墜鋁巴拆圖)
EI5650 | - | - | 2023-01-16 |  |  | 單元件 | 樣板 | 寫字樓 | 幕牆用料頭辦箱
EI5660 | - | - | 2023-01-30 |  |  | 單元件 | 樣板 | 寫字樓 | 幕牆鋁框顏色樣板箱
EI5663 | - | HK0120 | 2023-01-31 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | VMU 幕牆單元件 生產
EI5663A | A | HK0145 | 2023-02-03 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | VMU 幕牆單元件 生產 (修訂A:水槽頂料增加去水孔)
EI5664 | - | 黃 | 2023-01-31 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | VMU 起底水槽補料 生產
EI5667 | - | - | 2023-02-01 |  |  | PMU | 配件 | 地盤 | PMU 地盤用配件BM (現場補料)
EI5669 | - | - | 2023-02-01 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 地盤用 企身收邊鐵角 生產
EI5669A | A | - | 2023-02-09 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 地盤用 企身收邊鐵角 生產 (修訂A:以此份為準) | 25/11/2024(x20)
EI5679 | - | - | 2023-02-03 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 地盤用 起底水槽鐵料 生產
EI5682 | - | HK0153 | 2023-02-06 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 加工指示:T3-B11幕牆單元件(PE303)暫停加工
EI5684 | - | - | 2023-02-06 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T3企身收邊鐵角 生產 (和利)
EI5699 | - | - | 2023-02-20 |  |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 後裝窗 夾通頂底鐵碼 生產 大貨
EI5705 | - | HK0200 | 2023-02-09 |  |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2 T3 50料後裝窗 生產 (大貨)
EI5707 | - | - | 2023-02-09 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 鋁窗膠條開模及做樣辦(因早前鋁窗膠條鬆動,所以需再開新模)
EI5709 | - | HK0209 | 2023-02-10 |  |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2 T3 70料後裝窗 生產 (大貨)
EI5709A | A | HK0234 | 2023-02-15 |  |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2 T3 70料後裝窗 生產 (大貨)(修訂A:根據EI5319B新圖新增梗企梗橫呎吋)
EI5709B | B | HK0288 | 2023-02-21 |  |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2 T3 70料後裝窗 生產 (大貨)(修訂B:依據EI-5319B版修改視圖方向)
EI5714 | - | HK0226 | 2023-02-14 |  |  | 樣板 | 配件 | 寫字樓 | 速遞KPB可調式鎖扣到香港辦公室
EI5726 | - | - | 2023-02-16 |  |  | 單元件 | 樣板 | 寫字樓 | 死牆鋁板色辦制作樣辦
EI5734 | - | - | 2023-02-20 |  |  | PMU | 玻璃 | 廠用 | PMU補玻璃(13件)
EI5738 | - | HK0266 | 2023-02-20 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 單元件拆圖及加工指示
EI5738A | A | HK0352 | 2023-03-02 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 單元件拆圖及加工指示(修訂A:更新指示)
EI5739 | - | HK0267 | 2023-02-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 起底水槽 生產 大貨
EI5739A | A | HK0427 | 2023-03-09 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 起底水槽 生產 大貨 (修訂A:修改長度及暫停屋頂層)
EI5742 | - | HK0271 | 2023-02-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼 生產 大貨
EI5742A | A | HK0326 | 2023-02-27 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼 生產 大貨 (修訂A:新增位置圖及分座分層表)
EI5742B | B | HK0481 | 2023-03-15 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼 生產 大貨 (修訂B:部份鋁碼要外出刨坑,需要安排鉻化工序)
EI5742C | C | HK0501 | 2023-03-16 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼 生產 大貨 (修訂C:刨坑位置只需塗鉻化油並清洗就可以)
EI5742D | D | HK0601 | 2023-03-28 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼 生產 大貨 (修訂D:修改地台碼開孔)
EI5757 | - | HK0295 | 2023-02-22 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 窗橫料保護膠蓋開模
EI5767 | - | - | 2023-02-23 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨
EI5767A | A | - | 2023-03-16 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂A:修改螺絲呎吋及修改顏色)
EI5767B | B | - | 2023-03-20 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂B:修改高彈性膠塊呎吋)
EI5767C | C | HK0917 | 2023-05-02 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂C:修改螺絲)
EI5767D | D | HK0962 | 2023-05-05 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂D修改C版螺絲的數量)
EI5767E | E | HK1793 | 2023-08-11 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂E 修改791防水膠顏色及新增批蕩網)
EI5767F | F | HK2600 | 2023-11-11 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂F 新增M6 螺絲)
EI5767G | G | HK0318 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (G版本 訂購DC791防水膠)
EI5767H | H | HK0365 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 地盤用 單元件配件BM 大貨 (h版本)
EI5779 | - | - | 2023-02-27 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | Weldinding Procedure & Welder's Qualification Test Cert. (Curtain Wall)
EI5780 | - | - | 2023-02-27 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 提供T-Bolts & Hilti Channel的Pull Out Test Method Statement
EI5790 | - | HK0346 | 2023-03-01 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 回覆QA QC質量檢驗報告
EI5791 | - | HK0347 | 2023-03-01 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | 模圖確認（幕牆料托條）
EI5799 | - | HK0359 | 2023-03-02 |  |  | Sales Mock Up | 拆圖 | 地盤 | 售樓辦房拆圖 - 鋁門窗及單元件
EI5812 | - | HK0385 | 2023-03-06 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 地盤用 棉插,托角,防煙片及起底防水片 生產 大貨
EI5812A | A | HK0428 | 2023-03-09 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 地盤用 棉插,托角,防煙片及起底防水片 生產 大貨 (修訂A:修改防煙片數量)
EI5825 | - | HK0423 | 2023-03-09 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | 單元件死牆鋁板 生產 大貨
EI5825A | A | HK2694 | 2023-11-21 | 2023-02-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1單元件死牆鋁板 生產 大貨 (修改A)
EI5826 | - | HK0424 | 2023-03-09 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | VMU T3 A2單位鋁板 生產 | [5 empty] | 預算13/4回, 15/4出車
EI5827 | - | HK0425 | 2023-03-09 |  |  | VMU | 其他 | 廠用 | VMU 死牆鋁板色號 (TUC106669SCZD-3)
EI5831 | - | - | 2023-03-10 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 地盤用單元件吊運碼測試報告 表格-Form 6及Form 7
EI5831A | A | HK1022 | 2023-05-12 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 地盤用單元件吊運碼測試報告 (修改A: 更新吊重為SWL 650KG)
EI5831B | B | - | 2023-05-13 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 幕牆 吊運碼 測試(修改B:更改數量)
EI5831C | C | - | 2023-05-25 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 幕牆 吊運碼 測試(修改C:修改C: EI6041A的吊運支架完成加工後要驗吊運碼證書)
EI5831D | D | - | 2023-06-06 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 幕牆 吊運碼 測試(修改D: EI5629D的吊運支架完成加工後要驗吊運碼證書)
EI5836 | - | - | 2023-03-13 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 提供Anchor Bolt的Pull Out Test Method Statement - Glass & Alum Cladding(QTC Lab)
EI5839 | - | HK0444 | 2023-03-13 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 售樓辦房用單元件生產 - 於廠先行試裝,不需打膠,然後企橫料散件跟每件單元件包裝到香港(窗玉除外)
EI5839A | A | HK1129 | 2023-05-19 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 售樓板房用單元 A版新加1個單位T2A1 | [5 empty] | 已通知梅扣具不打膠20230415
EI5851 | - | HK0466 | 2023-03-14 |  |  | PMU | 玻璃 | 廠用 | 第二次PMU玻璃BM訂單
EI5853 | - | HK0468 | 2023-03-14 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | 第二次PMU廠用不鏽扣碼訂單
EI5857 | - | - | 2023-03-15 |  |  | VMU | 玻璃 | 地盤 | T2及T3 - 5/F樣板房後裝窗,佛沙窗及趟門玻璃BM
EI5857A | A | HK1029 | 2023-05-12 |  |  | VMU | 玻璃 | 地盤 | 5/F樣板房後裝窗補訂玻璃
EI5857B | B | - | 2023-05-22 |  |  | VMU | 玻璃 | 地盤 | 5/F樣板房後裝窗訂臨時玻璃1件
EI5858 | - | - | 2023-03-15 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 鐵料生產 - Welding Procedure用
EI5869 | - | HK0500 | 2023-03-16 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | 第二次PMU廠用鋁背板 生產
EI5871 | - | HK0506 | 2023-03-16 |  |  | VMU | 其他 | 廠用 | 新鴻基人員現場巡廠 - VMU單元件技術組裝巡查
EI5874 | - | HK0510 | 2023-03-17 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 工作指示 - 膠條及轉角位膠條批核事項
EI5879 | - | HK0521 | 2023-03-18 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 售樓辦房用 佛沙窗改款後裝 生產
EI5879A | A | HK0769 | 2023-04-18 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | T1.T2.T3售樓處18F改款佛沙窗 後裝削邊(修改A:增加數量AW02R)
EI5879B | B | HK0998 | 2023-05-10 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | T1.T2.T3售樓處18F改款佛沙窗 後裝削邊(修改B:地盤遺失補訂一隻AW-02R)
EI5880 | - | HK0522 | 2023-03-18 |  |  | Podium Louvre | 配件 | 廠用 | 平台百頁 廠用配件BM
EI5880A | A | HK0567 | 2023-03-23 |  |  | Podium Louvre | 配件 | 廠用 | 平台百頁 廠用配件BM (修訂A:以此份為準)
EI5881 | - | - | 2023-03-18 |  |  | Precast | 鐵件 |  | T1 佛沙窗 廠用 不鏽鋼加力巴 生產 |  | 取消
EI5881A | A | HK0985 | 2023-05-09 |  |  | Precast | 鐵件 | 廠用 | T1 佛沙窗 廠用 不鏽鋼加力巴 生產 (修訂A:修改設計)
EI5881B | B | HK1289 | 2023-06-07 |  |  | Precast | 鐵件 | 廠用 | T1 佛沙窗 廠用 不鏽鋼加力巴 生產 (修訂B: 依據EI3986I改數量EI6250A 16分3改M5螺絲)
EI5882 | - | HK0523 | 2023-03-20 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | 水槽端部封口片及連接片 生產 大貨
EI5883 | - | HK0524 | 2023-03-20 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | 確認單元件背板顏色(TUC106669SCZD-3)
EI5885 | - | HK0526 | 2023-03-20 | [5 empty] | 幕牆
EI5888 | - | HK0533 | 2023-03-20 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | 第二次 PMU單元件 生產
EI5888A | A | HK0575 | 2023-03-23 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | 第二次 PMU單元件 生產 (修訂A:企料底加膠條避位,加掛碼定位孔及去水孔)
EI5888B | B | HK0629 | 2023-03-30 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | 第二次 PMU單元件 生產 (修訂B:水槽料加坑位)
EI5889 | - | HK0535 | 2023-03-21 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 售樓辦房 趟門生產
EI5890 | - | HK0537 | 2023-03-21 |  |  | PMU | 鋁料bm | 廠用 | 第二次PMU 鋁料BM
EI5891 | - | HK0538 | 2023-03-21 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | 第二次PMU 廠用 配件BM
EI5891A | A | HK0850 | 2023-04-25 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | 第二次PMU 廠用 配件BM (修訂A:新增PMU-A (惠州)地盤用)
EI5891B | B | HK0895 | 2023-04-27 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | 第二次PMU 廠用 配件BM (修訂B:補訂膠條) 香港試水場急用
EI5891C | C | HK0946 | 2023-05-05 |  |  | PMU | 配件 | 廠用 | 第二次PMU 廠用 配件BM PMU-A (惠州)地盤用(修訂C:新增DC791)
EI5892 | - | HK0539 | 2023-03-21 |  |  | PMU | 鋁板 | 廠用 | 第二次PMU 廠用 封口鋁板 生產
EI5893 | - | HK0540 | 2023-03-21 |  |  | PMU | 鋁板 | 地盤 | 第二次PMU 地盤用 鋁折件 生產
EI5894 | - | HK0541 | 2023-03-21 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | 第二次PMU 地盤用 起底鋁料 生產
EI5894A | A | HK0570 | 2023-03-23 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | 第二次PMU 地盤用 起底鋁料 生產 (修訂A:修改去水孔)
EI5895 | - | - | 2023-03-21 |  |  | PMU | 鐵件 | 廠用 | 第二次PMU 廠用 起底鐵件 生產
EI5896 | - | - | 2023-03-21 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | 第二次PMU 地盤用 起底鐵件 生產
EI5896A | A | - | 2023-03-28 |  |  | PMU | 鐵件 | 地盤 | 第二次PMU 地盤用 起底鐵件 生產(修訂A:修改數量及新增送貨地點)
EI5900 |  | HK0548 | 2023-03-21 | [5 empty] | 幕牆
EI5909 | - | HK0568 | 2023-03-23 |  |  | PMU | 鋁料 | 地盤 | 加工指示-請先安排第二次PMU單元件內需要出廠加工開坑的轉角料AM04先行加工
EI5911 | - | - | 2023-03-23 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件水槽位膠條 開模 DJ12(A) - Slicone
EI5911A | A | - | 2023-03-27 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件水槽位膠條 開模 DJ12(A) - Slicone (修訂A:簽批確認榮基模圖)
EI5911B | B | - | 2023-03-31 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件水槽位膠條 開模 DJ12(A) - Slicone (修訂B:暫停開模,改回用原配件)
EI5912 | - | - | 2023-03-23 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件水槽位膠條 開模 DJ06(A) - EPDM
EI5912A | A | - | 2023-03-27 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件水槽位膠條 開模 DJ06(A) - EPDM (修訂A:簽批確認榮基模圖)
EI5918 | - | HK0578 | 2023-03-24 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 售樓辦房用 後裝窗 生產
EI5919 | - | HK0579 | 2023-03-24 |  |  | Podium Louvre | 鋁板 | 地盤 | 地盤用 平台百頁鋁折件 生產
EI5919A | A | HK0585 | 2023-03-24 |  |  | Podium Louvre | 鋁板 | 廠用 | 平台百頁鋁折件 生產 (修訂A:此EI是廠用)
EI5920 | - | - | 2023-03-24 |  |  | Podium Louvre | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 平台百頁鐵件 生產
EI5921 | - | HK0828 | 2023-03-24 |  |  | Podium Louvre | 鐵件 | 廠用 | 廠用 平台百頁鐵件 生產
EI5927 | - | - | 2023-03-27 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件生窗位及梗窗位膠條 開模 DJ04(A)及DJ09(A) - Slicone
EI5927A | A | - | 2023-03-31 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 單元件生窗位及梗窗位膠條 開模 DJ04(A)及DJ09(A) - Slicone (修訂A:簽批確認模圖)
EI5928 | - | HK0602 | 2023-03-28 |  |  | PMU | 鋁板 | 地盤 | 第二次PMU 地盤用 防水鋁板 生產
EI5929 | - | HK0603 | 2023-03-28 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 吊船扣速遞回廠
EI5930 | - | HK0604 | 2023-03-28 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 A單位外牆鋁板 生產 大貨
EI5930A | A | HK0927 | 2023-05-03 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 A單位外牆鋁板 生產 大貨 單元收邊尺寸修改 | [5 empty] | 外發加工, 待梅覆
EI5934 | - | HK0611 | 2023-03-28 |  |  |  |  | 地盤 | 旭格提升推拉門
EI5935 | - | HK0612 |  |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 幕牆 不銹鋼防風扣
EI5938 | - | HK0625 |  |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 幕牆 的90度轉角企料
EI5948 | - | - | 2023-03-31 |  |  | VMU | 玻璃 | 地盤 | T2及T3 - 5/F樣板房後裝窗,佛沙窗及趟門玻璃BM - 後補片
EI5957 | - | - | 2023-03-31 |  |  | VMU | 其他 | 地盤 | PMU Harewre
EI5968 | - | HK0674 | 2023-04-04 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | 按RE COW要求量度鋁料尺寸及提供相片記錄
EI5969 | - | HK0675 | 2023-04-04 |  |  | 鋁板 | 鋁板 | 地盤 | 生產試裝鋁板(地盤內部試裝用)
EI5970 | - | HK0677 | 2023-04-06 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3單元大貨防水片生產(除T1座)
EI5970A | A | HK0693 | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3單元大貨防水片生產(除T1座)
EI5970B | B | HK1638 | 2023-07-20 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3單元外牆防水片(加工修改)
EI5976 | - | - | 2023-04-06 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 要求提供鐵架資料及證書
EI5977 | - | HK0681 | 2023-04-11 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | T2及T3 後裝窗 採用新膠條使用
EI5978 | - | HK0711 | 2023-04-11 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元廠用鐵件起水槽
EI5978A | A | HK0787 | 2023-04-19 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元廠用鐵件起水槽(修改A:修改了位置圖以及屋頂層鐵件分佈增加鐵件)
EI5978B | B | HK0825 | 2023-04-21 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元廠用鐵件起水槽(修改B:取消EI5978A板)
EI5978C | C | HK1126 | 2023-05-19 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元廠用鐵件起水槽(修改C:加塗瀝青油)
EI5978D | D | HK1373 | 2023-06-19 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元廠用鐵件起水槽(修改D更新SU屋頂層) |  | 取消 出新EI6366
EI5982 | - | HK0710 | 2023-04-13 |  |  | VMU | 鐵件 | 廠用 | VMU T3吊船碼配鐵件
EI5982A | A | HK1223 | 2023-05-31 |  |  | VMU | 鐵件 | 廠用 | VMU(T3)廠用 吊船碼配鐵件(修改A: 補充資料 新加開孔及塗瀝青油)
EI5983 | - | HK0689 | 2023-04-11 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗19-R2施工圖
EI5984 | - | HK0690 | 2023-04-11 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 趟門及法式門保護
EI5985 | - | HK0692 | 2023-04-11 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 接受鋁料檢測報告QIR-856-23-010降級處理
EI5985A | A | HK0698 | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 接受鋁料檢測報告QIR-856-23-010降級處理
EI5986 | - | - | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元-(廠用大貨)吊船碼配用鐵件
EI5986A | A |  | 2023-05-24 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元-(廠用大貨)吊船碼配用鐵件 (修改A: 修改開孔方向)
EI5986B | B | HK1169 | 2023-05-24 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 單元(廠用大貨)吊船碼配用鐵件 (修改B 修改加工圖)
EI5988 | - | HK0696 | 2023-04-12 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | 2ndVMU 起底水槽 生產
EI5988A | A | HK0921 | 2023-05-03 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | 2nd VMU 起底水槽 生產 (修改: A: AT01-P12, AT-01-P14)
EI5988B | B | HK1024 | 2023-05-12 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 2nd VMU 起底水槽 生產- 修改去水孔
EI5989 | - | HK0697 | 2023-04-12 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | 2ndVMU 幕牆單元件 生產
EI5989A | A | HK0772 | 2023-04-19 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | 2ndVMU 幕牆單元件 生產(修改A:編號更改)
EI5989B | - | HK0868 | 2023-04-24 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | 2ndVMU 幕牆單元件 生產(修改B:按中山辦要求修改避位)
EI5989C | C | HK0890 | 2023-04-27 |  |  | VMU | 鋁料 | 地盤 | 2ndVMU 幕牆單元件 生產(修改C:修改吊船)
EI5989D | D | HK0918 | 2023-05-02 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | 2nd VMU 幕牆單元件 生產(修改D:更新單元件膠條分佈及打膠示意圖)
EI5989E | E | HK1015 | 2023-05-11 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | 2nd VMU 幕牆單元件 生產(修改E:扇撐加不銹鋼巴)
EI5989F | F | HK1068 | 2023-05-16 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | 2nd VMU 幕牆單元件 生產(修改F:修改頂料去水孔)
EI5989G | G | HK1103 | 2023-05-18 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | 2nd VMU 幕牆單元件 生產(修改G:企向外蓋加避位去水)
EI5989H | H | HK1143 | 2023-05-22 |  |  | VMU | 鋁料 | 廠用 | 2nd VMU 幕牆單元件 生產(修改H:更新單元件膠條分佈及膠墊文件指引)
EI5990 | - | HK0699 | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆單元部拆走兩企底部膠漬
EI5992 | - | HK0701 | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟
EI5992A | A | HK0757 | 2023-04-18 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟 (修改A)
EI5992B | B | HK0932 | 2023-05-03 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟 (修改B 依據試水場修改單元)
EI5992C | C | HK1012 | 2023-05-11 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟 (修改C 起底水槽去水孔修改 )
EI5992D | D | HK1057 | 2023-05-16 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟 (修改D AT01 F01 - AT01 F07修改)
EI5992E | E | HK1108 | 2023-05-18 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟 (修改E 內孔8x50孔 全用防水膠封好)
EI5992F | F | HK1258 | 2023-06-02 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 更新大貨起底水糟 (修改F 大貨水槽套芯補料)
EI5993 | - | - | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T3 A2 柱鋁板鐵角
EI5994 | - | HK0704 | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 樣板 | 地盤 | CW單元件十字料頭樣板
EI5996 | - | HK0705 | 2023-04-12 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 大貨單元MO1_3-15F_C20230507
EI5996A | A | HK0778 | 2023-04-19 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | CW幕牆大貨單元件拆圖檔(修訂:A)
EI5999 | - | - | 2023-04-13 |  |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 趟門底框木殼保護
EI6000 | - | HK0709 | 2023-04-13 |  |  | PMU | 其他 | 廠用 | 只供PMU 2次膠條方案
EI6015 | - | HK0733 | 2023-04-15 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 幕牆橫料封口膠塊
EI6015A | A | HK1132 | 2023-05-22 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 幕牆橫料封口膠塊(修改A:修改企料頂部封口的EVA膠皮)
EI6016 | - | HK0734 | 2023-04-15 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔
EI6016A | A | HK0788 | 2023-04-24 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨(修改A:MO1單元件拆圖檔更新)
EI6016B | B | HK0856 | 2023-04-25 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改B:更新玻璃幕牆派位表 (更新吊船扣的樓層連電子檔))
EI6016C | C | HK0936 | 2023-05-04 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改C:以此版加工)
EI6016D | D | HK0984 | 2023-05-09 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改D:更新AT04-P03-001及AT05-P03-001)
EI6016E | E | HK1014 | 2023-05-11 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改E:更新加工圖及組裝圖)
EI6016F | F | HK1045 | 2023-05-13 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件加工圖 (修改E:因應水槽孔位而修改單元孔位)
EI6016G | G |  | 2023-05-15 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件加工圖 (修改G:更改採用鋁巴代替不鏽鋼巴方案)
EI6016H | H | HK1109 | 2023-05-18 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件加工圖 (修改H)
EI6016I | I | HK1137 | 2023-05-22 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改I)
EI6016J | J | HK1154 | 2023-05-23 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改J)
EI6016K | K | HK1178 | 2023-05-25 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改K)
EI6016L | L | HK1196 | 2023-05-29 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改L 按新鴻基要求 單元位置不要油瀝青)
EI6016M | M | HK1216 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改M 修改轉角單元掛碼)
EI6016N | N | HK1259 | 2023-06-02 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改N 套芯數量改圖)
EI6016O | O | HK1338 | 2023-06-14 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO1單元件拆圖檔 (修改O: 隔熱棉更改)
EI6016P | P | HK1981 | 2023-09-06 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨單元件加工圖(補出 補做一個窗玉加工圖)
EI6017 | - | HK0735 | 2023-04-15 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO2單元件拆圖檔
EI6017A | A | HK1217 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | CW幕牆大貨MO2單元件拆圖檔 (修改A 修改轉角單元掛碼)
EI6019 | - | HK0736 | 2023-04-15 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T2, T3玻璃幕牆CW 背板BM
EI6019A | A | HK0789 | 2023-04-20 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T2, T3玻璃幕牆CW 背板BM (修改版本:A 取消EI6019 以EI5825為準)
EI6041 | - |  | 2023-04-18 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | CW幕牆支架
EI6041A | A |  | 2023-05-24 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | CW幕牆支架 (新增650)
EI6046 | - |  | 2023-04-18 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | 售樓處CW幕牆樣板房玻璃BM表
EI6047 | - |  | 2023-04-18 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | 售樓處窗玻璃BM表
EI6053 | - | HK0781 | 2023-04-19 |  |  |  | 其他 | 廠用 | 玻璃幕牆趟門窗百葉- 提供每周2次品檢報告
EI6056 | - | - | 2023-04-19 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | 售樓樣板房拆圖趟門玻璃BM表
EI6070 | - | - | 2023-04-21 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 幕牆單元件 拆圖/ 更新吊船碼位置
EI6072 | - | HK0832 | 2023-04-24 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | AT01水糟鋁料暫停開孔工作
EI6081 | - | HK0851 | 2023-04-24 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 CW大貨起底鐵件拆圖(地盤用)
EI6089 | - | HK0869 | 2023-04-26 |  | 單元件 | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | 玻璃幕牆,趟門,鋁窗生產指引
EI6095 | - | HK0879 | 2023-04-26 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | 售樓處鋁背板BM
EI6095A | A | HK0889 | 2023-04-27 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | 售樓處鋁背板BM(修改A 新增1頁)
EI6095B | B | HK0898 | 2023-04-28 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | 售樓處鋁背板BM(修訂B)
EI6105 | - | - | 2023-04-28 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 單元路軌-定向威也
EI6110 | - | HK0906 | 2023-04-29 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | T1-T3 CW 拆圖
EI6112 | - | - | 2023-04-29 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 玻璃幕牆 羊眼圈 獨立救生繩
EI6112A | A | - | 2023-05-10 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 幕牆吊運物資 補充 以此為準
EI6113 | - | - | 2023-05-02 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 訂購DOWSIL Primer P 100支
EI6125 | - | - | 2023-05-05 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 玻璃幕牆地盤路軌用拉爆
EI6128 | - | HK0945 | 2023-05-05 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T3 CW地盤用企身鐵件BM表 (新增TJ-C02)
EI6147 | - | HK0982 | 2023-05-09 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | 單元2 側鋁板 色油訂購銀色 UCT309119XLB-3
EI6149 | - | HK0986 | 2023-05-09 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO1
EI6149A | A | HK1213 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO1 (修改A: EI6149因需要再修改 要等待確認才可出)
EI6149B | B | HK1253 | 2023-06-02 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO1 (修改B: 新增企向收口鋁板拆圖) | 已送貨20240223(T2,T3)
EI6149C | C | HK0763 | 2024-04-30 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 CW兩側企身鋁板-地盤用(T1放行, 取消EI6152, EI6153 T1部分) 有部分在EI7365已訂
EI6149D | D | HK0778 | 2024-05-06 | 2024-05-27 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 CW兩側企身鋁板-地盤用(D版本) (EI6149C+EI6149D+EI7365分了3張EI訂購)
EI6149E |  | HK1730 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 CW兩側企身鋁板-地盤用(E版本) | T1 3F-30F 已出貨
EI6152 | - | HK0991 | 2023-05-09 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3 CW地盤用鋁板生產單-MO2 (T2-T3座)
EI6152A | A | HK1214 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3 CW地盤用鋁板生產單-MO2 (T2-T3座) (修改A:EI6152因需要再修改 要等待確認才可出)
EI6152B | B | HK1254 | 2023-06-07 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO2(T2-T3座) (修改B 新增企向收口鋁板拆圖) (EI6149C已經取消此EI)
EI6152C | C | HK1730 | 2023-08-04 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO2(T2-T3座) (修改C 暫停生產)
EI6152D | D | HK1970 | 2023-09-05 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO2(T2-T3座) (修改D 繼續生產) | 已送貨20240226, 20240227
EI6153 | - | HK0992 | 2023-05-09 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3 CW地盤用鋁板生產單-MO3 (T2-T3座)
EI6153A | A | HK1215 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3 CW地盤用鋁板生產單-MO3 (T2-T3座) (修改A: EI6153因需要再修改 要等待確認才可出)
EI6153B | B | HK1255 | 2023-06-02 |  |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | CW地盤用鋁板生產單-MO3 (T2-T3座) (修改B: 新增企向收口鋁板拆圖) (EI6149C已經取消此EI)
EI6153C | C | HK1734 | 2023-08-07 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3 天榮站 46F CW 更新幕牆闊度
EI6154 | - | HK0995 | 2023-05-09 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 佛沙窗T1-T3翻修-工廠
EI6165 | - | - | 2023-05-11 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | 鋁板補料 雙面貼 地盤
EI6166 | - | HK1025 | 2023-05-12 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 廠用- 不銹鋼巴配件(窗撐使用)
EI6167 | - | HK1028 | 2023-05-12 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 玻璃幕牆 大貨廠用補油漆
EI6185 | - | HK1069 | 2023-05-16 |  |  | Precast | 其他 | 廠用 | 46/F 佛沙窗拆圖
EI6185B | B | HK1241 | 2023-06-01 |  |  | Precast | 拆圖 | 廠用 | 46F 佛沙窗拆圖
EI6185C | C | HK1370 | 2023-06-17 |  |  | Precast | 拆圖 | 廠用 | 46F 佛沙窗拆圖 (2 座補拆)
EI6185D | D | HK2136 | 2023-09-14 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 46F 佛沙窗 (修改D 補拆3rd Shop Drawing)拆圖用
EI6199 | - | HK1087 | 2023-05-16 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 46/F 趟門開模圖
EI6200 | - | - | 2023-05-17 |  |  | 樣板 | 其他 | 廠用 | 隔音窗制作Sample Board
EI6210 | - | HK1104 | 2023-05-18 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 廠用 | Die Acoustic Window 隔音窗開模圖
EI6235B | B | HK1447 | 2023-06-28 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖(絲吉利亞五金用)(修訂B:更新模圖)
EI6239 | - | HK1155 | 2023-05-23 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | CW幕牆扇撐螺絲示意圖
EI6240 | - | HK1157 | 2023-05-23 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | 售樓處玻璃BM(新做) 地盤漏單 加急
EI6244 | - | HK1163 | 2023-05-24 |  |  | 單元件 | 樣板 | 廠用 | CW幕牆豬皮樣板
EI6247 | - | HK1676 | 2023-05-24 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | 售樓處周邊鋁板BM表
EI6248 | - | HK1170 | 2023-05-25 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 售樓處鐵件拆圖 地盤漏單 加急
EI6249 | - | HK1171 | 2023-05-25 |  |  | Sales Mock Up | 鐵件 | 地盤 | 售樓處 地盤用配件BM表
EI6250 | - | HK1172 | 2023-05-25 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 佛沙窗及後裝窗扇撐螺絲安裝示意圖 廠
EI6250A | A | HK1268 | 2023-06-05 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 佛沙窗及後裝窗扇撐螺絲安裝示意圖 廠(修改A: 鋁窗用扇撐新款M5螺絲安裝示意圖)
EI6252 | - | HK1181 | 2023-05-25 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料模圖
EI6252 I | I |  | 2023-11-08 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料 確認模圖(修改CKHK18931 X86494為T5)
EI6252A | A | HK1193 | 2023-05-29 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料新模圖(新增)1個
EI6252B | B | HK1466 | 2023-06-30 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料確認模圖(7個)
EI6252C | C | HK1504 | 2023-07-05 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料確認模圖(修訂C 確認模圖X86467-1個及新增噴塗面X86465)
EI6252D | D | HK1564 | 2023-07-10 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料模圖 確認噴塗面X86465
EI6252E | E | HK1597 | 2023-07-14 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料模圖 (修訂E 更新模圖1個)新增噴塗面 JMA回覆
EI6252F | F | HK1914 | 2023-08-25 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料模圖 (修訂F 更新模圖2個)
EI6252G | G | HK2463 | 2023-10-26 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 隔音窗鋁料模圖(修改CKHK18931 X86494為T5)
EI6252H | H | HK2550 | 2023-10-27 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 取消 隔音窗鋁料模圖(修改CKHK18931 X86494為T5), 最終為T6 ((此H版取消了))
EI6253 | - | HK1182 | 2023-05-25 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖
EI6253A | A | HK1431 | 2023-06-28 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖(絲吉利亞五金用)(修訂A:確認JMA模圖)
EI6253B | B | HK1447 | 2023-06-28 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46F SIMPLEX趟門鋁料模圖(絲吉利亞五金用)(修訂B 更新模圖)
EI6253C | C | HK1496 | 2023-07-05 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖(絲吉利亞五金用)(修訂C:確認模圖X86493)
EI6253D | D | HK1516 | 2023-07-06 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖(絲吉利亞五金配件)(修訂D 新增2個模具 作玻璃扣線)
EI6253E | E | HK1540 | 2023-06-10 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖(修訂E 新增模圖2個)
EI6253F | F | HK1598 | 2023-07-14 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46F SIMPLEX趟門鋁料模圖 (修訂F 更新模圖2個)新增噴塗面 JMA回覆
EI6253G | G | HK1642 | 2023-07-20 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 46/F SIMPLEX趟門鋁料模圖(修訂G 確認新增模圖2個)
EI6254 | - | HK1184 | 2023-05-25 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | 售樓處室內收口加工圖
EI6255 | - | HK1187 | 2023-05-27 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖
EI6255A | A | HK1295 | 2023-06-07 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖 (修訂A)
EI6255B | B | HK1350 | 2023-06-15 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖 (修訂B 依據EI-6350客戶新增反拍線避位及取消去水孔)
EI6255C | C | HK1375 | 2023-06-19 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖 (修訂C 依據微信群AW06aT絲碰碼仔位移扣碼)_C20230623
EI6255D | D | HK1428 | 2023-06-27 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖 (修訂D 修改AW04ai反拍線孔位)
EI6255E | E | HK1531 | 2023-07-07 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖 (修訂E 依據看廠鎖扣螺絲改用M5平頭螺絲)
EI6255F | F | HK1541 | 2023-07-10 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖 (修訂F 依據看廠鎖扣,扣碼,窗佔螺絲改用M5平頭螺絲)
EI6255G | G | HK1665 | 2023-07-24 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1後裝窗加工圖(修訂G 依據客戶要求鎖點居中,生產車間提供尺寸,鎖點向上位移2mm)
EI6258 | - | HK1191 | 2023-05-29 |  | 單元件 | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 CW幕牆保護用鋁摺件 頂冚
EI6260 | - | HK1195 | 2023-05-29 |  | 單元件 | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 熱浸識別貼的操作流程
EI6267 | - | HK1204 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 其他 | 其他 | 請廠在每個工序做個配件樣辦(幕牆,佛沙窗,insitu窗,趟門)
EI6271 | - | HK1218 | 2023-05-30 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨T2 T3 MO3和T1 MO1-3單元件加工圖
EI6271A | A | HK1231 | 2023-06-01 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨T2 T3 MO3和T1 MO1-3單元件加工圖(修改A: 新增 T1 MO1-3開料表)
EI6271B | B | HK1260 | 2023-06-02 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨T2 T3 MO3和T1 MO1-3單元件加工圖 (修改B 套芯數量改圖)
EI6271C | C | HK1301 | 2023-06-08 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 有關工廠玻璃幕牆單元手工
EI6271D | D | HK1347 | 2023-06-14 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨T2 T3 MO2 MO3單元件加工圖 (修改D 隔熱棉更改)
EI6271E | E | HK1347 | 2023-06-16 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 封口巴修改避位 及厂要求修改工艺)CW幕牆大貨 單元件_C20230616
EI6271F | F | HK1395 | 2023-06-21 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 天榮站/ 幕牆加工工藝提升 (新鴻基標準) (修訂F:修正相關質量報告)
EI6271G | G | HK1503 | 2023-07-05 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW 大貨SU層單元件拆圖檔 加工圖
EI6271H | H | HK1542 | 2023-07-10 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨T2 T3 MO3和T1 MO1-3單元件加工圖(修改H)
EI6271I | I | HK1569 | 2023-07-12 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨開啟扇去水孔更改(EI6271 EI6016替換圖紙)
EI6271J | J | HK1633 | 2023-07-19 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨T2 T3 MO3和T1 MO1-3 (修改J 單元件修改中橫去水孔位)
EI6271K | K | JK1639 | 2023-07-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨窗玉去水孔修改
EI6271L | L | HK1718 | 2023-08-02 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆大貨 窗玉去水孔 修補方案(修改L)
EI6271M | M | HK1789 | 2023-08-11 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW 大貨SU層單元件拆圖檔 加工圖 (修改M)
EI6271N | N | HK1838 | 2023-08-17 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW 大貨SU層單元件拆圖檔 加工圖 (修改N)
EI6271O | O | HK1899 | 2023-08-23 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW 大貨SU層單元件拆圖檔 加工圖 (修改O 增加頂鋁角)
EI6271P | P | HK1376 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW 大貨SU層單元件鋁料加工圖 (P版本)
EI6271Q | Q | HK1721 | 2024-09-23 | 2024-10-07 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1幕墻單元件 CW-101P和CW-109P補回室內扣蓋 | 2024-11-29
EI6271R | R | HK2045 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1 幕墻單元件加工圖更改(R版本)
EI6273 | - | HK1220 | 2023-05-30 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | Insitu窗5F樣板房補配件
EI6274 | - | HK1221 | 2023-05-30 |  |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | Insitu窗5F樣板房補鋁料
EI6281 | - | HK1228 | 2023-05-31 |  |  | Insitu | 其他 | 地盤 | Insitu窗5F樣板房補油漆
EI6290 | - | HK1239 | 2023-06-01 |  |  |  | 其他 | 廠用 | 關於6月5日新鴻基業主上廠巡查，主廠需要注意事項
EI6292 | - | HK1240 | 2023-06-01 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | T1-T3 未生產的佛沙窗大貨 以此圖做拆圖及加工
EI6301 | - | HK1256 | 2023-06-02 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 天榮站46F- 趟門設計配件BM (絲吉利亞)
EI6301A | A | HK1442 | 2023-06-28 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 天榮站46F- 趟門設計配件BM (絲吉利亞)(修改A 修改模圖重量 VF 參數)
EI6301B | B | HK1940 | 2023-08-29 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 天榮站46F 趟門設計配件BM (絲吉利亞)(修改B 依據EI6253E 第7 版施工圖修改數量玻璃線)
EI6301C | C | HK2659 | 2023-11-17 | 2023-11-24 |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 天榮站46F 趟門設計鋁料BM原EI6301依據EI6253E修改增加鋁角
EI6302 | - | HK1257 | 2023-06-02 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 天榮站 佛沙窗及現場窗裝配注意
EI6310 | - | - | 2023-06-06 |  |  |  | 其他 | 地盤 | 請提供10件XXL碼工衣給地盤工友
EI6312 | - | HK1282 | 2023-06-06 |  |  |  | 鋁料 | 廠用 | 46/F 趟門鋁料BM表
EI6321 | - | HK1298 | 2023-06-07 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 单元件隔热棉示意, 單元大貨(EI6016, EI6017) 用
EI6322 | - | - | 2023-06-08 |  |  |  | 其他 | 地盤 | 麻煩安排出10套Master Seal 540落天榮站地盤
EI6326 | - | - | 2023-06-09 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 幕牆預留碼 T1-起底EM03
EI6328 | - | - | 2023-06-09 |  |  |  | 其他 | 地盤 | 玻璃幕牆 安全繩
EI6332 | - | HK1324 | 2023-06-12 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 訂吊船用1MM不銹鋼片(玻璃幕牆)
EI6332A | A | HK1334 | 2023-06-13 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 玻璃幕牆訂吊船用1MM墊片(修訂A:更改數量及改為鋁片)
EI6333 | - | - | 2023-06-12 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 天榮站/ 工廠使用配件(檢查扭力)
EI6350 | - | HK1337 | 2023-06-14 |  |  |  | 其他 | 廠用 | 請按6月5號新鴻基到廠檢視後更新
EI6356 | - | HK1356 | 2023-06-16 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 請替EI5989 VMU 幕牆單元件補出4支AC06-P01
EI6359 | - | HK1367 | 2023-06-16 |  |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T3 (7-8/F) 所有單位(除A5, A12,B2,B3,B8)所有鋁窗(不包括趟門)做臨時單片玻璃 BM
EI6361 | - | HK1369 | 2023-06-16 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 售樓處隔音吊趟拆圖 x 3 幅
EI6362 | - | HK1372 | 2023-06-17 |  |  | 樣板 | 鋁板 | 地盤 | 單元幕牆防水片生產_樣板(Site Checking)
EI6366 | - | HK1382 | 2023-06-19 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 單元廠用SU屋頂層鐵件
EI6367 | - | - | 2023-06-19 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | 售樓處玻璃BM(新做) 加急2件
EI6369 | - | HK1386 | 2023-06-20 |  |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T3座後裝窗連佛沙窗7F-8F臨時片玻璃(BM表+加工圖+位置圖)
EI6370 | - | HK1387 | 2023-06-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 天榮站地盤補料
EI6371 | - | HK1388 | 2023-06-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 售樓處補料
EI6373 | - | - | 2023-06-21 |  |  | Insitu | 樣板 | 寫字樓 | 制作反拍線窗板線修改樣板
EI6378 | - | - | 2023-06-23 |  |  |  | 其他 | 地盤 | 請提供15件XXL碼美特工衣, 15件XXXL碼工衣, 白帽4頂給地盤(玻璃幕牆用)
EI6390 | - | HK1418 | 2023-06-26 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | Acoustic Window拆圖 (5th SD Drawing)
EI6390A | A | HK1678 | 2023-07-27 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | Acoustic Window拆圖 (5th SD Drawing) (修改A)
EI6391 | - | HK1419 | 2023-06-26 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | T1-T3 CW拆圖 (6th SD Drawing)
EI6397 | - | HK1430 | 2023-06-28 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 天榮站地盤補料(玻璃幕牆)
EI6399 | - | HK1433 | 2023-06-28 |  |  | 單元件 |  | 廠用 | 工地窗/ 趟門 旭格門玉大貨生產及到貨安排通知
EI6405 | - | HK1446 | 2023-06-28 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | T2座佛沙窗46F-AW08A轉角窗拆圖
EI6406 | - | HK1449 | 2023-06-29 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T2 佛沙窗46F-AW08A廠用18寸加力不鏽鋼巴
EI6413 | - | HK1463 | 2023-06-30 |  |  | VMU | 鋁板 | 地盤 | 地盤用 單元件吊運碼 生產
EI6414 | - | - | 2023-06-30 |  |  | VMU | 其他 | 地盤 | 幕牆 吊運碼 測試 EI6413的吊運支架完成加工後要驗吊運碼證書
EI6424 | - | HK1478 | 2023-07-03 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 玻璃幕牆/趟門/佛沙窗/後裝窗應力測試
EI6425 | - | HK1479 | 2023-07-03 |  |  | Insitu | 玻璃 | 廠用 | T2 T3佛沙窗 後裝窗玻璃(BM表+加工圖+位置圖)
EI6425A | A | HK1921 | 2023-08-26 |  |  | Insitu | 玻璃 | 廠用 | T2 T3佛沙窗玻璃 後裝窗玻璃(BM表+加工圖+位置圖) | CHECK CVI:1437
EI6430 | - | HK1486 | 2023-07-04 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | T1-T3 46/F 廠用趟門配件BM (絲吉利亞)
EI6430A | A | HK1577 | 2023-07-12 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | T1-T3 46/F 廠用趟門配件BM (絲吉利亞)
EI6430B | B | HK1019 | 2024-05-30 | 2024-06-13 |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | T1-T3 46/F 廠用趟門配件BM(B版本) 修改TI數量 (絲吉利亞)
EI6431 | - | HK1487 | 2023-07-04 |  |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | T1-T3 46/F 地盤用趟門配件BM
EI6436 | - | HK1494 | 2023-07-05 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 請按附件要求的日子提前送T1佛沙窗到鐵模廠
EI6437 | - | HK1495 | 2023-07-05 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 天榮站地盤補料 玻璃幕牆
EI6439 | - | HK1505 | 2023-07-05 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1 玻璃幕牆T1廠用GLASS Cladding背板BM
EI6440 | - | HK1506 | 2023-07-05 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1 Glass Cladding廠用鐵件加工圖
EI6441 | - | HK1507 | 2023-07-05 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆T1 GLASS Cladding鋁料加工圖
EI6441A | A | HK2315 | 2023-10-14 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆T1 GLASS Cladding鋁料加工圖(修改A)
EI6441B | B | HK2371 | 2023-10-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆T1 GLASS Cladding鋁料加工圖(修改B)
EI6441C | C | HK2696 | 2023-11-21 | 2023-11-28 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆T1 GLASS Cladding鋁料加工圖(修改C)
EI6441D | D | HK2776 | 2023-11-28 | 2023-12-05 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆T1 GLASS Cladding鋁料加工圖(修改D)
EI6441E | E | HK1379 | 2024-07-25 | 2024-07-31 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆T1 GLASS Cladding鋁料加工圖(修改D)
EI6442 | - | HK1508 | 2023-07-05 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | CW幕牆單元刮791膠在黃膠紙上
EI6449 | - | HK1519 | 2023-07-06 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 天榮站46F 趟門於工廠展示樣板及試水測試 設計初圖(絲吉利亞)
EI6449A | - | HK1745 | 2023-08-08 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 46F 趟門於工廠展示樣板及試水測試 設計拆圖用(絲吉利亞)
EI6450 | - | HK1520 | 2023-07-07 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 天榮站 幕牆 地盤補3座防水片幕牆防水片生產
EI6452 | - | HK1528 | 2023-07-07 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 隔音-吊趟門(含售樓處）鋁料BM
EI6452A | - | HK2704 | 2023-11-28 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 隔音-吊趟門(含售樓處）鋁料BM (修改A)
EI6453 | - | HK1529 | 2023-07-07 |  |  | 樣板 | 玻璃 | 廠用 | T3趟門AW-302樣板玻璃(BM表+加工圖+位置圖)
EI6453A | A | HK1725 | 2023-08-03 |  |  | 樣板 | 玻璃 | 廠用 | T3趟門AW-302樣板玻璃(BM表+加工圖+位置圖)(修改A)
EI6454 | - | HK1530 | 2023-07-07 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 應顧問要求改佛沙窗,後裝窗做法
EI6455 | - | HK1532 | 2023-07-07 |  |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | Insitu窗5F樣板房補鋁料 地盤用(重出)
EI6456 | - | HK1533 | 2023-07-07 |  |  | 樣板 | 鋁板 | 地盤 | 單元幕牆防水片生產_樣板(重出)
EI6456A | A | HK1565 | 2023-07-11 |  |  | 樣板 | 鋁板 | 地盤 | 單元幕牆防水片生產_樣板(修改尺寸)
EI6481 | - | HK1573 | 2023-07-12 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 天榮站 現場窗及佛沙窗 特造Keeper
EI6482 | - | HK1574 | 2023-07-12 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | CW單元件玻璃補訂
EI6483 | - | HK1576 | 2023-07-12 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 玻璃幕牆窗 佛沙窗 後裝窗的窗玉角要補791膠
EI6487 | - | HK1582 | 2023-07-12 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 天榮站 46F SIMPLEX現場窗新增模具x4個
EI6487A | A | HK1613 | 2023-07-15 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 天榮站 46F SIMPLEX現場窗 (修改A 新增模具x4個)
EI6487B | B | HK1758 | 2023-08-10 |  |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 天榮站窗料 確認新模圖4個(JMA)
EI6488 | - | HK1583 | 2023-07-12 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 天榮站 現裝窗 及 佛沙窗 膠條開模(地盤更換膠條)
EI6489 | - | HK1585 | 2023-07-13 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | 天榮站5F 樣板層 幕牆頂鋁板修口件(急用)
EI6490 | - | HK1586 | 2023-07-13 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 天榮站5F 樣板層 幕牆側身鋁條修口件(急用)
EI6502 | - | HK1602 | 2023-07-14 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 天榮站856-CZ1窗佔加工圖示意圖
EI6503 | - | HK1604 | 2023-07-14 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 售樓處隔音窗BM加工圖位置圖
EI6503A | - | HK1612 | 2023-07-15 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 售樓處隔音窗BM加工圖位置圖(修改A 依據群發資料修改隔音板尺寸及增加吊輪尺寸)
EI6503B | B | HK1716 | 2023-08-02 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 售樓處隔音窗BM加工圖位置圖(修改B 依據EI-6566舊料不夠,用鋁板折成鋁折件代替)
EI6503C |  |  | 2023-08-03 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 售樓處隔音窗BM加工圖位置圖(修改C 依據EI-6566舊料不夠,用鋁板折成鋁折件代替統籌部要求修改)
EI6507 | - | - | 2023-07-14 |  |  | Sales Mock Up | 其他 | 廠用 | 售樓處隔音窗廠用(油塘1F) 訂購油漆
EI6508 | - | HK1610 | 2023-07-14 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 46F 趟門及後裝窗施工圖參考
EI6508A | A | HK1694 | 2023-07-29 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 天榮站 46/F趟門 及 後裝窗 施工圖紙 (修改A 更新5th shop drawing)
EI6508B | B | HK1852 | 2023-08-17 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 天榮站 46F趟門 及 後裝窗 施工圖紙 (修改B 更新7th shop drawing)
EI6508C | C | HK1956 | 2023-08-31 |  | Insitu | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 天榮站 46F趟門 及 後裝窗 施工圖紙 (修改C 更新8th shop drawing)
EI6509 | - | HK1611 | 2023-07-14 |  |  | Precast | 配件 | 廠用 | 佛沙窗佛沙場現場補自攻螺絲
EI6510 | - | HK1612 | 2023-07-15 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | CW背板加工圖(高層及屋頂層)
EI6516 | - | HK1626 | 2023-07-18 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | 售樓處隔音門窗1mm隔音板拆圖
EI6517 | - | HK1628 | 2023-07-18 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 廠用 | 售樓處隔音門窗玻璃拆圖BM表(Sales Mock Up)
EI6517A | A | - | 2023-07-31 |  |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 廠用 | 售樓處隔音門窗玻璃拆圖BM表(Sales Mock Up)(修改A)
EI6518 | - | HK1629 | 2023-07-18 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | 售樓處隔音窗3mm鋁板加工圖
EI6519 | - | HK1630 | 2023-07-18 |  |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | 售樓處 補配件 窗拉手
EI6528 | - | HK1640 | 2023-07-20 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | CW/外牆掛碼 修補方案件 - 以此為準
EI6531 | - | HK1646 | 2023-07-21 |  |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 佛沙窗保護欄
EI6537 | - | HK1660 | 2023-07-24 |  |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音窗配件BM 連售樓處 廠用地盤用
EI6537A | A | HK1947 | 2023-08-30 |  |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音窗配件BM 連售樓處 廠用地盤用(修訂A)
EI6537B | B | HK2732 | 2023-11-28 |  |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用和地盤用配件B.M (原EI6537依據EI6962修改）(修訂B) | Pass to Lam Gor on 29/11/2023
EI6537C | C | HK2893 | 2023-12-12 |  |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用配件B.M (原EI6537依據EI6962修改）(修訂C)
EI6537D | D | HK2907 | 2023-12-14 | 2023-12-21 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用配件B.M (修訂D)
EI6537E | E | HK1974 | 2024-10-31 | 2024-11-08 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用配件B.M (修訂E)
EI6537F | F | HK0544 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用配件B.M 修改單面貼尺寸 (修訂F)
EI6537F | F | HK0544 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟門廠用和地盤用配件BM (修改F)
EI6537G | G | HK0554 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用配件B.M 修改底部雙面貼改單面貼 (修訂G)
EI6537G | G | HK0554 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟門廠用和地盤用配件BM (修改F)
EI6537H | H | HK0559 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟門廠用BM-增加企身毛條用量 (修改H)
EI6537I | I | HK0613 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用配件B.M 修改珍珠棉 (修訂I)
EI6537J | J | HK0625 | 2025-07-29 | 2025-08-05 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟廠用和地盤配件B.M 修改墊塊&東成鎖點(修改J)
EI6537K | K | HK0625 | 2025-07-29 | 2025-08-05 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音吊趟門廠用配件BM(包裝用伸拉膜)
EI6538 | - | HK1661 | 2023-07-24 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆單元修改隔熱棉避位
EI6538A | - | HK1687 | 2023-07-27 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 玻璃幕牆單元 修改隔熱棉避位 附明細加工
EI6539 | - | HK1662 | 2023-07-24 |  |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 趟門保護木殼樣板新增數量
EI6539A | A | HK2706 | 2023-11-23 | 2023-12-02 |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 趟門保護木殼樣板新增數量 (修改A)
EI6542 | - | HK1667 | 2023-07-25 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | 天榮站5F 樣板層 幕牆頂鋁板修口件(急用)
EI6544 | - | HK1669 | 2023-07-25 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T2-T3 幕牆用企身收邊鐵角 地盤用 生產 (新增數量)
EI6549 | - | - | 2023-07-26 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | Insitu 後裝窗 補訂304不銹鋼磨耳
EI6550 | - | HK1675 | 2023-07-26 |  |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1-T3地盤用趟門玻璃BM表(旭格)
EI6550A | A | HK0962 | 2024-05-24 | 2024-06-14 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T1地盤用趟門玻璃BM表(旭格)(A版本)
EI6551 | - | HK1677 | 2023-07-26 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | 玻璃幕牆單元起底防水片補訂
EI6558 | - | HK1700 | 2023-07-29 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 廠用補料單(佛沙窗)
EI6558A | A | HK1708 | 2023-07-31 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 廠用補料單(佛沙窗)(修改A)
EI6559 | - | - | 2023-07-29 |  |  | 單元件 | 樣板 | 地盤 | 佛沙窗用Keeper樣板箱
EI6560 | - | - | 2023-07-29 |  |  | 樣板 | 其他 | 廠用 | 隔音窗制作Sample Board
EI6566 | - | HK1707 | 2023-07-31 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | 請按圖做鋁板加工圖 隔音窗-售樓處拆圖
EI6568 | - | HK1710 | 2023-08-01 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | 售樓處隔音窗用補訂
EI6580 | - | HK1733 | 2023-08-04 |  |  | Insitu | 鋁料bm | 廠用 | T2, T3後裝窗(50-70)&FD門&百葉鋁料BM(46樓用)
EI6591 | - | HK1746 | 2023-08-08 |  |  | Insitu | 樣板 | 地盤 | Insitu 後裝窗用夾巴鎖點要求提供樣板 - 測試及地盤裝用
EI6592 | - | HK1750 | 2023-08-09 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2T3座46F後裝門窗50窗鋁料拆料圖
EI6600 | - | HK1757 | 2023-08-10 |  |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | 隔音窗確認膠條模圖 (原J852)
EI6601 | - | HK1759 | 2023-08-10 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 平台百葉(新增1F020)鐵件拆圖(廠用)
EI6602 | - | HK1760 | 2023-08-10 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 平台百葉(新增1F020)鐵件拆圖(地盤用)
EI6603 | - | HK1761 | 2023-08-10 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | T2 T3後裝窗(50-70)&FD門廠用配件BM(46樓用)
EI6603A | A | HK2519 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 隔音門窗-吊趟門(廠用樣板) 隔音門窗拆圖加工用(修改A)
EI6604 | - | HK1762 | 2023-08-10 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 平台百葉(新增1F020)鋁折件拆圖
EI6611 | - | HK1777 | 2023-08-11 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2, T3幕牆隔音 - 室內修口鋁板加工- (需配套室內收口鋁型材出貨)
EI6611A | A | HK1811 | 2023-08-15 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3幕牆隔音 - 室內修口鋁板加工- (需配套室內收口鋁型材出貨)(修改A)
EI6611B | B | HK1942 | 2023-08-29 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3幕牆隔音 - 室內修口鋁板加工- (需配套室內收口鋁型材出貨)(修改B)
EI6611C | C | HK0283 | 2024-02-22 | 2024-02-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3幕牆隔音 - 室內修口鋁板加工- (需配套室內收口鋁型材出貨)(修改C) | 已送貨20240502(T3)
EI6611D | D | HK1729 | 2024-09-23 | 2024-09-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3幕牆隔音 - 室內修口鋁板加工- (需配套室內收口鋁型材出貨)(修改D)放行T1生產
EI6612 | - | HK1778 | 2023-08-11 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 室內修口型材加工- (需配套室內收口鋁板出貨)
EI6620 | - | HK1791 | 2023-08-11 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | SU層起底水槽加工圖
EI6620A | A | HK2212 | 2023-09-23 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | SU層起底水槽加工圖(修改A)
EI6621 | - | HK1792 | 2023-08-11 |  |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | 玻璃幕牆的隔音窗
EI6632 | - | HK1810 | 2023-08-15 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 平台百葉70-50後裝不銹鋼摩耳拆圖
EI6646 | - | HK1831 | 2023-08-16 |  |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百頁加工圖(依據EI-5203F取消部分+增加數用百葉)(原EI5649)
EI6646A | A | HK0131 | 2024-01-20 | 2024-01-20 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百葉加工圖 遺漏兩張圖紙1F-20
EI6647 | - | HK1833 | 2023-08-16 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 平台百頁安排料頭樣板
EI6649 | - | HK1839 | 2023-08-17 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T3 A單元三柱頂層收邊鋁板加工圖+BM表
EI6650 | - | HK1840 | 2023-08-17 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | 玻璃幕牆單元SU層廠用背板修改
EI6651 | - | HK1842 | 2023-08-17 |  |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | CW SU T1 T2 補玻璃
EI6656 | - | HK1855 | 2023-08-18 |  |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 玻璃幕牆花膠事宜
EI6663 | - | HK1875 | 2023-08-21 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 46F趟門AW302 樣板鐵架拆圖
EI6663A | A | HK1922 | 2023-08-26 |  |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | 46F趟門AW302 樣板鐵架拆圖(更新部分鐵件需要做熱浸鋅)廠用
EI6664 | - | HK1876 | 2023-08-21 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 SU層地盤用棉插及防煙鋁板加工圖(CW玻璃幕牆)
EI6675 | - | HK1912 | 2023-08-25 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2T3 46F後裝窗(50-70)&FD門 地盤用配件BM
EI6676 | - | HK1913 | 2023-08-25 |  |  | 樣板 | 鋁板 | 廠用 | 隔音窗1mm隔音鋁板樣板
EI6677 | - | - | 2023-08-25 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 工地窗 地盤用 304不鏽鋼磨耳 生產 46F FD門窗百葉
EI6678 | - | HK1915 | 2023-08-25 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 因地盤遺失補訂T2 T3後裝窗
EI6678A | A | HK1941 | 2023-08-29 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 後裝窗補訂遺失窗號(取消EI6678)
EI6679 | - | HK1916 | 2023-08-25 |  |  | 單元件 | 鋁模 | 地盤 | T2玻璃幕牆更改單元架
EI6686 | - | HK1937 | 2023-08-28 |  |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | 後裝窗玻璃1件
EI6689 | - | HK1949 | 2023-08-30 |  |  | VMU | 鐵件 | 地盤 | 地盤用 雙重吊運碼生產
EI6690 | - | HK1950 | 2023-08-30 |  |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 後裝窗膠條 (確認大手生產波膠) 地盤更換波膠
EI6693 |  | HK1961 | 2023-08-31 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 幕牆CW-T2修補方案(B1單位用
EI6694 | - | HK1962 | 2023-08-31 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | 幕牆CW-T2 防水片及鋁片加工
EI6701 | [8 empty] | 取消
EI6703 | - | HK1967 | 2023-09-04 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 46F趟門AW302 樣辦鋁料拆圖 廠用
EI6703A | A | HK2341 | 2023-10-17 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 46F趟門AW302 樣辦鋁料拆圖 廠用(修改A)
EI6706 | - | HK1976 | 2023-09-06 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 鋁窗(佛沙及現場窗) 工藝提升
EI6707 | - | - | 2023-09-06 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 隔音吊趟門鋁料料頭樣板箱
EI6709 | - | HK1980 | 2023-09-06 |  |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | 隔音窗售樓處補鋁料
EI6721 | - | HK2002 | 2023-09-09 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 靠近玻璃幕牆的隔音屏吊趟門廠及地盤用BM表
EI6722 | - | HK2003 | 2023-09-09 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 靠近玻璃幕牆的隔音屏吊趟門鋁料BM表
EI6723 | - | HK2004 | 2023-09-09 |  |  | Insitu | 樣板 | 地盤 | Insitu 後裝窗用夾巴鎖點要求提供樣板
EI6724 | - | HK2005 | 2023-09-09 |  |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 廠用補料單(幕牆)
EI6725 | - | HK2102 | 2023-09-11 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 幕牆鋁碼(因修補方案需補訂)
EI6725A | A | HK2121 | 2023-09-13 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | T3幕牆鋁碼(修改A 新增加工圖)
EI6728 | - | HK2122 | 2023-09-13 |  |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 佛沙窗螺絲補訂
EI6732 | - | HK2135 | 2023-09-14 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | Insitu louver 5th Shop Drawing拆圖用
EI6732A | A | HK2627 | 2023-11-14 |  |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | Insitu louver 7th Shop Drawing拆圖用(修改A)
EI6732B | B | HK0266 | 2024-02-21 | 2024-02-24 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 8th Shop Drawing for Insitu Louver at Tower 拆圖用(B版本)
EI6733 | - | HK2146 | 2023-09-14 |  |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 佛沙窗,後裝窗窗框切斜口
EI6733A | A | HK2198 | 2023-09-20 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 佛沙窗,後裝窗窗框波膠切斜口試裝(補充窗號 尺寸明細)
EI6733B | B | HK2257 | 2023-10-05 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 後裝窗窗框波膠切斜口
EI6733C | C | HK2300 | 2023-10-12 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 佛沙窗 後裝窗窗框波膠切斜口(修改C)
EI6739 | - | HK2155 | 2023-09-15 |  |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 趟門鋁墊片
EI6759 | - | HK2192 | 2023-09-20 |  |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | Acoustic Window拆圖 (5th SD Drawing)
EI6760 | - | HK2194 | 2023-09-20 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | 地盤用售樓處幕牆鋁板加工圖連BM表
EI6769 | - | HK2206 | 2023-09-22 |  |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | 售樓處後裝窗鋁摺件
EI6780 | - | HK2232 | 2023-09-27 |  |  | Podium Louvre | 配件 | 廠用 | RF/URF 頂樓百頁地盤用配件BM
EI6780A | A | HK2661 | 2023-11-16 | 2023-11-27 |  | Podium Louvre | 配件 | 廠用 | 百頁 - T1-T3頂樓百頁廠用配件BM(修改A)（原EI6780廠用依據EI6732A增加數量) | Pass to Lam Gor on 29/11/2023
EI6781 | - | HK2233 | 2023-09-27 |  |  | Podium Louvre | 配件 | 地盤 | RF/URF 頂樓百頁廠用配件BM
EI6781A | A | HK2662 | 2023-11-16 | 2023-11-27 |  | Podium Louvre | 配件 | 地盤 | 百頁 - T1-T3頂樓百頁地盤用配件BM(修改A)（原EI6781地盤用依據EI6732A增加數量) | Pass to Lam Gor on 29/11/2023
EI6801 | - | HK2254 | 2023-10-04 | 2023-10-09 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 46F用防踩腳擋板 摺件
EI6808 | - | - | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | Insitu | 其他 | 地盤 | 借用一套B25銅噴咀以及試水壓力表連證書 (46F趟門用)
EI6824 | - | HK2296 | 2023-10-12 | 2023-10-16 |  | Louver | 鋁料 | 廠用 | T1-T3頂樓百頁鋁料BM(RF URF)
EI6824A | A | HK2663 | 2023-11-16 | 2023-10-16 |  | Louver | 鋁料 | 廠用 | T1-T3頂樓百頁鋁料BM, 原EI6824依據EI6732A增加數量 (修改A)
EI6824B | B | HK2699 | 2023-11-22 | 2023-11-29 |  | Louver | 鋁料 | 廠用 | T1-T3頂樓百頁鋁料BM (修改B)
EI6825 | - | HK2298 | 2023-10-12 | 2023-10-18 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 SU層Glass Cladding鐵件加工圖連BM表
EI6827 | - | HK2301 | 2023-10-12 | 2023-10-14 |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 工廠Mock Up用Acoustic Windows拆圖
EI6828 | - | HK2304 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | SU層幕牆廠用配件BM表(Glass Cladding 玻璃牆)
EI6828A | A | HK2449 | 2023-10-25 | 2023-10-30 |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | SU層幕牆廠用配件BM表(Glass Cladding 玻璃牆)(修改A)
EI6829 | - | HK2305 | 2023-10-13 | 2023-10-17 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | SU層幕牆地盤用配件BM表(Glass Cladding 玻璃牆)
EI6830 | - | HK2306 | 2023-10-13 | 2023-10-17 |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | SU層幕牆鋁型材BM表(Glass Cladding 玻璃牆)
EI6830A | A | HK2331 | 2023-10-16 | 2023-10-20 |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | SU層幕牆鋁型材BM表(Glass Cladding 玻璃牆)(修改A)
EI6831 | - | HK2307 | 2023-10-13 | 2023-10-17 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 SU層幕牆GLASS CLADDING 鋁背板BM表(玻璃牆)
EI6832 | - | HK2311 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1-T3 SU層幕牆GLASS CLADDING 玻璃BM表
EI6833 | - | HK2312 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | 隔音門窗-吊趟門(廠用樣板)隔音板BM表(連圖則表+加工圖+位置圖)
EI6834 | - | HK2313 | 2023-10-13 | 2023-10-25 |  | 隔音窗 | 玻璃 | 廠用 | T1隔音門窗-吊趟門(廠用樣板)玻璃BM表(連圖則表+加工圖+位置圖)
EI6835 | - | HK2314 | 2023-10-13 | 2023-10-16 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 隔音窗-廠做樣板mock-up需要用之定位珠Guide Pin
EI6836 | - | HK2316 | 2023-10-14 | 2023-10-19 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | In-Situ Window (46F Only)拆圖 (8th Shop Drawing)
EI6836A | A | HK1743 | 2024-09-24 | 2024-10-01 |  | Insitu | 拆圖 | 拆圖 | In-Situ Window (46F Only)拆圖 (8th Shop Drawing)
EI6837 | - | HK2317 | 2023-10-14 | 2023-10-20 |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 幕牆單元件背板用棉插
EI6838 | - | HK2318 | 2023-10-14 | 2023-10-24 |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | SU 玻璃牆九字料組裝用鋁板BM連拆圖
EI6838A | A | HK2686 | 2023-11-21 | 2023-11-27 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | GLASS CLADDING, SU層鋁角更新(修改A)
EI6838B | B | HK2705 | 2023-11-22 | 2023-11-25 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | GLASS CLADDING, SU層鋁角更新(修改B)
EI6838C | C | HK2749 | 2023-11-27 | 2023-12-04 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | GLASS CLADDING, SU層組裝圖(氣孔隔熱棉示意)(修改C)
EI6838D | D | HK2775 | 2023-11-28 | 2023-12-05 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | GLASS CLADDING, SU層組裝圖(氣孔隔熱棉示意)(修改D)
EI6845 | - | HK2329 | 2023-10-16 | 2023-10-20 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音門窗-吊趟門(廠用樣板) 隔音門窗拆圖加工用
EI6845A | A | HK2518 | 2023-10-31 | 2023-11-06 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音門窗-吊趟門(廠用樣板) 隔音門窗拆圖加工用 (修改A)
EI6846 | - | HK2330 | 2023-10-16 | 2023-10-20 |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | 隔音門窗-吊趟門(廠用樣板)1mm內插板BM表(連圖則表)
EI6857 | - | HK2351 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 通天幕牆鐵件BM連拆圖_C20231027
EI6857A | A | HK2716 | 2023-11-23 | 2023-12-07 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 通天幕牆鐵件BM連拆圖(修改A)
EI6857B | B | HK2867 | 2023-12-09 | 2023-12-23 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1 Glass Cladding 鐵件補數量(工廠用) (修改B) | 2024-11-25
EI6859 | - | HK2354 | 2023-10-19 | 2023-10-23 |  | Insitu | 配件 | 廠用 | 佛沙窗,後裝窗廠用補螺絲
EI6864 | - | HK2367 | 2023-10-19 | 2023-10-25 |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 46F地盤用門窗 趟門大貨 鐵件(B.M表+圖則表+加工圖+位置圖)
EI6867 | - | HK2372 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  | Insitu | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 46F廠用門窗 趟門大貨 鐵件(B.M表+圖則表+加工圖+位置圖)
EI6867A | A | HK2400 | 2023-10-25 | 2023-10-31 |  | Insitu | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 46F廠用門窗 趟門大貨 鐵件(B.M表+圖則表+加工圖+位置圖)(修改A)
EI6867B | B | HK0112 | 2024-01-17 | 2024-01-31 |  | Insitu | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 46F門窗趟門大貨鐵件(廠用)(B版本)
EI6868 | - | HK2374 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | CW幕牆補訂鋁碼_T2 T3
EI6868 | - | HK2374 | 2023-10-27 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | CW幕牆補訂鋁碼 T3 41-46, T2 46
EI6868A | A | HK2536 | 2023-11-02 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | CW幕牆補訂鋁碼_T2 T3(修改A 新增介子鋁料)
EI6886 | - | HK2432 | 2023-10-25 | 2023-10-28 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 隔音窗-售樓處鋁料
EI6891 | - | HK2440 | 2023-10-25 | 2023-11-01 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 CW RF鐵件加工圖(急)
EI6891A | A | HK2530 | 2023-11-01 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 CW RF鐵件加工圖(修改A)
EI6891B | B | HK2552 | 2023-11-06 | 2023-11-11 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 CW RF鐵件加工圖(修改B)
EI6891C | C | HK2585 | 2023-11-08 | 2023-11-13 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1-T3 CW RF鐵件加工圖(修改C) | 2024-11-25
EI6896 | - | HK2446 | 2023-10-25 | 2023-11-04 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 SU層起底及兩側鋁板加工圖
EI6896A | A | HK2477 | 2023-10-27 | 2023-11-04 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 SU層起底及兩側板加工圖(修改A)
EI6896B | B | HK2483 | 2023-10-30 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 SU層起底及兩側板加工圖(修改B)
EI6896C | C | HK2931 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | TI-T3 SU層起底及兩側板加工圖(修改C) | 20240320(T2,T3)
EI6896D | D | HK1090 | 2024-06-06 | 2024-06-17 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1 SU層起底鋁板增加封篤片(D版本)
EI6896E | E | HK1130 | 2024-06-12 | 2024-06-21 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1 SU層起底鋁板修正封篤尺寸(E版本) | 6/12/2024(T1)
EI6904 | - | HK2464 | 2023-10-26 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 通天幕牆幕牆鋁板
EI6904 A | A | HK2581 | 2023-11-08 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 通天幕牆幕牆鋁板 A (修改顏色)
EI6904 B | B | HK2590 | 2023-11-09 | 2023-11-13 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1-T3 通天幕牆幕牆鋁板 B (修改顏色)
EI6904C | C | HK1089 | 2024-06-06 | 2024-06-20 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1通天幕牆鋁板增加封篤片(C版本)
EI6904D | D | HK1129 | 2024-06-12 | 2024-06-21 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1通天幕牆鋁板修正封篤尺寸(D版本)
EI6904E | E | HK1715 | 2024-09-20 | 2024-10-14 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1通天幕墻 補收口鋁板
EI6904F | F | HK1792 | 2024-10-02 | 2024-10-14 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1通天幕墻補收口鋁板(F版本) | 2025-02-11
EI6908 | - | HK2473 | 2023-10-26 | 2023-11-07 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | CW幕牆T2-T3座RF收口鋁板拆圖
EI6908A | A | HK2544 | 2023-11-03 | 2023-11-09 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | CW幕牆T2-T3座RF收口鋁板拆圖(修改A更新BM及拆圖)
EI6908B | B | HK2582 | 2023-11-08 | 2023-11-13 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | CW幕牆T2-T3座RF收口鋁板拆圖(修改B (修改顏色)
EI6909 | - | HK2474 | 2023-11-25 | 2023-10-30 |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | Curtain Wall 8th Shop Drawing拆圖用
EI6909A | A | HK2710 | 2023-11-23 | 2023-11-28 |  | 單元件 | 拆圖 | 廠用 | Curtain Wall 9th Shop Drawing拆圖用(修改A)
EI6912 | - | HK2478 | 2023-10-27 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 46F趟門T2,T3大貨鋁料加工圖連門框拆圖(絲吉利亞)
EI6913 | - | HK2479 | 2023-10-27 | 2023-11-01 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T3 SU層補玻璃BM表(廠用)
EI6916 | - | HK6916 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |  | Insitu | 樣板 | 廠用 | 3-45樓insitu用窗撐樣板箱
EI6917 | - | HK2486 | 2023-10-30 | 2023-11-03 |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T1, T3 46/F地盤用鋁門窗趟門(門窗相連 企柱用) 鐵件拆圖BM表
EI6918 | - | HK2487 | 2023-10-30 | 2023-11-13 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T1,T3地盤用46F鋁門窗趟門(門窗相連 企柱用)鋁板拆圖BM表
EI6919 | - | HK2488 | 2023-10-30 | 2023-11-06 |  | Insitu | 樣板 | 廠用 | 隔音窗廠做樣板用鐵架
EI6923 | - | HK2507 | 2023-10-31 | 2023-11-13 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2T3座46F後裝門窗70窗鋁料拆料圖
EI6924 | - | HK2508 | 2023-10-31 | 2023-11-03 |  | Insitu | 其他 | 廠用 | 佛沙窗,後裝窗鋁窗補料(膠條轉角器)
EI6929 | - | HK2514 | 2023-10-31 | 2024-04-01 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1座幕牆RF收口鋁板拆圖連BM表
EI6929A | A | HK2583 | 2023-11-08 | 2024-04-01 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1座幕牆RF收口鋁板拆圖連BM表 A (修改顏色)
EI6929B | B | HK2604 | 2023-11-11 | 2024-04-02 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1座幕牆RF收口鋁板 - 部份圖取消去水孔 | 2025-02-11
EI6930 | - | HK2515 | 2023-10-31 | 2023-11-06 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 後裝窗鋁料補單
EI6936 | - | HK2528 | 2023-11-01 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 配件 | 廠用 | 確認毛條、膠條和防撞膠方案作大貨生產用(趟門)
EI6942 | - | HK2535 | 2023-11-02 | 2023-11-25 |  | Insitu | 玻璃 | 廠用 | T2T3座46F後裝窗,佛沙窗50 70 趟門玻璃(BM表+加工圖+位置圖)(絲吉利亞)
EI6950 | - | HK2553 | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 鐵件鍍鋅要求 - 視頻、驗焊
EI6952 | - | HK2556 | 2023-11-06 | 2023-11-11 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 CW幕牆SU防水片加工圖 | 19/2/2025(T1)
EI6958 | - | HK2584 | 2023-11-08 | 2023-11-30 |  | Precast | 玻璃 | 地盤 | 佛沙窗 - 佛沙窗後裝窗玻璃要求做impact test
EI6962 | - | HK2587 | 2023-11-09 | 2023-11-13 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音窗8th shop drawing確認只可拆窗玉用
EI6962A | A | HK0620 | 2024-04-05 | 2024-04-05 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 8th Shop Drawing for Acoustic Window at Tower 拆圖用 (修改A)
EI6963 | - | HK2589 | 2023-11-09 | 2023-11-15 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 佛沙窗後裝窗膠條 (補訂大手新波膠, 地盤更換)
EI6970 | - | HK2595 | 2023-11-10 | 2023-11-29 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2.T3座3F 46F F.D.門玻璃B.M表（圖則表+加工圖 )
EI6973 | - | HK2602 | 2023-11-11 | 2023-11-23 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T3 後裝 3F 70門 加工圖+圖則表
EI6973A | A | HK2645 | 2023-11-15 | 2023-11-23 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T3 後裝 3F 70門 加工圖+圖則表(修改A)
EI6973B | B | HK2944 | 2023-12-18 | 2023-12-25 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T3 後裝 3F 70門 加工圖(修改B)
EI6973C | C | HK2972 | 2023-12-20 | 2023-12-27 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T3 後裝 3F 70門 加工圖更新手柄孔(修改C)
EI6974 | - | HK2603 | 2023-11-11 | 2023-12-08 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | CW幕牆標準層起底鋁板及T1玻璃牆企身鋁板
EI6974A | A | HK2930 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | CW幕牆標準層起底鋁板及T1玻璃牆企身鋁板(修改A) | 已送貨20240410(T2,T3尾數)
EI6974B | B | HK0805 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 CW幕牆標準層起底鋁板及玻璃牆Glass Cladding企身鋁板(B版本)增加Glass Cladding頂部防水片
EI6974C | C | HK1731 | 2024-09-24 | 2024-09-30 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 CW幕墻標準層起底鋁板及玻璃墻Glass Cladding企身鋁板(C版本) | 20250106(T1); 20250211(T1)
EI6976 | - | HK2796 | 2023-11-30 | 2023-12-08 |  | 隔音窗 | 玻璃 | 廠用 | 隔音門窗- T3 T1 吊趟門（大貨）玻璃拆圖 (窗和近幕牆部分齊了)
EI6989 | - | HK2628 | 2023-11-15 | 2023-11-20 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T2, T3 SU層Glass Cladding鐵件加工圖連BM表 (新增數量)
EI6997 | - | HK2638 | 2023-11-15 | 2023-11-18 |  | Precast | 配件 | 地盤 | 佛沙窗 - T2-T3佛沙窗後裝窗補料 - 轉角膠 | Pass to Lam Gor on 29/11/2023
EI7002 | - | HK2653 | 2023-11-16 | 2023-11-30 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1座後裝窗7F-11F臨時片玻璃(共5層)
EI7002A | A | HK0139 | 2024-01-24 | 2024-01-29 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 5F-10F佛沙窗臨時玻璃BM表(A版本)
EI7002B | B | HK0169 | 2024-01-25 | 2024-01-29 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 5F-10F佛沙窗臨時玻璃BM表(B版本)
EI7005 | - | HK2660 | 2023-11-17 | 2023-11-24 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T1座佛沙窗7F-11F臨時片玻璃BM表
EI7006 | - | HK2665 | 2023-11-18 | 2024-01-15 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-T3佛沙窗後裝窗防風扣開新模
EI7006A | A | HK2908 | 2023-12-14 | 2024-01-21 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-T3佛沙窗後裝窗防風扣(修改A)
EI7012 | - | HK2675 | 2023-11-20 | 2023-11-27 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1-T3 CW SU层GLASS CLADDING 玻璃BM
EI7028 | - | HK2700 | 2023-11-22 | 2023-11-29 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | T2-T3 後裝窗46F FD門拆圖加工圖
EI7028A | A | HK2943 | 2023-12-18 | 2023-12-25 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | T2-T3 後裝窗46F FD門拆圖更新加工圖(修改A)
EI7028B | B | HK2971 | 2023-12-20 | 2023-12-26 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | T2-T3 後裝窗46F FD門拆圖更新手柄孔(修改B)
EI7031 | - | HK2703 | 2023-11-22 | 2023-11-29 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 新增玻璃幕牆加吊運碼加工圖
EI7038 | - | HK2714 | 2023-11-23 | 2023-12-07 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | CW 補T1地盤用隔熱棉BM表
EI7039 | - | HK2715 | 2023-11-23 | 2023-12-07 |  | Precast | 配件 | 廠用 | CW 補T1廠用隔熱棉BM表
EI7041 | - | HK7041 | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 地盤 | 隔音門窗(T3大貨)吊趟門拆圖
EI7041A | A | HK2856 | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 地盤 | 隔音門窗(T3大貨)吊趟門拆圖(修改A)
EI7041B | B | HK2863 | 2023-12-08 | 2023-12-14 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 地盤 | 隔音門窗(T3大貨)吊趟門拆圖(修改B)
EI7043 | - | HK2733 | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音門窗(T3大貨)1mm隔音板拆圖BM表
EI7043A | A | HK2788 | 2023-11-29 | 2023-12-06 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音門窗（T3大貨) 吊趟門1mm隔音板(修改A)（修改折邊長度+隔音棉規格)
EI7044 | - | HK2734 | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音門窗(T3大貨)鋁板拆圖BM表
EI7044A | A | HK2816 | 2023-12-04 | 2023-12-11 |  | 隔音窗 | 拆圖 | 廠用 | 隔音門窗（T3大貨)-吊趟門鋁板拆圖BM表（原EI7044依據11.30收修改折邊尺寸及取消隔音棉) | 已送貨20240402
EI7045 | - | HK2735 | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  | 隔音窗 | 鐵件 | 地盤 | 隔音門窗(T3大貨)鐵件拆圖BM表
EI7047 | - | HK2738 | 2023-11-25 | 2023-11-30 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 廠用 | 隔音門窗(T1 T3大貨)3mm隔音膠板加工圖BM表 - 包括採購
EI7047A | A | HK2779 | 2023-11-29 | 2023-12-06 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 廠用 | T3 CW隔音屏隔音板BM (修改A) (取消T3隔音板)
EI7047B | B | HK1498 | 2024-08-14 | 2024-12-20 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 廠用 | T1隔音門窗3mm隔音板加工圖+BM表(B版本)
EI7050 | - | HK2748 | 2023-11-27 | 2023-12-04 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1 CW玻璃BM (扣數後補玻璃)
EI7057 | - | HK2774 | 2023-11-28 | 2023-12-05 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | 隔音吊趟門新增量鋁料
EI7067 | - | HK2792 | 2023-11-30 | 2023-12-07 |  | 隔音窗 | 其他 | 地盤 | 隔音窗品質及補充資料
EI7072 | - | HK2799 | 2023-11-30 | 2023-12-07 |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | 鋁料新模圖(新增)1個
EI7072A | A | HK0047 | 2024-01-09 | 2024-01-23 |  | Insitu | 鋁模 | 廠用 | Insitu Window鋁料新模圖 (確認新增模圖1個)
EI7078 | - | - | 2023-12-01 | 2023-12-05 |  | 隔音窗 | 樣板 | 寫字樓 | 制作毛條樣板1件
EI7109 | - | - | 2023-12-07 | 2023-12-11 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | 吊運支架
EI7110 | - | HK2854 | 2023-12-07 | 2023-12-09 |  | Insitu | 樣板 | 地盤 | FD門, 3F,46F, 不銹鋼鎖心(不帶鎖匙)F-ML-3 樣板3隻
EI7111 | - | HK2855 | 2023-12-07 | 2023-12-12 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1-T3 大樓FD門, 3F, 46F 夾巴吼位做法
EI7114 | - | HK2862 | 2023-12-08 | 2023-12-15 |  | Louver | 鋁料 | 廠用 | T1-T3 頂樓百葉鋁料拆料圖
EI7114A | A | HK2906 | 2023-12-14 | 2023-12-21 |  | Louver | 鋁料 | 廠用 | T1-T3 頂樓百葉鋁料拆料圖(修改A)
EI7114B | B | HK0296 | 2024-02-26 | 2024-03-04 |  | Louver | 鋁料 | 廠用 | T1-T3 頂樓百葉鋁料拆料圖(修改B) | 11/2/2025(T1 46F)
EI7115 | - | HK7115 | 2023-12-08 | 2023-12-15 |  | Insitu | 鐵件 | 廠用 | 46F趟門AW302樣板鐵架拆圖(更新部分鐵件需要做熱浸鋅)
EI7116 | - | HK7116 | 2023-12-08 | 2023-12-15 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | 隔音門窗 (T3大貨) 1mm鋁板(有吼)隔音內插板拆圖
EI7117 | - | HK7117 | 2023-12-08 | 2023-12-15 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 46F趟門AW302加工圖
EI7130 | - | HK2890 | 2023-12-11 | 2023-12-18 |  | Louver | 鋁料 | 地盤 | T1-T3 頂樓百葉鋁折拆料圖
EI7130 | - | HK2911 | 2023-12-14 | 2023-12-21 |  | Louver | 鋁料 | 地盤 | T1-T3 頂樓百葉鋁折拆料圖(以此為準)
EI7130A | A | HK2932 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |  | Louver | 鋁料 | 地盤 | T1-T3 頂樓百葉鋁折拆料圖(修改A)
EI7130B | B | HK0297 | 2024-02-26 | 2024-03-04 |  | Louver | 鋁料 | 地盤 | T1-T3 頂樓百葉鋁折加工圖(B版本)
EI7136 | - | HK2901 | 2023-12-13 | 2023-12-20 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | TI, T3 CW 隔音屏鋁料加工圖
EI7136A | A | HK2926 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | TI, T3 CW 隔音屏鋁料加工圖(修改A)
EI7137 | - | HK2903 | 2023-12-13 | 2023-12-20 |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 廠用佛沙窗補鋁料
EI7138 | - | HK2904 | 2023-12-13 | 2023-12-20 |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | 廠用玻璃幕牆補鋁料
EI7143 | - | HK2912 | 2023-12-14 | 2023-12-21 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1座後裝窗7F-11F臨時片玻璃新指令
EI7146 | - | HK2915 | 2023-12-14 | 2023-12-16 |  | Insitu | 其他 | 廠用 | Insitu Window FD門趟門補料(廠用)
EI7147 | - | HK2916 | 2023-12-14 | 2023-12-21 |  | 樣板 | 樣板 | 寫字樓 | FD門手柄, 鎖珠樣板
EI7155 | - | HK2945 | 2023-12-18 | 2023-12-25 |  | Insitu | 樣板 | 廠用 | T1-T3 46F 絲吉利亞不銹鋼磨耳加工圖
EI7156 | - | HK2947 | 2023-12-15 | 2023-12-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 (CW大貨)企向收口鋁板BM表修改 | 20240227(T2-T3)
EI7160 | - | HK2957 | 2023-12-19 | 2023-12-26 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | TI-T3 SU層兩側死牆位防水板加工圖BM表 | 已送貨20240402
EI7166 | - | HK2968 | 2023-12-20 | 2023-12-27 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 SU層漏出兩側鋁板加工圖
EI7166A | - | HK2978 | 2023-12-22 | 2023-12-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 SU層漏出兩側鋁板加工圖(修改A) | 20240402(T2,T3), 20250211(T1)
EI7171 | - | HK2975 | 2023-12-20 | 2023-12-27 |  | 隔音窗 | 樣板 | 寫字樓 | 隔音窗玻璃棉, 頂位限位器, 底部定位輪樣板
EI7183 | - | HK3003 | 2023-12-27 | 2024-01-08 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 單元件室內料口補鋁料(廠用)
EI7187 | - | HK3007 | 2023-12-27 | 2023-12-29 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 46F趟門大貨鋁料加工圖補充資料
EI7218 | - | HK0038 | 2024-01-08 | 2024-01-22 |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 地盤用 46/F鋁門窗趟門(門窗相連 企柱用) 鐵件拆圖BM表 補出 | 已送貨20240608
EI7219 | - | HK0039 | 2024-01-08 | 2024-01-22 |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T1-T3 地盤用 46/F門窗趟門大貨 鐵件(B.M表+圖則表+加工圖+位置圖)補出 | 已送貨20240608
EI7221 | - | HK0053 | 2024-01-10 | 2024-01-17 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2, T3 3F-46 窗台冚裝飾件
EI7223 | - | HK0054 | 2024-01-10 | 2024-01-24 |  | Insitu | 玻璃 | 廠用 | T1後裝窗玻璃及佛沙窗玻璃(BM表+加工圖+位置圖) | CHECK CVI:1437 | T1&T2 B8 3/f Changed
EI7228 | - | HK0063 | 2024-01-11 | 2024-01-25 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2-T3 3F-46F 後裝70窗台冚裝飾件 廠用及地盤用配件
EI7228A | A | HK0116 | 2024-01-18 | 2024-01-31 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2-T3 3F-46F 後裝70窗台冚裝飾件(廠用及地盤用配件)(A版本)
EI7228B | B | HK0124 | 2024-01-19 | 2024-02-02 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2-T3 3F-46F 後裝70窗台冚裝飾件(廠用及地盤用配件)(B版本)
EI7229 | - | HK0064 | 2024-01-11 | 2024-01-25 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2-T3 3F-46F 後裝70窗後加窗台冚飾件 鋁料BM
EI7237 | - | HK0080 | 2024-01-15 | 2024-01-29 |  | Insitu | 樣板 | 地盤 | FD門拉手樣板
EI7252 | - | HK0111 | 2024-01-17 | 2024-01-31 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | Shop Drawing for Insitu Window拆圖用
EI7254 | - | HK0118 | 2024-01-18 | 2024-01-25 |  | 隔音窗 | 配件 | 寫字樓 | 限位窗撐鎖匙
EI7258 | - | HK0140 | 2024-01-22 | 2024-02-05 |  | Podium Louvre | 鐵件 | 地盤 | 平台百葉鐵件加工圖
EI7258A | A | HK0207 | 2024-02-01 | 2024-02-24 |  | Podium Louvre | 鐵件 | 地盤 | 平台百葉鐵件加工圖(A版本)
EI7258B | B | HK0272 | 2024-02-21 | 2024-03-06 |  | Podium Louvre | 鐵件 | 廠用 | 平台百葉鐵件加工圖(B版本)
EI7258C | C | HK0287 | 2024-02-23 | 2024-03-06 |  | Podium Louvre | 鐵件 | 廠用 | 平台百葉鐵件加工圖(C版本)
EI7259 | - | HK0141 | 2024-01-22 | 2024-02-05 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百葉鋁折件加工圖
EI7259A | A | HK0208 | 2024-02-01 | 2024-02-24 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百葉鋁折件加工圖(A版本)
EI7259B | B | HK0273 | 2024-02-21 | 2024-03-06 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百葉鋁折件加工圖(B版本)
EI7259C | C | HK0288 | 2024-02-23 | 2024-03-06 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百葉鋁折件加工圖(C版本)
EI7272 | - | HK0157 | 2024-01-23 | 2024-02-06 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 地盤 | 平台百葉鋁料加工圖(增加防墜巴)
EI7272A | A | HK0209 | 2024-02-01 | 2024-02-24 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百葉鋁料加工圖(增加防墜巴)(A版本)
EI7275 | - | HK0166 | 2024-01-25 | 2024-01-29 |  | Precast | 玻璃 | 地盤 | T1 5F-10F佛沙窗臨時玻璃BM表
EI7287 | - | HK0186 | 2024-01-27 | 2024-02-26 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2-T3 3F-46F 窗台冚裝飾件(BM表+加工圖+位置圖)
EI7287A | A | HK0406 | 2024-03-07 | 2024-03-11 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2-T3 3F-46F 窗台冚裝飾件(A版本)
EI7289 | - | HK0191 | 2024-01-29 | 2024-02-05 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2 70後裝窗加工圖
EI7289A | A | HK0340 | 2024-02-29 | 2024-03-04 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2 70後裝窗 - 取消AW04i(A版本)
EI7316 | - | HK0224 | 2024-02-06 | 2024-02-20 |  | Precast | 玻璃 | 地盤 | T1座佛沙窗7F-11F臨時片玻璃(地盤用)
EI7341 | - | HK0263 | 2024-02-20 | 2024-02-27 |  | Precast | 配件 | 地盤 | T2-T3佛沙窗後裝窗 - 波膠和轉角器補料
EI7364 | - | HK0328 | 2024-02-28 | 2024-03-02 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 46F後裝窗70玻璃(BM表+加工圖)(絲吉利亞) 𠝹膠測試
EI7365 | - | HK0334 | 2024-02-28 | 6/3/2024 5/4/2024 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1, T2 大貨企向死牆位收口鋁板BM表 (T1有部分在EI6149C, EI6149D) | T1 26F-30F 12/11出貨
EI7367 | - | HK0338 | 2024-02-29 | 2024-03-08 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 1st Sliding Window at Guard House採購鋁料
EI7368 | - | HK0339 | 2024-02-29 | 2024-03-07 |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | T2-T3佛沙窗補鋁料
EI7370 | - | HK0343 | 2024-02-29 | 2024-03-05 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | Mill料鋁板
EI7374 | - | HK0348 | 2024-03-01 | 2024-03-15 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T3幕牆補訂玻璃2件(地盤用) (46F B1, 45F B6)
EI7382 | - | HK0357 | 2024-03-01 | 2024-03-15 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1佛沙窗後裝窗補鋁料(廠用)
EI7384 | - | HK0359 | 2024-03-04 | 2024-03-12 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 CW企身鐵件BM(地盤用) | 已送貨20240608
EI7387 | - | HK0366 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 CW收口鋁板BM表
EI7415 | - | HK0383 | 2024-03-05 | 2024-03-12 |  | 其他 | 其他 | 地盤 | T2, T3 執修明細
EI7416 | - |  | 2024-03-05 | 2024-03-25 |  | 其他 | 其他 | 地盤 | 要求供應商提供吊船設備以供大樓外牆外鋁板，鋁窗及單元件執修之用
EI7416A | A |  | 2024-04-10 | 2024-06-28 |  | 其他 | 其他 | 地盤 | 要求供應商提供吊船設備以供大樓外牆外鋁板，鋁窗及單元件執修之用(A版本)
EI7466 | - | HK0462 | 2024-03-14 | 2024-03-20 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | GF推拉窗玻璃(Guard House)
EI7487 | - | HK0492 | 2024-03-20 | 2024-03-26 |  | 鋁板 | 配件 | 廠用 | 補訂不銹鋼鋼牙鋁板用(CW)(廠用)
EI7488 | - | HK0493 | 2024-03-20 | 2024-03-27 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 幕牆試用油漆樣板
EI7546 | - | HK0559 | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  | Precast | 配件 | 廠用 | T1補訂70款預制窗預制場用的配件磨耳(廠用)
EI7559 | - | HK0574 | 2024-03-28 | 2024-04-04 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | T3隔音門窗吊趟門-隔音棉加工
EI7559A | A | HK0583 | 2024-04-02 | 2024-04-05 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | T3隔音門窗吊趟門-隔音棉加工(A版本)
EI7560 | - | HK0576 | 2024-03-28 | 2024-04-04 |  | Insitu | 玻璃 | 廠用 | T1-T3 幕牆及後裝窗中空玻璃𠝹膠測試
EI7572 | - | HK0599 | 2024-04-03 | 2024-04-17 |  | 隔音窗 | 配件 | 地盤 | T3 CW隔音屏吊趟門配件(地盤用)
EI7573 | - | HK0601 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 CW收口鋁板 | 已送貨20240425
EI7589 | - | HK0624 | 2024-04-06 | 2024-04-30 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2, T3佛沙窗, 後裝窗,趟門玻璃(補單)
EI7617 | - | HK0651 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T3 隔音門窗吊趟門(T3大貨)新增鋁板加工圖
EI7617A | A | HK0681 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T3 隔音門窗吊趟門(T3大貨)新增鋁板加工圖(A版本) | 已送貨20240425
EI7619 | - | HK0654 | 2024-04-11 | 2024-04-16 |  | Insitu | 配件 | 廠用 | T1-T3趟門內框鋁冚
EI7632 | - | HK0676 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | Precast | 鋁料 | 廠用 | T1佛沙窗補料 (X86007 - 70生夾企)(原EI4061)
EI7634 | - | HK0678 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | Podium Louvre | 鐵件 | 廠用 | 平台百葉鐵件加工圖(GF-022)
EI7636 | - | HK0683 | 2024-04-16 | 2024-04-19 |  | Podium Louvre | 鋁板 | 廠用 | 平台百葉鋁折件加工圖(GF-022) | 已送貨20240425
EI7640 | - | HK0688 | 2024-04-16 | 2024-04-19 |  | Podium Louvre | 鋁料 | 廠用 | 平台百葉鋁料加工圖(GF-022)
EI7641 | - | HK0690 | 2024-04-16 | 2024-04-23 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | CW收口鋁板
EI7643 | - | HK0693 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |  | Podium Louvre | 配件 | 地盤 | 平台百葉地盤用配件BM(GF-022) | pass to Lam Gor on 17/04/2024
EI7645 | - | HK0695 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |  | 隔音窗 | 樣板 | 寫字樓 | T2-T3旭格趟門框EPDM膠條(試產)
EI7669 | - | HK0730 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | T1 8th Shop Drawing for Insitu Window(46F only) 拆圖用 (46F全部趟門玻璃(包括絲吉利亞,旭格), FD門)
EI7675 | - | HK0731 | 2024-04-24 | 2024-05-08 |  | 鋁板 | 配件 | 廠用 | T1 CW 鋁板背防震膠皮
EI7704 | - | HK0769 | 2024-05-03 | 2024-05-10 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2-T3 佛沙窗, 後裝窗補訂波膠 | pass to Lam Gor on 17/04/2024
EI7708 | - | HK0774 | 2024-05-03 | 2024-05-10 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2-T3旭格趟門框EPDM膠條(大貨) | pass to Lam Gor on 17/04/2024
EI7708A | A | HK1024 | 2024-05-31 | 2024-06-14 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2-T3旭格趟門框EPDM膠條(大貨)(A版本)增加數量 | pass to Lam Gor on 17/04/2024
EI7709 | - | HK0775 | 2024-05-03 | 2024-05-10 |  | Sales Mock Up | 拆圖 | 廠用 | 1st Shop Drawing for Sales Mock up of T1 A8 for 36F (趟門,幕牆,生窗,梗窗,隔音窗拆圖用)
EI7720 | - | HK0802 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1 CW幕牆補訂鋁碼(3F,5F,7F,9F,11F,15F,17F - A8)
EI7721 | - | HK0803 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 生產試裝防水片(地盤現場試裝用) | 2024-07-11
EI7722 | - | HK0804 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 生產試裝鋁板(地盤現場試裝用)
EI7725 | - | - | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | Insitu | 樣板 | 地盤 | 訂購木板事宜
EI7729 | - | HK0815 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2, T3佛沙窗, 後裝窗,趟門玻璃(爛玻璃補件)
EI7730 | - | HK0816 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T1-T3 46F地盤用旭格趟門玻璃BM表
EI7732 | - | HK0818 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | T1售樓處隔音板(BM表+加工圖)
EI7733 | - | HK0819 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | T1售樓處隔音內插板(BM表+加工圖)
EI7733A | A | HK0900 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | T1售樓處隔音內插板(BM表+加工圖)A版本 (更改數量)
EI7734 | - | HK0820 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | T1售樓處後裝窗地盤用玻璃(BM表+加工圖) | 2024-07-31
EI7735 | - | HK0821 | 2024-05-09 | 2024-05-23 |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 廠用 | T1售樓處隔音門窗廠用玻璃(BM表+加工圖) | 2024-07-30
EI7746 | - | HK0832 | 2024-05-10 | 2024-05-24 |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 地盤 | T1售樓處旭格趟門玻璃(BM表+加工圖) | 2024-07-30
EI7752 | - | HK0836 | 2024-05-13 | 2024-05-31 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T3 46F地盤用趟門玻璃BM表(AW302)(絲吉利亞)
EI7762 | - | HK0856 | 2024-05-14 | 2024-05-28 |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | T1售樓處佛沙窗鋁料加工圖 | 2024-07-31
EI7778 | - | HK0872 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 鐵件 | 地盤 | T1售樓處鐵件(BM表+加工圖) | 已送貨20240608(送地盤)
EI7779 | - | HK0873 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 玻璃 | 廠用 | T1售樓處幕牆單元廠用玻璃(BM表+加工圖) | 2024-07-31
EI7780 | - | HK0874 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 鋁料bm | 廠用 | T1售樓處單元幕牆鋁型材BM表(廠用)
EI7781 | - | HK0875 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1售樓處幕牆單元地盤及廠用配件BM表 | 2024-07-31
EI7782 | - | HK0876 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | T1售樓處幕牆單元廠用鋁背板(BM表+加工圖) | 2024-07-31
EI7783 | - | HK0877 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | T1售樓處隔音門窗加工圖 | 2024-07-31
EI7784 | - | HK0878 | 2024-05-16 | 2024-05-30 |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | T1售樓處旭格趟門鋁料加工圖 | 2024-07-31
EI7797 | - | HK0895 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 配件 | 廠用 | T1售樓處旭格趟門地盤用配件BM表 | 2024-07-31
EI7798 | - | HK0896 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | T1售樓處Glass Cladding鋁料加工圖 | 2024-07-31
EI7799 | - | HK0897 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 3F 單元更改組裝方法
EI7799A | A | HK1243 | 2024-07-03 | 2024-07-17 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 3F 單元更改組裝方法(A版本)增加2件
EI7800 | - | HK0898 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | T1售樓處1mm隔音板加工圖 | 2024-07-31
EI7800A | A | HK0936 | 2024-05-22 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | T1售樓處1mm隔音板加工圖(A版本)修改尺寸 | 2024-07-31
EI7801 | - | HK0899 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | T1售樓處隔音窗3mm鋁板加工圖 | 2024-07-31
EI7802 | - | HK0904 | 2024-05-20 | 2024-06-03 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1售樓處隔音吊趟門/鋁窗地盤用配件BM表 | 2024-07-31
EI7818 | - | HK0934 | 2024-05-21 | 2024-06-04 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | T1售樓處幕牆單元地盤用鋁板(BM表+加工圖+位置圖) | 2024-07-31
EI7819 | - | HK0935 | 2024-05-21 | 2024-05-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 B1幕牆收口鋁板BM表
EI7819A | A | HK1025 | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 B1幕牆收口鋁板BM表(A版本) | 2024-06-20
EI7820 | - | HK0941 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2 T3 70生窗玻璃線
EI7821 | - | HK0942 | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2 T3 70生窗玻璃線(新增數量) | - X86018 20240703已出貨 - X86014不用出貨, 地盤有貨(By Alan on 14/06/2024)
EI7831 | - | HK0961 | 2024-05-24 | 2024-06-07 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2, T3佛沙窗, 後裝窗,趟門玻璃(補單) | 2024-08-29
EI7840 | - | HK0974 | 2024-05-27 | 2024-06-11 |  | Insitu | 鋁料bm | 廠用 | T1 46F FD門鋁料BM表
EI7841 | - | HK0975 | 2024-05-27 | 2024-06-11 |  | Insitu | 鋁料bm | 廠用 | T1 46F後裝窗(50,70窗)鋁料BM表
EI7844 | - | HK0978 | 2024-05-27 | 2024-06-17 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2 單元件玻璃(爛玻璃補件)
EI7852 | - | HK0992 | 2024-05-28 | 2024-07-15 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2+T3 Spare玻璃
EI7852A | A | HK1052 | 2024-06-03 | 2024-07-15 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2+T3 Spare玻璃(A版本)
EI7852B | B | HK1631 | 2024-09-03 | 2024-09-17 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2+T3 Spare玻璃(B版本) 增加一件幕牆玻璃
EI7858 | - | HK0998 | 2024-05-29 | 2024-06-12 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 SU層室內收口鋁板BM表
EI7858A | A |  | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1-T3 SU層室內收口鋁板BM表(A版本) 更改3mm鋁板 | 2024-06-20
EI7859 | - | HK0999 | 2024-05-29 | 2024-10-01 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | T1-T3 SU層企向收口鋁料加工圖 | 16/7/2024(T2,T3), T1出12支; T1出20支(11/2/2025)
EI7872 | - | HK1020 | 2024-05-30 | 2024-06-13 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46F FD門鋁料加工圖 | 2024-11-08
EI7874 | - | HK1026 | 2024-05-31 | 2024-06-14 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2, T3 後裝窗, 佛沙窗防風扣補單
EI7875 | - | HK1031 | 2024-05-31 | 2024-06-14 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | T1起底水槽鋁料(大貨) | 2024-07-03
EI7886 | - | HK1045 | 2024-06-03 | 2024-06-24 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1起底水槽鐵件(大貨) | 2024-07-03
EI7887 | - | HK1046 | 2024-06-03 | 2024-06-11 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2 T3 50 70生窗玻璃線 | 2024-07-16
EI7888 | - | HK1047 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1 46F後裝窗(50-70)&FD門 地盤用配件BM表
EI7889 | - | HK1048 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | Insitu | 配件 | 廠用 | T1 46F後裝窗(50-70)&FD門 廠用配件BM
EI7892 | - | HK1059 | 2024-06-03 | 2024-06-24 |  | 單元件 | 鐵件 | 廠用 | T1 SU層起底鐵件
EI7893 | - | HK1060 | 2024-06-03 | 2024-06-11 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T2,T3後裝窗補鋁料(廠用)
EI7901 | - | HK1091 | 2024-06-06 | 2024-06-17 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3幕牆室內收口鋁板補單(橫向) | 2024-07-11
EI7902 | - | HK1092 | 2024-06-06 | 2024-06-17 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3幕牆室內收口鋁板補單(企向) | 2024-07-16
EI7914 | - | HK1114 | 2024-06-07 | 2024-06-21 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46F後裝窗50窗鋁料加工圖
EI7921 | - | HK1128 | 2024-06-12 | 2024-07-12 |  | Sales Mock Up | 其他 | 地盤 | T1售樓處各EI生產及送貨安排
EI7922 | - | HK1136 | 2024-06-12 | 2024-06-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2 T3 幕牆室外鋁型材-室外玻璃線 | 2024-06-19
EI7932 | - | HK1147 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2-T3 佛沙窗, 後裝窗補訂波膠, 轉角位膠角
EI7933 | - | HK1148 | 2024-06-14 | 2024-06-21 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 B1幕牆室內收口鋁板(補件) | 2024-07-11
EI7934 | - | HK1149 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2幕牆補鋁板(Defect) | 2024-07-11
EI7935 | - | HK1150 | 2024-06-14 | 2024-06-26 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3幕牆補鋁板(Defect) | 2024-07-11
EI7983 | - | - | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  | Insitu | 玻璃 | 其他 | T1 3F-45後裝窗, T1 3F-46F佛沙窗,玻璃表面保護膜報價 | Cancelled
EI7986 | - | HK1232 | 2024-07-02 | 2024-07-15 |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 廠用 | T1售樓處單元幕牆鋁料加工圖 | 2024-07-31
EI7996 | - | - | 2024-07-04 | 2024-07-11 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 吊運碼續證及提供證書
EI7996A | A | - | 2024-07-22 | 2024-07-31 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 吊運碼續證及提供證書(A版本)
EI7996B | B | - | 2024-07-30 | 2024-08-02 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 吊運碼續證及提供證書(B版本)
EI7996C | C | - | 2025-01-09 | 2025-01-15 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | 吊運碼續證及提供證書(C版本)
EI7998 | - | HK1251 | 2024-07-04 | 2024-07-15 |  | Sales Mock Up | 鋁料 | 地盤 | T1售樓處隔音窗補料(A5單位) | 2024-07-31
EI8003 | - | HK1257 | 2024-07-05 | 2024-07-26 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T2,T3 50,70生窗玻璃線
EI8040 | - | HK1288 | 2024-07-10 | 2024-07-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1幕牆單元件及Glass Cladding(3F)出貨指令
EI8042 | - | HK1292 | 2024-07-11 | 2024-07-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1幕牆起底鋁板修改(PE101-2)
EI8058 | - | HK1317 | 2024-07-15 | 2024-07-23 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 46F B1幕牆室內收口鋁板補單(橫向+企向)
EI8095 | - | HK1369 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1幕牆玻璃補件(MO1)
EI8100 | - | HK1377 | 2024-07-24 | 2024-07-29 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | 有關清除玻璃彩虹霉印事宜
EI8102 | - | HK1380 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1幕牆玻璃補件(MO1)
EI8105 | - | HK1383 | 2024-07-25 | 2024-08-01 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | T1幕牆補鋁料(廠用)
EI8106 | - | - | 2024-07-29 | 2024-08-05 |  | 其他 | 其他 | 地盤 | 要求供應商提供車仔Winch吊機以供T1幕牆安裝使用
EI8121 | - | HK1404 | 2024-07-31 | 2024-09-01 |  | Precast | 玻璃 | 地盤 | T1-T3佛沙窗補玻璃 (T1&T2 3/F B8 CVI:1437 改酸蝕)
EI8126 | - | HK1408 | 2024-08-01 | 2024-08-17 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | T1單元件出貨計劃(3/F-16/F)
EI8140 | - | HK1435 | 2024-08-05 | 2024-08-30 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46F後裝窗70窗鋁料加工圖
EI8140A | A | HK1435 | 2024-08-05 | 2024-08-30 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46F後裝窗70窗鋁料加工圖 | 2024-12-06
EI8150 | - | HK1445 | 2024-08-07 | 2024-10-02 |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | T1單元件出貨計劃(17F-32F)
EI8156 | - | HK1456 | 2024-08-08 | 2024-08-15 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | T1後裝窗夾通頂底鐵碼
EI8157 | - | HK1457 | 2024-08-08 | 2024-08-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2 SU層側身鋁板補件(原EI6904)
EI8162 | - | HK1460 | 2024-08-09 | 2024-08-23 |  | Insitu | 鐵件 | 地盤 | T1後裝窗地盤用鐵件(BT3,BB3鐵碼)
EI8163 | - | HK1461 | 2024-08-09 | 2024-08-16 |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | 幕牆單元板工藝事宜
EI8164 | - | HK1462 | 2024-08-09 | 2024-08-20 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T3 1mm隔音屏鋁板 | 2024-08-27
EI8167 | - | HK1465 | 2024-08-09 | 2024-12-02 |  | 單元件 | 其他 | 廠用 | T1單元件出貨計劃(33F-SU層)
EI8168 | - | HK1466 | 2024-08-09 | 2024-08-26 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1幕牆玻璃補單(MO2)
EI8169 | - | HK1467 | 2024-08-09 | 2024-09-06 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 46F FD門玻璃BM表
EI8170 | - | HK1468 | 2024-08-09 | 2024-09-06 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 46F 50 70後裝窗趟門玻璃BM表
EI8172 | - | HK1470 | 2024-08-09 | 2024-08-30 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | T1 T-Bolt M16x80mm
EI8194 | - | HK1495 | 2024-08-14 | 2024-08-28 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 幕牆企身防水片
EI8194A | A | HK1505 | 2024-08-15 | 2024-08-28 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 幕牆企身防水片(A版本)修改尺寸 | 20240903(MO1少部分), 20241206(76件),19/20/2025(剩餘數量)
EI8201 | - | HK1513 | 2024-08-16 | 2024-08-30 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2,T3幕牆玻璃質量問題補單
EI8201A | A | HK1554 | 2024-08-16 | 2024-08-30 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2,T3幕牆玻璃質量問題補單(A版本)
EI8201B | B | HK1560 | 2024-08-23 | 2024-09-23 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2,T3幕牆玻璃質量問題補單(B版本)
EI8210 | - | HK1528 | 2024-08-19 | 2024-08-30 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3後裝窗補訂波膠,轉角器,玻璃線,窗柄 | 27/8/2024(除了玻璃線未出)
EI8210A | A | HK1951 | 2024-10-25 | 2024-10-28 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3後裝窗補訂波膠,轉角器,玻璃線,窗柄(A版本)
EI8221 | - | HK1543 | 2024-08-21 | 2024-10-28 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 廠用 | T1隔音門窗隔音1mm內插板加工圖
EI8221A | - | HK1549 | 2024-08-21 | 2024-10-28 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 廠用 | T1隔音門窗1mm內插板加工圖(A版本)修改物料編號
EI8241 | - | HK1572 | 2024-08-26 | 2024-09-24 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2後裝窗,佛沙窗,趟門玻璃補單(10F-20F)
EI8242 | - | HK1573 | 2024-08-26 | 2024-12-02 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | TI 46F絲吉利亞趟門鋁料加工圖 | 2024-12-06
EI8247 | - | HK1579 | 2024-08-27 | 2024-08-31 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2, T3借調幕牆玻璃事宜
EI8255 | - | HK1591 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3 鋁窗,幕牆配件補單 | 2024-09-04
EI8257 | - | HK1593 | 2024-08-28 | 2024-09-09 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T3幕牆玻璃補單
EI8265 | - | HK1599 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | 售樓處補膠條,毛條及1mm插板
EI8266 | - | HK1600 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | T2,T3 雙面貼
EI8267 | - | HK1602 | 2024-08-28 | 2024-09-04 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T3 3F A8單位更換窗玉 | 2024-09-03
EI8288 | - | HK1630 | 2024-09-03 | 2024-09-13 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46F絲吉利亞趟門補鋁料(廠用)
EI8291 | - | HK1635 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3後裝窗玻璃補單
EI8292 | - | HK1636 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3 46F絲吉利亞趟門玻璃補單
EI8296 | - | HK1640 | 2024-09-05 | 2024-09-11 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3 旭格,鋁窗,幕牆配件補單
EI8333 | - | HK1701 | 2024-09-14 | 2024-10-01 |  | 隔音窗 | 鐵件 | 廠用 | T1隔音門窗鐵件加工圖(廠用)
EI8351 | - | HK1720 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1幕墻單元件 15F和16F CW-101P和CW-109P補室內扣蓋
EI8351A | A | HK2047 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1 15F,16F幕墻單元件加工圖更改(A版本) | 2024-11-29
EI8360 | - | HK1736 | 2024-09-24 | 2024-09-29 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼(特別款)生產
EI8360A | - | HK1787 | 2024-10-02 | 2024-10-16 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | 單元件鋁掛碼(特別款)生產修改
EI8372 | - | HK1750 | 2024-09-25 | 2024-09-30 |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T2 SU層 Simples-1B單位更換窗玉(由AW06aR改為AW06a)
EI8375 | - | HK1753 | 2024-09-25 | 2024-10-09 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗鋁料加工圖
EI8375A | - | HK1824 | 2024-10-08 | 2024-11-18 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗鋁料加工圖(路軌優先處理) | 6/12/2024(17-26F路軌) 17/12/2024(27-38F路軌) 11/2/2025(3-15F, 39-46F路軌)
EI8375B | B | HK1972 | 2024-10-31 | 2024-11-15 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗加工指示
EI8375C | C | HK1989 | 2024-11-04 | 2024-11-15 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗鋁料加工圖(AW-A-05加工圖修改)
EI8375D | D | HK2055 | 2024-10-31 | 2024-11-15 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗加工指示(D版本) | 16F A7,A8樣板房(19/11/2024)
EI8375E | E | HK2087 | 2024-11-22 | 2024-12-16 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗鋁料加工圖增加數量(E版本)
EI8375F | F | HK2108 | 2024-11-25 | 2024-12-16 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗鋁料加工圖增加數量(F版本) | 28/11/2024(Sale Mock up),6/12/2024(A7,A8門玉)
EI8375G | G | HK0159 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗鋁料加工圖增加數量(G版本) | 28/11/2024(Sale Mock up),6/12/2024(A7,A8門玉)
EI8375H | H | HK0543 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | T1隔音窗鋁料加工圖-添加具體尺寸標註(H版本)
EI8375I | I | HK0555 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | T1隔音窗鋁料加工圖- 改單面貼( I 版本)
EI8375J | j | HK0560 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | T1隔音窗鋁料加工圖-增加企身毛條(J 版本)
EI8377 | - | HK1756 | 2024-09-26 | 2024-10-16 |  | 樣板 | 其他 | 地盤 | T1 16/F樣板層生產安排
EI8379 | - | HK1761 | 2024-09-27 | 2024-10-25 |  | 單元件 | 鋁料bm | 廠用 | T1幕墻鋁料補單(廠用)
EI8387 | - | HK1774 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T1幕墻玻璃補單(MO3)
EI8403 | - | HK1799 | 2024-10-03 | 2024-10-14 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2幕墻補鋁板(Defect)-2
EI8405 | - | HK1804 | 2024-10-04 | 2024-10-30 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46/F simplex 2B MB增加 1ps後裝窗
EI8405A | A | HK1857 | 2024-10-14 | 2024-11-15 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46/F simplex 2B MB增加 1ps後裝窗
EI8408 | - | HK1806 | 2024-10-05 | 2024-10-14 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | T3 B11 17/F幕墻補生窗玉(maintance window分離式拉手)
EI8410 | - | HK1810 | 2024-10-07 | 2024-10-22 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 B6 3/F幕墻底鋁板補件
EI8410A | A | HK1921 | 2024-10-22 | 2024-10-25 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T3 B6 3/F幕墻底鋁板補件
EI8412 | - | HK1811 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2幕墻補鋁板(Defect)-3
EI8415 | - | HK1816 | 2024-10-08 | 2024-10-28 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙窗玻璃(452x774.5mm)
EI8422 | - | HK1825 | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T2幕墻補鋁板(Defect)-4
EI8424 | - | HK1836 | 2024-10-10 | 2024-11-18 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1 隔音門窗室內鋁板收口
EI8424A | A | HK1858 | 2024-10-14 | 2024-11-18 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1 隔音門窗室內鋁板收口
EI8424B | B | HK1868 | 2024-10-15 | 2024-11-18 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1 隔音門窗室內鋁板收口 | 18/12/2024, 06/01/2025(27F-37F)
EI8430 | - | HK1843 | 2024-10-10 | 2024-10-25 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1幕牆鋁板加力骨鋁料補單(廠用)
EI8431 | - | HK1847 | 2024-10-10 | 2024-10-30 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 佛沙窗後裝窗，趟門，幕牆玻璃
EI8431A | A | HK1889 | 2024-10-17 | 2024-10-30 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 佛沙窗後裝窗，趟門，幕牆玻璃(A版本)
EI8435 | - | HK1852 | 2024-10-14 | 2024-11-18 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | T1座 B8單位之幕墻單元件安排
EI8435A | A | HK2015 | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 其他 | 地盤 | T1座 B8單位之幕墻單元件安排(A版本)
EI8439 | - | HK1859 | 2024-10-14 | 2024-11-18 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | T1單元件(死牆玻璃膠條)
EI8441 | - | HK1867 | 2024-10-14 | 2024-11-18 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1座46F_SIMPLEX_2B_MB_增加後裝窗AW06bR玻璃BM
EI8452 | - | HK1884 | 2024-10-17 | 2024-10-30 |  | 隔音窗 | 玻璃 | 廠用 | T1 Mockup 16F隔音吊趟窗玻璃
EI8453 | - | HK1885 | 2024-10-17 | 2024-10-24 |  | 單元件 | 配件 | 地盤 | 採購廠用不銹鋼縲
EI8454 | - | HK1887 | 2024-10-17 | 2024-11-20 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1座 1mm隔音板_隔音棉(地盤用) | 2024-12-17
EI8454A | A | HK0064 | 2025-01-16 | 2025-02-14 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1座 1mm隔音板_隔音棉(地盤用)(A版本)
EI8455 | - | HK1888 | 2024-10-17 | 2024-11-20 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1隔音吊趟_室内收口鋁板架(地盤用) | 17/12/2024,06/01/2025(27F-37F)
EI8457 | - | HK1890 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 樣板 | 玻璃 | 地盤 | T1 様辨房 (A7,A8) 玻璃安排
EI8458 | - | HK1892 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 旭格趟門簽批加工圖
EI8458A | A | HK2028 | 2024-11-11 |  |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 旭格趟門簽批加工圖(A版本)
EI8458B | B | HK0602 | 2025-07-17 | 2025-07-21 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | 旭格趟門出貨指示(B版本)
EI8462 | - | HK1902 | 2024-10-21 | 2024-11-01 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 46F_絲吉利亞和70窗玻璃扣線庫存鋁料番噴
EI8462A | A | HK1897 | 2024-10-18 | 2024-11-01 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 46F_絲吉利亞和70窗扣線庫存鋁料番噴(更正數量) | 2024-12-06
EI8463 | - | HK1898 | 2024-10-18 | 2024-11-01 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1_T2_T3_46F_70窗玻璃扣線(補料)
EI8463A | A | HK1901 | 2024-10-21 | 2024-11-01 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1_T2_T3_46F_70窗玻璃扣線(補料)更改數量
EI8463B | B | HK1967 | 2024-10-30 | 2024-11-15 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1_T2_T3_46F_70窗玻璃扣線(補料)更新數量 | 2024-12-06
EI8465 | - | HK1900 | 2024-10-21 | 2024-11-01 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1_3_46F_趟門(絲吉利亞)_70窗扣線(補料)
EI8475 | - | HK1923 | 2024-10-22 | 2024-11-11 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3窗及趟門(玻璃)補單
EI8476 | - | HK1924 | 2024-10-22 | 2024-11-11 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2&T3幕牆玻璃補單
EI8486 | - | HK1941 | 2024-10-24 | 2024-11-01 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 46F Simplex 1B UTI 50窗更新加工及組装圖(窗號:AW-06aR) | 2024-12-06
EI8491 | - | HK1946 | 2024-10-25 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1_SU_GC鐵件
EI8491A | A | HK1966 | 2024-10-30 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 46F SU層 Glass Cladding鐵件更新數量
EI8491B | B | HK1992 | 2024-11-05 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 46F SU層 Glass Cladding鐵件更正覆核各鐵料用量 | 2024-12-17
EI8496 | - | - | 2024-10-24 |  |  | 其他 | 其他 | 地盤 | 天榮站SCHUCO ASS 70Ni鋁合金提升門最終數量
EI8503 | - | HK1964 | 2024-10-30 |  |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | TI CW 兩側企身鋁板更新加工指示
EI8504 | - | HK1965 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1隔音窗大貨大貨安排
EI8504A | A | HK0530 | 2025-06-23 | 2025-07-16 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗大貨發貨安排(更新)
EI8504A | - | HK0530 | 2025-06-23 | 2025-07-16 |  | 隔音窗 | 其他 | 廠用 | T1 隔音窗大貨發貨安排(更新)
EI8504B | B | HK0570 | 2025-07-09 | 2025-08-22 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 地盤 | T1隔音窗大貨發貨安排(B更新)
EI8521 | - | HK1996 | 2024-11-05 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 幕牆企身收邊鐵角(地盤用)補單 | 2024-11-25
EI8523 | - | HK1999 | 2024-11-06 | 2024-11-13 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1幕牆玻璃補單(45F,SU層)
EI8523A | A | HK2020 | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1幕牆玻璃補單(45F,SU層)增加數量 (A版本)
EI8524 | - | HK2001 | 2024-11-06 | 2024-11-15 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3旭格配件補單
EI8541 | - | HK2026 | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3配件補單 | 2024-11-28
EI8542 | - | HK2027 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |  | Insitu | 其他 | 廠用 | T1隔音吊趟保護方式
EI8561 | - | HK2061 | 2024-11-18 | 2024-11-22 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1 A5售樓處1mm隔音板及3mm鋁板加工圖(補單)
EI8561A | A | HK2078 | 2024-11-20 | 2024-11-22 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1 A5售樓處1mm隔音板及3mm鋁板加工圖(不噴塗,改Mill料)(A版本) | 2024-11-28
EI8562 | - | HK2062 | 2024-11-18 | 2024-11-22 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3旭格配件補單
EI8586 | - | HK2088 | 2024-11-22 | 2024-11-25 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | 售樓處隔音吊趟毛條 | 2024-11-28
EI8587 | - | HK2089 | 2024-11-22 | 2024-11-26 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1售樓處A5單位隔音窗補料 | CANCELLED
EI8587A | A | HK2094 | 2024-11-25 | 2024-11-26 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1售樓處A5單位隔音窗補料(A版本) | CANCELLED
EI8594 | - | HK2106 | 2024-11-25 | 2024-11-27 |  | Sales Mock Up | 配件 | 地盤 | T1售樓處A5單位隔音窗補料
EI8595 | - | HK2107 | 2024-11-25 | 2024-11-28 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3旭格配件補單 | 2024-11-28
EI8603 | - | HK2118 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3旭格配件補單(227170排水蓋,207047限位塊)
EI8613 | - | HK2135 | 2024-11-29 | 2024-12-03 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 9th Shop Drawing for Insitu Louver at Tower 拆圖用
EI8614 | - | HK2136 | 2024-11-29 | 2024-12-02 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | 70窗及絲吉利亞玻璃線出貨指示
EI8624 | - | HK2159 | 2024-12-04 | 2024-12-25 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3佛沙窗,後裝窗玻璃補單
EI8628 | - | HK2167 | 2024-12-05 | 2024-12-19 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 SU起底水槽鐵件(補單) | 2025-01-06
EI8633 | - | HK2172 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1 46F旭格趟門框+門玉
EI8637 | - | HK2182 | 2024-12-09 | 2024-12-12 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-T3旭格配件補單
EI8637A | A | HK2185 | 2024-12-10 | 2024-12-12 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-T3旭格配件補單(A版本)
EI8638 | - | HK2183 | 2024-12-09 | 2024-12-12 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T3 40F B7佛沙窗(2幅)
EI8642 | - | HK2191 | 2024-12-10 | 2024-12-16 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T3 40F B7佛沙窗(2幅)地盤用配件
EI8645 | - | HK2195 | 2024-12-10 | 2024-12-12 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1旭格配件補單(303620滴水線)
EI8651 | - | HK2201 | 2024-12-12 | 2024-12-18 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 A8 5-20樓 幕牆室内收口鋁板 | 2025-02-11
EI8661 | - | HK2217 | 2024-12-16 | 2024-12-19 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3旭格配件補單(224764毛條)
EI8664 | - | HK8664 | 2024-12-18 | 2025-01-15 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 46樓新增皇冠頂鋁板
EI8665 | - | HK2223 | 2024-12-18 | 2024-12-31 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1 旭格趟門玉加工指令
EI8675 | - | HK2233 | 2024-12-19 | 2024-12-31 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T2,T3旭格趟門玉增購毛條204456以供小業主執修之用
EI8676 | - | HK2234 | 2024-12-19 | 2024-12-24 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1旭格緩沖器207047
EI8677 | - | HK2235 | 2024-12-19 | 2024-12-31 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1旭格趟門玉增購毛條204456
EI8677A | A | HK2239 | 2024-12-20 | 2024-12-31 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1旭格趟門玉增購毛條204456(A版本)
EI8681 | - | HK2241 | 2024-12-20 | 2025-01-14 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1後裝窗玻璃補單4件(452x524.5mm) (送廠油豬皮)
EI8683 | - | HK2244 | 2024-12-23 | 2025-01-13 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1幕牆RF鐵角(地盤用)補單(原EI6891) | 2025-02-11
EI8684 | - | HK2251 | 2024-12-30 | 2025-03-07 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙及後裝窗玻璃油保護膜(簡稱油豬皮)
EI8684A | A | HK0013 | 2025-01-03 | 2025-03-03 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙及後裝窗玻璃油保護膜(簡稱油豬皮)(A版本)
EI8684B | B | HK0047 | 2025-01-10 | 2025-03-03 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙及後裝窗玻璃油保護膜(簡稱油豬皮)(B版本)
EI8684C | C | HK0052 | 2025-01-13 | 2025-03-03 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙及後裝窗玻璃油保護膜(簡稱油豬皮)(C版本)
EI8684D | D | HK0072 | 2025-01-22 | 2025-03-03 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙及後裝窗玻璃油保護膜(簡稱油豬皮)(D版本)
EI8684E | E | HK0111 | 2025-02-12 | 2025-03-03 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙及後裝窗玻璃油保護膜(簡稱油豬皮)(E版本)
EI8688 | - | HK0004 | 2025-01-02 | 2025-01-07 |  | Insitu | 拆圖 | 廠用 | 10th Shop Drawing for Insitu Louver at Tower 拆圖用
EI8689 | - | HK0005 | 2025-01-02 | 2024-02-10 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1後裝窗,佛沙窗及趟門玻璃補單
EI8690 | - | HK0006 | 2025-01-02 | 2024-01-20 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3 後裝窗及幕牆玻璃補單 | 25/2/2025(CW)
EI8708 | - | HK0033 | 2025-01-08 | 2025-02-10 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1佛沙窗玻璃補單
EI8709 | - | HK0034 | 2025-01-08 | 2024-01-22 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1 50後裝窗補單(2幅)
EI8712 | - | HK0038 | 2025-01-09 | 2024-02-14 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1幕牆玻璃補單(1686.5x2005mm)
EI8713 | - | HK0039 | 2025-01-09 | 2024-02-17 |  | Insitu | 鋁料bm | 廠用 | T1頂樓百葉鋁料BM表(新增)
EI8714 | - | HK0040 | 2025-01-09 | 2024-02-17 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1頂樓百葉鋁料加工圖(新增)
EI8714A | A | HK0061 | 2025-01-15 | 2024-02-17 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1頂樓百葉鋁料加工圖(新增)(A版本)
EI8715 | - | HK0041 | 2025-01-09 | 2024-02-17 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1頂樓百葉雀仔網折件加工圖(新增)
EI8715A | A |  | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  | Insitu | 鋁料 | 廠用 | T1頂樓百葉雀仔網折件加工圖(新增)(A版本)-不用噴塗
EI8716 | - | HK0042 | 2025-01-09 | 2024-02-17 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1 頂樓百頁廠用&地盤用配件(新增)
EI8717 | - | HK0043 | 2025-01-09 | 2025-01-23 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | T1 不鏽鋼路軌補料(廠用)
EI8718 | - | HK0044 | 2025-01-09 | 2025-01-16 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 SU起底水槽鐵料(補單) | 2025-02-11
EI8719 | - | HK0045 | 2025-01-09 | 2025-01-23 |  | 單元件 | 鐵件 | 地盤 | T1 A8標準層Class Cladding鐵件(補單)
EI8720 | - | HK0046 | 2025-01-09 | 2025-02-14 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1 A8標準層Class Cladding鋁料(補單)
EI8724 | - | HK0056 | 2025-01-13 | 2025-02-24 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1 46F旭格趟門玻璃補單_C20250224
EI8751 | - | HK0095 | 2025-02-10 | 2025-03-10 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3 後裝窗,佛沙窗,趟門及幕牆玻璃補單
EI8769 | - | HK0128 | 2025-02-17 | 2025-03-17 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1-T3 鋁窗細梗色差玻璃重訂
EI8769A | A | HK0132 | 2025-02-17 | 2025-03-17 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1-T3 鋁窗細梗色差玻璃重訂(A版本)
EI8769B | B | HK0161 | 2025-02-25 | 2025-03-17 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1-T3 鋁窗細梗色差玻璃重訂(B版本)更改數量
EI8769C | C | HK0162 | 2025-02-25 | 2025-03-17 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T1-T3 鋁窗細梗色差玻璃重訂(C版本)T1增加數量
EI8770 | - | HK0129 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 廠用 | T1 16F A6様辨房-隔音吊趟1mm內插板+3mm膠板
EI8771 | - | HK0130 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | T1 16F A6様辨房-隔音吊趟鋁料
EI8771A | - | HK0133 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | Sales Mock Up | 鋁板 | 地盤 | T1 16F A6様辨房-隔音吊趟鋁料(A版本)
EI8773 | - | HK0134 | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T1 1mm趟門玉蓋板
EI8773A | A | HK0370 | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T1 1mm趟門玉蓋板 (修改尺吋)
EI8781 | - | HK0145 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T1 46F門窗趟門中企鋁板
EI8781A | A | HK0188 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T1 46F門窗趟門中企鋁板(A版本)不用噴塗
EI8782 | - | HK0146 | 2025-02-19 | 2025-03-10 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T1 43F A8幕牆玻璃爆裂補單
EI8794 | - | HK0167 | 2025-02-27 | 2025-03-05 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1 旭格趟門玉出貨指令(AW-05-L)
EI8802 | - | HK0187 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | 油漆UCT542919XL-3(廠用)
EI8805 | - | HK0191 | 2025-03-05 | 2025-04-20 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T2,T3 鋁窗玻璃補單(452x774.5mm)
EI8807 | - | HK0198 | 2025-03-06 | 2025-04-07 |  | 單元件 | 玻璃 | 地盤 | T2,T3鋁窗及幕牆玻璃補單
EI8820 | - | HK0207 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1 16F A6 & A8 mock up 趟門不銹鋼導軌
EI8825 | - | HK0218 | 2025-03-13 | 2025-05-20 |  | Insitu | 玻璃 | 地盤 | T3 鋁窗細梗色差玻璃補單
EI8828 | - | HK0224 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1 16F A6 AW05趟門門玉
EI8840 | - | HK0251 | 2025-03-27 | 2025-04-14 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 46F Defect 補鋁板
EI8850 | - | HK0263 | 2025-03-28 | 2025-04-15 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1 補後裝窗及趟門匤
EI8852 | - | HK0266 | 2025-03-28 | 2025-04-02 |  | Insitu | 樣板 | 寫字樓 | AW05a趟門匤不銹鋼導軌樣板
EI8901 | - | HK0349 | 2025-04-24 | 2025-04-30 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1隔音吊趟導通水線用铝片
EI8902 | - | HK0354 | 2025-04-24 | 2025-05-19 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 46F Defect (3) 補鋁板
EI8906 | - | HK0355 | 2025-04-25 | 2025-05-05 |  | Insitu | 其他 | 地盤 | T1 旭格趟門不銹鋼導軌 (17F-46F)
EI8907 | - | HK0356 | 2025-04-25 | 2025-05-10 |  | Insitu | 其他 | 地盤 | T1 旭格趟門不銹鋼導軌 (3F-16F)
EI8911 | - | HK0366 | 2005-04-25 | 2005-05-19 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 A8 幕墻側企向補鋁板
EI8912 | - | HK0367 | 2005-04-25 | 2005-05-14 |  | 單元件 | 鋁板 | 地盤 | T1 幕墻室內(頂)修口補鋁板
EI8920 | - | HK0384 | 2025-05-02 | 2025-05-20 |  | Insitu | 其他 | 地盤 | T1旭格配件補單
EI8940 | - | HK0433 | 2025-05-15 | 2025-05-29 |  | 隔音窗 | 鐵件 | 地盤 | T1 45F&46F隔音窗補加鐵料
EI8942 | - | HK0437 | 2025-05-16 | 2025-06-04 |  | Precast | 鋁料 | 地盤 | T1_補後窗玉3隻
EI8944 | - | HK0438 | 2025-05-19 | 2025-06-04 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1_補吸音柱鋁摺件 10pcs
EI8963 | - | HK0468 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | T1 1mm趟門玉蓋板(AW01)
EI8963A | - | HK0469 | 2025-06-02 | 2025-06-09 |  | Insitu | 鋁板 | 地盤 | 更正: 補造T1 1mm趟門玉蓋板(AW05 & 05a)
EI9012 | - | HK0565 | 2025-07-09 | 2025-07-23 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | T1補後裝窗AW-06aT(生窗玉)1隻 T1 45/f A5
EI9025 | - | HK0581 | 2025-07-11 | 2025-08-09 |  | 隔音窗 | 玻璃 | 廠用 | T1 隔音窗補玻璃 (31pcs)
EI9038 | - | HK0601 | 2025-07-17 | 2025-07-24 |  | 隔音窗 | 配件 | 廠用 | T1_隔音門_吊輪固定塊_質量問題
EI9102 | - | HK0692 | 2025-08-27 | 2025-09-05 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-A1-KIT_後裝窗拍線
EI9102A | A | HK0668 | 2025-08-28 | 2025-09-05 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-A1-KIT_後裝窗拍線
EI9102B | B | HK0692 | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-A1-KIT_後裝窗拍線
EI9102C | C | HK0705 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-A1-KIT_後裝窗拍線
EI9102D | D | HK0719 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1-A1-KIT_後裝窗拍線 (重做)
EI9120 | - | HK0715 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |  | 隔音窗 | 配件 | 地盤 | 趟門玉臨時扁巴
EI9125 | - | HK0724 | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | Insitu | 鋁料 | 地盤 | 補趟門玉框 2 幅
EI9131 |  | HK0724 | 2025-09-16 | 2025-10-14 |  | 隔音窗 | 鋁料 | 廠用 | T1補隔音吊趟導軌(鋁料補購)
EI9132 | - | - | 2025-09-17 | 2025-09-17 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | 旭格趟門手柄鎖芯（臨時）
EI9147 | - | HK0770 | 2025-10-08 | 2025-11-08 |  | 單元件 | 鋁料 | 地盤 | T1補GLASS CLADDING(GS-102)
EI9148 | - | HK0771 | 2025-10-08 | 2025-10-29 |  | 單元件 | 玻璃 | 廠用 | T1補GC玻璃 GL3-A01
EI9149 | - | HK0772 | 2025-10-08 | 2025-10-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1補GC背板 GS-BP1
EI9149A | A | HK0777 | 2025-10-10 | 2025-10-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1補GC背板 GS-BP1
EI9149B | B | HK0780 | 2025-10-10 | 2025-10-29 |  | 單元件 | 鋁板 | 廠用 | T1補GC背板 GS-BP1
EI9191 | - | HK0854 | 2025-10-31 | 2025-11-17 |  | Insitu | 配件 | 地盤 | T1T2T3_46F補絲吉利亞趟門滑抽
EI9210 | - | HK0881 | 2025-11-10 | 2025-12-10 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 補T1單元件室內修口鋁料(廠用)
EI9210A | A | HK0888 | 2025-11-12 | 2025-12-10 |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 補T1單元件室內修口鋁料(廠用) 更正數量
EI9210B | B | HK0915 | 2025-11-21 |  |  | 單元件 | 鋁料 | 廠用 | 補T1單元件室內修口鋁料(廠用)取消 EI
EI9224 | - |  | 2025-11-19 | 2026-01-02 |  | 樣板 | 玻璃 | 地盤 | T1 Spare 玻璃
EI9250 | - | HK0963 | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | 補T1隔音路軌封篤片 | Using RFC23674 as material if no alum plate at factory
EI9272 | - | HK1002 | 2025-12-31 | 2026-01-09 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | T1隔音路軌封篤片(様辨)
EI9449 | - |  | 2026-02-03 | 2026-04-10 |  | 樣板 | 玻璃 | 地盤 | EI9449 T1 Spare Glass#2
EI9520 | - | HK0165 | 2026-04-28 | 2026-05-07 |  | 隔音窗 | 鋁板 | 地盤 | EI9520_HK0165 T1隔音吊趟導通水線用铝片250pcs

## 水洪
J-856 天水圍天榮站 | [6 empty] | Site Plan | 加工圖 | DWG | PDF | Word | Letter | Program | 拆圖次序 | Color
指示編號 | 版次 | 傳遞編號 | 發出日期 | 細分項目 | 主項目 | 分類 | J 856 工程項目 | 強仔 | 水洪 | Contact | Google | e mail out | RFI | Minutes | Channel
Hung001 | 1 |  | 2021-08-24 | 水洪 |  |  | 佛沙窗S.O.數與佛沙廠數不相符
Hung002 | 2 |  | 2021-08-24 | 水洪 |  |  | 覆核佛沙窗圖
Hung003 | 3 |  | 2021-08-27 | 水洪 |  |  | 覆核大樓後裝窗圖
Hung004 | 4 |  | 2021-09-02 | 水洪 |  |  | 噴塗面
Hung005 | 5 |  | 2021-09-06 | 水洪 |  |  | 16寸扇撐, 窗玉配件
Hung006 | 6 |  | 2021-09-06 | 水洪 |  |  | 1st precast window: 含則師comment+ frame plan
Hung007 | 7 |  | 2021-09-10 | 水洪 |  |  | 修改佛沙底/ 預制窗圖: DIE+ CAD
Hung008 | 8 |  | 2021-09-13 | 水洪 |  |  | 大樓浴室玻璃
Hung009 | 9 |  | 2021-09-15 | 水洪 |  |  | 改圓頭螺絲
Hung010 | 10 |  | 2021-09-21 | 水洪 |  |  | 佛沙窗 gasket 位置, 按In-situ圖樣改
Hung011 | 11 |  | 2021-09-28 | 水洪 |  |  | 改PW303/T3 尺寸
Hung012 | 12 |  | 2021-09-29 | 水洪 |  |  | 更新 SO闊度, 門數+門號
Hung013 | 13 |  | 2021-09-29 | 水洪 |  |  | PW308試模
Hung014 | 14 |  | 2021-10-04 | 水洪 |  |  | 修改試模窗圖及大圖
Hung015 | 15 |  | 2021-10-11 | 水洪 |  |  | 佛沙平面圖
Hung016 | 16 |  | 2021-10-15 | 水洪 |  |  | 佛沙石屎預製件窗圖
Hung017 | 17 |  | 2021-10-27 | 水洪 |  |  | T1 - T3 最新layout plan 及佛沙schedule
Hung018 | 18 |  | 2021-10-28 | 水洪 |  |  | 有關平台BF - 2F
Hung019 | 19 |  | 2021-10-29 | 水洪 |  |  | window schedule 修改大圖
Hung020 | 20 |  | 2021-10-29 | 水洪 |  |  | T3 updated framing plan
Hung021 | 21 |  | 2021-11-01 | 水洪 |  |  | 佛沙窗圖comment
Hung022 | 22 |  | 2021-11-15 | 水洪 |  |  | 修改大圖
Hung023 | 23 |  | 2021-11-19 | 水洪 |  |  | 左右趟門
Hung024 | 24 |  | 2021-11-18 | 水洪 |  |  | 修改大圖，覆核50窗及70窗位置，plan修改
Hung025 | 25 |  | 2021-11-19 | 水洪 |  |  | FD門Detail 修改
Hung026 | 26 |  | 2021-11-19 | 水洪 |  |  | 覆核及修改 Insitu+precast 窗大圖
Hung027 | 27 |  | 2021-11-22 | 水洪 |  |  | 趟門及FD門底框Detail
Hung027R1 | 27R1 |  | 2021-11-23 | 水洪 |  |  | 修改趟門及FD門 Detail
Hung028 | 28 |  | 2021-11-23 | 水洪 |  |  | 按附圖comment 修改
Hung029 | 29 |  | 2021-11-26 | 水洪 |  |  | 5th 佛沙窗大圖comment
Hung030 | 30 |  | 2021-12-09 | 水洪 |  |  | 2nd 平台百葉大圖comment
Hung031 | 31 |  | 2021-12-20 | 水洪 |  |  | 佛沙窗大圖修改(T1+T2跟T3修改)
Hung032 | 32 |  | 2021-12-21 | 水洪 |  |  | 百葉大圖修改comment
Hung033 | 33 |  | 2021-12-23 | 水洪 |  |  | 覆核大圖平面及立面窗款及數量
Hung034 | 34 |  | 2022-01-04 | 水洪 |  |  | 2022.01.03 新收GBP
Hung035 | 35 |  | 2022-01-06 | 水洪 |  |  | 百葉按計數後覆核Detail
Hung036 | 36 |  | 2022-01-07 | 水洪 |  |  | Alpha comment (Shop Drawing for Alum. Precast Window of Tower)
Hung037 | 37 |  | 2022-01-12 | 水洪 |  |  | FD門轉做內趟門位置
Hung038 | 38 |  | 2022-01-18 | 水洪 |  |  | 20220114收最新 T3 facade圖&機電圖
Hung039 | 39 |  | 2022-01-27 | 水洪 |  |  | 20220124 T1, T2 佛沙圖紙 + 水線瑪位置
123

## 秋
J-856 天水圍天榮站 | [6 empty] | Site Plan | 加工圖 | DWG | PDF | Word | Letter | Program | 拆圖次序 | Color
指示編號 | 版次 | 傳遞編號 | 發出日期 | 細分項目 | 主項目 | 分類 | J 856 工程項目 | 強仔 | 水洪 | Contact | Google | e mail out | RFI | Minutes | Channel
123