## EI
J-859 啟德6551 EI INDEX
指示編號 | 版次 | 傳遞編號 | 發出日期 | 細分項目 | 主項目 | 分類 | J 859 工程項目 | 要求完成日期
EI4011 | - | - | 2021-11-12 |  | Façade Window | 配件 | 窗配件樣板(立興楊氏) | 2021-11-18
EI4011 | A | - | 2022-03-10 |  | Façade Window | 配件 | 窗配件樣板(立興楊氏)補訂 | 2022-03-31
EI4011B | B | - | 2022-12-19 |  | Façade Window | 配件 | 窗配件樣板(立興楊氏)補訂 (B: Keeper) | 2022-12-30
EI4013 | - | - | 2021-11-12 |  | Insitu Window | 配件 | 門配件樣板(立興楊氏) | 2021-11-18
EI4014 | - | - | 2021-11-11 |  | Façade & Insitu Window | 色板 | 鋁料色板 配色(灰色) | 2021-11-18
EI4019 | - | HK2055 | 2021-11-15 |  | Façade Window | 鋁料 | 佛沙窗鋁料模圖(T.H 窗用窗玉,1個) | 2021-11-18
EI4047 | - | - | 2021-11-19 |  | Façade & Insitu Window | 配件 | 膠顏色樣辦 - 製作樣辦箱 | 2021-11-20
EI4075 | - | HK2145 | 2021-11-24 |  | Façade Window | 鋁料 | 佛沙窗鋁料開模(T.H 窗用窗玉,1個) | 2021-12-09
EI4091 | - | - | 2021-11-30 |  | Façade & Insitu Window | 色板 | 立興配件用色板 | 2021-12-18
EI4092 | - | HK2187 | 2021-11-30 |  | Façade & Insitu Window | 色板 | 簽批鋁料色板 | 2021-12-02
EI4096 | - | - | 2021-12-01 |  | Façade Window | 配件 | 門及窗配件用樣板箱 | 2021-12-06
EI4096 | A | - | 2022-04-04 |  | Façade Window | 配件 | 窗配件用樣板箱 | 2022-04-08
EI4108 | - | HK2222 | 2021-12-03 |  | Façade & Insitu Window | 色板 | 簽批立興配件用色板 | 2021-12-06
EI4109 | - | HK2223 | 2021-12-03 |  | Façade & Insitu Window | 鋁料 | 大貨拆圖報價(Fcacade,insitu,FD,SD) | 2021-12-06
EI4151 | - | HK2294 | 2021-12-16 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖 | 2021-12-20
EI4151 | A | HK0053 | 2022-01-07 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖(更新Precast Façade Drawing Version | 2022-01-15
EI4151 | B | HK0194 | 2022-01-26 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖(更新Precast Façade Drawing Version) | ASAP
EI4151 | C | HK0348 | 2022-03-08 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖(更新Precast Façade Drawing Version) | ASAP
EI4151 | D | HK0550 | 2022-04-04 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖(更新Precast Façade Drawing Version) | 2022-04-09
EI4151 | E | HK0799 | 2022-05-17 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖(更新Precast Façade Drawing Version & 新增AD1) | 2022-05-27
EI4151F | F | HK2097 | 2022-11-24 |  | Façade Window | 鋁料 | 試模窗拆圖(更新Precast Façade Drawing Version ) | 2022-11-30
EI4152 | - | HK2295 | 2021-12-16 |  | Façade Window | 鋁料 | 佛沙窗用料頭辦 | ASAP
EI4171 | - | HK2326 | 2021-12-20 |  | Façade Window | 模具 | J859用模(j856模具) | ASAP
EI4171 | A | HK496 | 2022-04-01 |  | Façade Window | 模具 | 佛沙窗鋁型材機頭料樣板 | 2022-01-04
EI4200 | - | - | 2021-12-23 |  | Insitu Window | 配件 | 趟門配件用樣板箱 | 2022-01-07
EI4231 | - | HK2425 | 2021-12-30 |  | VMU | 鋁料 | VMU窗拆圖 | ASAP
EI4231 | A | HK0043 | 2022-01-07 |  | VMU | 鋁料 | VMU窗拆圖(更正) | ASAP
EI4260 | - | HK0050 | 2022-01-12 |  | - | - | J859 窗實色拉手樣板 | 2022-01-12
EI4263 | - | - | 2022-01-13 |  | Façade Window | 模具 | J859 16個新模 | 2022-01-22
EI4263 | A | - | 2022-01-26 |  | Façade Window | 模具 | J859 7個修改 | 2022-02-23
EI4271 | - | HK0072 | 2022-01-11 |  | VMU | 鋁料 | VMU試模窗 | 2022-01-14
EI4271 | A | HK0086 | 2022-01-12 |  | VMU | 鋁料 | VMU試模窗(更正) | 2022-01-14
EI4271 | B | HK0103 | 2022-01-13 |  | VMU | 鋁料 | VMU試模窗(取消安裝百頁玉) | 2022-01-14
EI4271 | C | HK0128 | 2022-01-17 |  | VMU | 鋁料 | VMU試模窗(鋁巴加長修改) | ASAP
EI4271 | D | HK0168 | 2022-01-21 |  | VMU | 鋁料 | VMU試模窗(加裝窗撐) | ASAP
EI4278 | - | HK0088 | 2022-01-12 |  | VMU | 鋁料 | VMU 窗加工圖 | 2022-02-14
EI4278 | A | HK0107 | 2022-01-13 |  | VMU | 鋁料 | VMU窗(70生底橫改86003) | ASAP
EI4278 | B | HK0121 | 2022-01-15 |  | VMU | 鋁料 | VMU窗(鋁巴加長修改) | ASAP
EI4278 | C | HK0302 | 2022-02-26 |  | VMU | 鋁料 | VMU窗(更改數量) | 2022-03-19
EI4281 | - | - | 2022-01-12 |  | VMU | 玻璃 | VMU 玻璃 | 2022-03-21
EI4338 | - | HK0191 | 2022-01-26 |  | Façade Window | 模具 | J859 確認6個模具 | 2022-02-25
EI4338 | A | HK0212 | 2022-02-08 |  | Façade Window | 模具 | J859 確認3個模具 | 2022-02-25
EI4338 | B | HK0282 | 2022-02-22 |  | Façade Window | 模具 | J859 確認7個模具 | 2022-02-28
EI4338 | C | HK0345 | 2022-03-07 |  | Façade Window | 模具 | J859 確認4個模具 | 2022-03-07
EI4338 | D | HK0469 | 2022-03-23 |  | Façade Window | 模具 | J859 確認2個模具 | 2022-04-07
EI4401 | - | - | 2022-02-21 |  | Façade Window | 模具 | J859 6個新模 | 2022-02-28
EI4436 | - | - | 2022-03-07 |  | Façade Window | 模具 | J859 2個新模 | 2022-03-21
EI4548 | - | HK0557 | 2022-04-07 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade 大貨配件 & 鋁型材 BM表格 | 2022-04-14
EI4548A | A | HK0557 | 2022-04-28 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade 大貨配件 & 鋁型材 BM表格 (圖紙更新) | 2022-11-18
EI4548B | B | HK1957 | 2022-11-10 |  | Insitu Window | 鋁料 | Precast Façade 大貨配件 & 鋁型材 BM表格(B:更正數量) | 2022-11-18
EI4568 | - | - | 2022-04-09 |  | Façade Window | 配件 | Siegenia 趟門配件用樣板箱 | 2022-04-12
EI4621 | - | HK0675 | 2022-04-21 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM(T1-T9A) | 2022-04-29
EI4621 | A | HK0741 | 2022-05-10 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM(T1-T9A)更正相關尺寸及數量 | 2022-06-06
EI4621 | B | HK0929 | 2023-05-03 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM | 2023-05-10
EI4621 | C | HK1358 | 2023-06-16 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM | 2023-06-23
EI4621 | D | HK1744 | 2023-08-08 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM | 2023-08-15
EI4621 | E | HK1806 | 2023-08-14 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM | 2023-08-15
EI4621 | F | HK1908 | 2023-08-25 |  | Façade Window | 鋁料 | Precast Façade Window 鋁型材BM | 2023-08-31
EI4659 | - | HK0739 | 2022-05-06 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2022-06-15
EI4659A | A | HK0432 | 2023-03-09 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A)更新 | ASAP
EI4659 | C | HK0595 | 2023-03-27 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-03-31
EI4659 | D | HK0616 | 2023-03-29 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-03-31
EI4659 | E | HK0642 | 2023-03-31 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-03-31
EI4659 | F | HK0928 | 2023-05-03 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-05-12
EI4659 | G | HK1008 | 2023-05-11 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-05-18
EI4659 | H | HK1497 | 2023-07-05 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-07-08
EI4659 | I | HK1904 | 2023-08-24 |  | Façade Window | 配件 | Precast Façade Window 配件BM(T1-T9A) | 2023-07-08
EI4697 | - | HK821 | 2022-05-21 |  | Façade Window | 鋁料 | T3 AD1 ,生產試模窗(急) | 2022-05-31
EI4711 | - | HK838 | 2022-05-24 |  | Façade Window | 鋁料 | 工廠其他工程鋁型材庫存事宜 | ASAP
EI4717 | - | - | 2022-05-25 |  | Façade Window | 模具 | Precast Façade window aluminium section Sample Board | 2022-05-27
EI4732 | - | HK0886 | 2022-06-01 |  | Façade Window | 其他 | 上辨用窗頂窿背板 | 2022-06-09
EI4745 | - | - | 2022-06-07 |  | - | - | S.S.Panel 配件用樣板箱（窗鉸） | 2022-06-16
EI4776 | - | HK0966 | 2022-06-14 |  | - | - | 確認佛沙窗用磨耳圖則共四張 | ASAP
EI4784 | - | HK0978 | 2022-06-16 |  | - | - | 佛沙窗試模窗生產 | 2022-07-01
EI4784A | A | HK1033 | 2022-06-24 |  | - | - | 佛沙窗試模窗生產，（X85685）庫存不足，借用851 之（X85685）庫存料7支。 | 2022-07-01
EI4784B | B | HK1202 | 2022-07-21 |  | - | - | 修改佛沙窗試模窗 | 2022-08-04
EI4784C | C | HK1597 | 2022-09-19 |  | - | - | 修改佛沙窗尺寸及修正佛沙窗試模窗派窗表 | 2022-09-22
EI4784D | D | HK1639 | 2022-09-22 |  | - | - | 補回交貨佛沙廠地址及聯絡人資料 | 2022-07-09
EI4784E | E | HK2371 | 2022-12-23 |  | Façade Window | 鋁料 | 佛沙窗試模窗生產 E:新增部份試模窗 | 2022-12-30
EI4784F | F | HK0203 | 2023-02-10 |  | Façade Window | 鋁料 | 佛沙窗試模窗生產（F：W2/P-T1） | 2023-02-17
EI4848 | - | HK1088 | 2022-07-05 |  | - | - | 生產佛沙窗試模窗樣板，供林仁安試配件擺位以繪製加工圖之用。（70窗及50窗各1隻） | 2022-07-09
EI4872 | A | HK1137 | 2022-07-19 |  | - | - | 佛沙窗拆圖 | 2022-07-29
EI4962 | - | - | 2022-08-08 |  | - | - | 2nd Precast Façade window aluminium section Sample Board | 2022-08-12
EI5118 | - | HK1602 | 2022-09-19 |  | Façade Window | 其他 | 上板用窗頂窿背板（Mill料，不用鉻化） | 2022-09-27
EI5182 | - | HK1731 | 2022-10-10 |  | Insitu Window | 其他 | SIEGENIA 趟門滑抽樣板 | 2022-10-13
EI5183 | - | HK1732 | 2022-10-10 |  | Façade Window | 其他 | Precast Façade Window Ficing Lug - 304S.S.放樣圖 | 2022-10-14
EI5223 | - | HK1807 | 2022-10-19 |  | Mock Up | 拆圖 | Sales Mock Up拆加工圖 | 2022-10-25
EI5250 | - | HK1852 | 2022-10-27 |  | Façade Window | 其他 | 50料及70料窗之不鏽鋼磨耳生產前測試 | 2022-11-03
EI5250A | A | HK1919 | 2022-11-03 |  | Façade Window | 其他 | 50料及70料窗之不鏽鋼磨耳生產前測試（更新加工圖則及廠用配件BM表） | 2022-11-09
EI5250B | B | HK1941 | 2022-11-08 |  | Façade Window | 其他 | 50料及70料窗之不鏽鋼磨耳生產（更新加工圖則對應鋁唧料號） | ASAP
EI5250C | C | HK2055 | 2022-11-22 |  | Façade Window | 其他 | 50料及70料窗之不鏽鋼磨耳生產（更新加工圖則) | 2022-11-29
EI5250D | D | HK2105 | 2022-11-28 |  | Façade Window | 其他 | 50料及70料窗之不鏽鋼磨耳生產 (修改加工圖則及BM表) | 2022-12-05
EI5250E | E | HK2292 | 2022-12-17 |  | Façade Window | 其他 | 50料及70料窗之不鏽鋼磨耳生產 (E:確認有關磨耳加工圖) | 2022-12-20
EI5276 | - | HK1890 | 2022-10-31 |  | Mock Up | 鋁料 | Sales Mock Up窗生產（附BM表及鋁型材加工圖） | 2022-11-28
EI5276A | A | HK2099 | 2022-11-24 |  | Mock Up | 鋁板 | Sales Mock Up窗生產（圖紙及加工圖更新） | 2022-12-08
EI5276B | B | HK2123 | 2022-11-29 |  | Mock Up | 鋁板 | Sales Mock Up窗生產（圖紙更新） | 2022-12-08
EI5276C | C | HK2162 | 2022-12-05 |  | Mock Up | 鋁板 | Sales Mock Up窗及鋁板生產（圖紙更新） | 2022-12-19
EI5276D | D | HK2260 | 2022-12-14 |  | Mock Up | 鋁板 | Sales Mock Up窗及鋁背板生產(更新收貨人及百業生產事宜 | 2022-12-26
EI5276E | E | HK2407 | 2023-01-03 |  | Mock Up | 鋁板 | Sales Mock Up窗百葉加工圖紙更新 | ASAP
EI5276F | F | HK0228 | 2023-02-14 |  | Mock Up | 鋁料 | Sales Mock Up窗生產W2/P - T1 | 2023-02-20
EI5333 | - | HK2001 | 2022-11-14 |  | Insitu Window | 其他 | NKIL6551: 絲吉利婭(SIEGENIA)趟門鋁料模圖、設計配套 | ASAP
EI5334 | - | HK2026 | 2022-11-16 |  | Insitu Window | 其他 | 絲吉利婭防撞塊樣板 | 2022-11-19
EI5433 | - | HK2178 | 2022-12-06 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗底橫料300MM長樣板 | 2022-12-09
EI5442 | - | HK2194 | 2022-12-08 |  | Mock Up | 玻璃 | 賣樓板房玻璃BM表 | 2022-12-16
EI5442A | A | HK2279 | 2022-12-15 |  | Mock Up | 玻璃 | 賣樓板房玻璃BM表（版本A：更新G2a Sample No.及更新收貨人） | 2022-12-30
EI5442B | B | HK2291 | 2022-12-16 |  | Mock Up | 玻璃 | 賣樓板房玻璃BM表（版本B：更新玻璃型號及提供sample no.） | 2022-12-30
EI5455 | - | HK2218 | 2022-12-12 |  | Façade Window | 拆圖 | 佛沙窗 大貨拆加工圖 | ASAP
EI5498 | - | HK2320 | 2022-12-19 |  | Façade Window | 其他 | NKIL6551: Precast façade Window 報關資料 | 2022-12-20
EI5498A | A | HK0076 | 2023-01-13 |  | Façade Window | 其他 | NKIL6552: Precast façade Window 報關資料 | 2023-01-16
EI5532 | - | HK2359 | 2022-12-22 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗保護方案修改 | 2022-12-23
EI5532A | A | HK0358 | 2023-03-02 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗保護方案修改 | 2023-03-08
EI5532 | B | HK0639 | 2023-03-31 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製窗包裝保護方案 | 2023-03-31
EI5532 | C | HK1393 | 2023-06-21 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製窗包裝保護方案 | 2023-06-21
EI5532 | D | HK1600 | 2023-07-13 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製窗包裝保護方案 | 2023-07-13
EI5589 | - | HK0017 | 2023-01-05 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗波膠樣板，150MM生窗邊框轉角料 | 2023-01-06
EI5590 | - | - | 2023-01-05 |  | Façade & Insitu Window | 其他 | Precast Façade & Insitu 生窗用Keeper 樣板箱 | 2023-01-06
EI5638 | - | HK0077 | 2023-01-16 |  | Mock Up | 鋁板 | Sales Mock Up趟門生產(附BM表及鋁型材) | 2023-02-28
EI5651 | - | HK0090 | 2023-01-16 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | 2023-01-20
EI5651A | A | HK0157 | 2023-02-06 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖（修正A：根據11TH圖紙） | 2023-02-24
EI5651B | B | HK0504 | 2023-03-16 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖（修正B：按顧問要求以及扇撐/扣碼修改） | ASAP
EI5651 | C | HK0571 | 2023-03-23 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | 2023-03-25
EI5651 | D | HK0615 | 2023-03-27 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | E | HK0970 | 2023-05-08 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | F | HK1203 | 2023-05-30 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | G | HK1232 | 2023-06-01 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | H | HK1290 | 2023-06-07 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | I | HK1320 | 2023-06-12 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | J | HK1394 | 2023-06-21 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | K | HK1412 | 2023-06-26 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | L | HK1476 | 2023-07-03 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | M | HK1617 | 2023-07-18 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5651 | N | HK1850 | 2023-08-17 |  | Façade Window | 加工圖 | T1-T9A 佛沙窗大貨加工圖 | ASAP
EI5657 | - | HK106 | 2023-01-20 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗臨時支撐欄柯 | 2023-01-31
EI5749 | - | HK0289 | 2023-02-20 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗安全護欄加工圖 | 2023-03-22
EI5749 | A | HK1420 | 2023-06-27 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗安全護欄加工圖 | 2023-06-30
EI5788 | - | HK0345 | 2023-03-01 |  | Insitu Window | 拆圖 | 絲吉利亞趟門開模咨詢 | 2023-03-08
EI5811 | - | HK0383 | 2023-03-06 |  | Façade Window | 其他 | 啓德6551佛沙窗生產 視頻巡廠事宜 | 2023-03-08
EI5823 | - | HK0421 | 2023-03-09 |  | Façade Window | 拆圖 | 佛沙窗加工圖紙更新（修改水線孔） | ASAP
EI5844 | - | HK0456 | 2023-03-14 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗加工指示更新 | ASAP
EI5868 | - | HK0496 | 2023-03-16 |  | Façade Window | 鋁料 | 佛沙窗樣辦 生產 | 2023-03-22
EI5913 | - | HK0572 | 2023-03-23 |  | Façade Window | 配件 | 預製窗 - 廠用膠條 | 2023-03-30
EI5914 | - | HK0573 | 2023-03-23 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 鋁窗計劃送貨日期 | ASAP
EI5915 | - | HK0574 | 2023-03-23 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 鋁窗及預製件對照表 | ASAP
EI5922 | - | HK0581 | 2023-03-24 |  | Façade Window | 鋁料 | 預製窗 - 廠用鋁料(水綫碼) | 2023-03-31
EI5925 | - | HK0593 | 2023-03-27 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製件鋁窗質量檢驗報告 | 2023-04-01
EI5933 | - | HK0608 | 2023-03-28 |  | Façade Window | 配件 | 預製窗 - 廠用鋁料(1.2m水綫碼) | 2023-03-28
EI5943 | - | HK0635 | 2023-03-30 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 第一批鋁窗到廠聯合中山辦檢查記錄 | 2023-04-01
EI5946 | - | HK0641 | 2023-03-31 |  | Façade Window | 鋁板 | 預製窗 - 廠用鋁板(背板) | ASAP
EI5946 | A | HK0993 | 2023-05-09 |  | Façade Window | 鋁板 | 預製窗 - 廠用鋁板(背板) | ASAP
EI5946 | B | HK1009 | 2023-05-11 |  | Façade Window | 鋁板 | 預製窗 - 廠用鋁板(背板) | ASAP
EI5946 | C | HK1279 | 2023-06-06 |  | Façade Window | 鋁板 | 預製窗 - 廠用鋁板(背板) | 2023-07-15
EI5946 | D | HK1439 | 2023-06-28 |  | Façade Window | 鋁板 | 預製窗 - 廠用鋁板(背板) | 2023-07-15
EI5946 | E | HK1485 | 2023-07-04 |  | Façade Window | 鋁板 | 預製窗 - 廠用鋁板(背板) | 2023-07-15
EI5952 | - | HK0653 | 2023-04-03 |  | Façade Window | 鋁料 | 預製窗 - 廠用鋁料(水線碼) | 2023-04-07
EI5967 | - | HK0671 | 2023-04-04 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製件鋁窗質量檢驗報告#2 | 2023-04-11
EI6006 | - | HK0722 | 2023-04-14 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 繪畫模圖 | 2023-04-19
EI6006 | A | HK0913 | 2023-05-02 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 繪畫模圖 | 2023-05-05
EI6006 | B | - | 2023-05-11 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 繪畫模圖 | 2023-05-11
EI6006 | C | - | 2023-05-18 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 繪畫模圖 | 2023-05-18
EI6006 | D | - | 2023-05-23 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 繪畫模圖 | 2023-05-23
EI6006 | E | - | 2023-09-12 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 繪畫模圖 | 2023-09-15
EI6007 | - | HK0723 | 2023-04-14 |  | - | 其他 | 提供色板 | 2023-04-19
EI6039 | - | HK0755 | 2023-04-18 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝窗 - 廠用鋁料(BM) | 2023-05-05
EI6039 | A | HK1376 | 2023-06-19 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝窗 - 廠用鋁料(BM) | 2023-06-23
EI6039 | B | HK1909 | 2023-08-25 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝窗 - 廠用鋁料(BM) | 2023-08-31
EI6040 | - | HK0756 | 2023-04-18 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝趟門 - 廠用鋁料(BM) | 2023-05-05
EI6040 | A | HK1280 | 2023-06-06 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝趟門 - 廠用鋁料(BM) | 2023-06-30
EI6040 | B | HK1377 | 2023-06-19 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝趟門 - 廠用鋁料(BM) | 2023-06-23
EI6040 | C | HK1452 | 2023-06-29 |  | Insitu Window | 鋁料 | 後裝趟門 - 廠用鋁料(BM) | 2023-07-14
EI6090 | - | HK0870 | 2023-04-26 |  | Mock Up | 鋁料 | 後裝趟門 - Sales Mock UP用趟門鋁料 | 2023-05-10
EI6092 | - | HK0873 | 2023-04-26 |  | Mock Up | 其他 | 後裝趟門 - Sales Mock Up用500ml油 | 2023-05-10
EI6092 | A | HK0934 | 2023-05-04 |  | Mock Up | 其他 | 後裝趟門 - Sales Mock Up用500ml油 | 2023-05-10
EI6100 | - | HK0891 | 2023-04-27 |  | Mock Up | 鋁板 | 後裝趟門 - Sales Mock Up趟門用鋁板 | 2023-05-10
EI6100 | A | HK0930 | 2023-05-03 |  | Mock Up | 鋁板 | 後裝趟門 - Sales Mock Up趟門用鋁板 | 2023-05-10
EI6101 | - | - | 2023-04-27 |  | Mock Up | 玻璃 | 後裝趟門 - Sales Mock Up趟門用玻璃 | 2023-05-09
EI6114 | - | HK0914 | 2023-05-02 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝趟門 - 絲吉利亞HS300配件 | 2023-05-09
EI6115 | - | HK0915 | 2023-05-02 |  | - | 鋁板 | 確認鋁板色辦 | -
EI6119 | - | - | 2023-05-03 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝趟門 - 防撞膠+防撞膠底座報價 | 2023-05-03
EI6119 | A | - | 2023-05-08 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝趟門 - 防撞膠+防撞膠底座報價 | 2023-05-08
EI6145 | - | - | 2023-05-08 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝窗 - 確認模圖(JMA001230) | 2023-05-08
EI6155 | - | - | 2023-05-09 |  | Mock Up | 玻璃 | Sales Mock Up窗用玻璃(W2P-T1) | 2023-05-16
EI6164 | - | HK1013 | 2023-05-11 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認模圖 (JMA) | 2023-05-11
EI6164 | A | HK1100 | 2023-05-18 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認模圖 (JMA) | 2023-05-18
EI6164 | B | HK1153 | 2023-05-23 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認模圖 (JMA) | 2023-05-23
EI6164 | C | HK1188 | 2023-05-29 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認模圖 (JMA) | 2023-05-29
EI6164 | D | HK1192 | 2023-05-29 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認模圖 (JMA) | 2023-05-29
EI6164 | E | HK1293 | 2023-06-07 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認模圖 (JMA) | 2023-07-06
EI6177 | - | HK1049 | 2023-05-15 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | A | HK1138 | 2023-05-22 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | B | HK1164 | 2023-05-24 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | C | HK1274 | 2023-06-06 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | D | HK1953 | 2023-08-30 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | E | HK2106 | 2023-09-12 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | F | HK2158 | 2023-09-18 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | G | HK2224 | 2023-09-25 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6177 | H | HK2302 | 2023-10-13 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 廠用配件 | ASAP
EI6178 | - | HK1050 | 2023-05-15 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-06-23
EI6178 | A | HK1321 | 2023-06-12 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6178 | B | HK1354 | 2023-06-16 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6178 | C | HK1522 | 2023-07-07 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6178 | D | HK1751 | 2023-08-09 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6178 | E | HK1843 | 2023-08-17 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6178 | F | HK1905 | 2023-08-24 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝窗 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6179 | - | HK1051 | 2023-05-15 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-06-23
EI6179 | A | HK1141 | 2023-05-22 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-06-23
EI6179 | B | HK1355 | 2023-06-15 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-06-30
EI6179 | C | HK1752 | 2023-09-08 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-09-13
EI6179 | D | HK1765 | 2023-08-10 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-09-13
EI6179 | E | HK1844 | 2023-08-17 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-09-13
EI6179 | F | HK1906 | 2023-08-24 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-09-13
EI6179 | G | HK2107 | 2023-09-12 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-09-13
EI6179 | H | HK2225 | 2023-09-25 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝FD門 - 廠用鋁料加工圖 | 2023-10-13
EI6226 | - | HK1131 | 2023-05-22 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製件鋁窗質量檢驗報告#3 | 2023-05-29
EI6229 | - | HK1140 | 2023-05-22 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝FD門 - 廠用樣辦 | 2023-05-31
EI6251 | - | HK1173 | 2023-05-25 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製件鋁窗質量檢驗報告#4 | 2023-05-29
EI6256 | - | HK1189 | 2023-05-29 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 地盤用配件 | ASAP
EI6256 | A | HK2303 | 2023-10-13 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 地盤用配件 | ASAP
EI6285 | - | HK1233 | 2023-05-31 |  | Façade Window | 鋁料 | 預製窗 - 廠用鋁料BM(50窗玉補料) | 2023-06-07
EI6286 | - | HK1234 | 2023-05-31 |  | Façade Window | 配件 | 預製窗 - 廠用配件(50窗用補料) | 2023-06-07
EI6287 | - | HK1235 | 2023-05-31 |  | Façade Window | 加工圖 | 預製窗 - 廠用鋁料加工圖(50窗窗玉)(防風扣新做法) | 2023-06-07
EI6287 | A | HK1248 | 2023-06-02 |  | Façade Window | 加工圖 | 預製窗 - 廠用鋁料加工圖(50窗窗玉)(防風扣新做法) | 2023-06-12
EI6311 | - | HK1281 | 2023-06-06 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 偏林箱樣辦 | 2023-06-16
EI6313 | - | - | 2023-06-06 |  | Insitu Window | 模具 | 後裝趟門 - 確認膠條模圖 (榮基) | 2023-06-09
EI6315 | - | HK1286 | 2023-06-06 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝門窗 - 鋁型材樣辦及製作樣辦箱 | 2023-06-15
EI6316 | - | HK1287 | 2023-06-07 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 中山辦工廠巡查報告#5 | 2023-06-09
EI6330 | - | HK1322 | 2023-06-12 |  | Façade Window | 加工圖 | 預製窗 - 廠用鋁料加工圖(W6P T1)(2F~8F) | 2023-06-21
EI6331 | - | HK1323 | 2023-06-12 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 偏林箱樣辨(圓筒不穿過孔版本) | 2023-06-16
EI6353 | - | HK1346 | 2023-06-14 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 提供50窗及70窗不鏽鋼磨耳以製作樣辦箱 | 2023-06-16
EI6354 | - | HK1349 | 2023-06-15 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 中山辦工廠巡查報告(R930) | ASAP
EI6364 | - | HK1379 | 2023-06-19 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6364 | A | HK1578 | 2023-07-12 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6364 | B | HK1845 | 2023-08-17 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6364 | C | HK2196 | 2023-09-20 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6364 | D | HK2226 | 2023-09-25 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6364 | E | HK2237 | 2023-09-27 |  | Insitu Window | 加工圖 | 後裝趟門 - 廠用鋁料加工圖 | ASAP
EI6365 | - | HK1379 | 2023-06-19 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝趟門 - 廠用不鏽鋼路軌(不鏽鋼巴316) | 2023-07-07
EI6374 | - | HK1396 | 2023-06-21 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 第一次到訪廠房參觀後報告(Alpha report) | 2023-06-28
EI6379 | - | HK1402 | 2023-06-23 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製窗加裝支撐 | 2023-06-26
EI6379 | A | HK1415 | 2023-06-26 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 預製窗加裝支撐 | 2023-06-30
EI6392 | - | HK1421 | 2023-06-27 |  | Façade Window | 鋁料 | 預製窗 - 廠用鋁料BM(支撐架) | 2023-06-30
EI6393 | - | HK1422 | 2023-06-27 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 反拍線的T字樣品 | 2023-07-03
EI6415 | - | HK1467 | 2023-07-03 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝窗 - 廠用施工圖(CAD) | 2023-07-03
EI6458 | - | HK1535 | 2023-07-10 |  | Façade Window | 其他 | 廠用油漆(補漆用) | 2023-07-12
EI6459 | - | HK1536 | 2023-07-10 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 窗框及窗玉鋁f料包裝保護樣辦 | 2023-07-14
EI6460 | - | - | 2023-07-10 |  | Insitu Window | 鐵料 | 後裝窗 - 地盤用鐵件(套心碼) | 2023-08-01
EI6461 | - | HK1550 | 2023-07-10 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 地盤用配件(不鏽鋼磨耳) | 2023-08-16
EI6461 | A | HK1743 | 2023-08-08 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 地盤用配件(不鏽鋼磨耳) | ASAP
EI6461 | B | - | 2023-08-17 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 地盤用配件(不鏽鋼磨耳) | ASAP
EI6461 | C | - | 2023-08-18 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 地盤用配件(不鏽鋼磨耳) | ASAP
EI6485 | - | HK1579 | 2023-07-12 |  | Mock Up | 其他 | 後裝FD門、趟門 - 廠用玻璃(樣辦用)(FD門 W11-T1)(趟門 W6-T5) | 2023-07-21
EI6545 | - | HK1672 | 2023-07-26 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝窗 - 鋁料料頭送不鏽鋼廠試裝 | 2023-07-28
EI6564 | - | - | 2023-07-31 |  | Façade Window | 其他 | 佛沙窗&後裝窗(玻璃) - 報價用資料 | ASAP
EI6565 | - | HK1706 | 2023-07-31 |  | Insitu Window | 鋁板 | 後裝窗 - 廠用鋁板(背板+偏林箱) | 2023-08-26
EI6605 | - | HK1766 | 2023-08-10 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝FD - 廠用配件(1mm鋁巴)(報價) | 2023-08-15
EI6635 | - | HK1817 | 2023-08-15 |  | Façade & Insitu Window | 配件 | 佛沙窗及後裝窗 - 廠用配件 (保護用物料) | 2023-08-31
EI6636 | - | HK1819 | 2023-08-15 |  | Façade Window | 其他 | 預製窗 - 中山辦工廠巡查報告(R1010) | 2023-08-17
EI6644 | - | HK1828 | 2023-08-16 |  | Façade Window | 其他 | 提供856預製窗用高壓發泡蓋樣辦 | 2023-08-21
EI6698 | - | - | 2023-09-04 |  | Façade Window | 玻璃 | 佛沙窗 - 地盤用玻璃 | 2023-12-08
EI6698 | A | - | 2023-09-07 |  | Façade Window | 玻璃 | 佛沙窗 - 地盤用玻璃 | 2023-12-08
EI6699 | - | - | 2023-09-04 |  | Insitu Window | 玻璃 | 後裝窗 - 地盤用玻璃 | 2023-12-08
EI6699 | A | - | 2023-09-07 |  | Insitu Window | 玻璃 | 後裝窗 - 地盤用玻璃 | 2023-12-08
EI6702 | - | HK1966 | 2023-09-04 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝FD門 - 廠用鋁料(LB-04墊巴)(削倉存鋁料及翻噴) | 2023-09-08
EI6702 | A | HK1973 | 2023-09-05 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝FD門 - 廠用鋁料(LB-04墊巴)(削倉存鋁料及翻噴) | 2023-09-08
EI6708 | - | - | 2023-09-05 |  | Façade & Insitu Window | 玻璃 | 佛沙窗、後裝門窗、趟門玻璃應力測試 | 2023-09-08
EI6730 | - | HK2128 | 2023-09-13 |  | Façade Window | 鋁料 | 預製窗 - 廠用鋁料BM(補料) | 2023-09-23
EI6731 | - | - | 2023-09-13 |  | Insitu Window | 配件 | 後裝趟門 - 廠用配件(限位碼)報價 | 2023-09-15
EI6755 | - | HK2187 | 2023-09-19 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝窗 - 廠用施工圖9th (PDF+CAD) | 2023-09-20
EI6761 | - | HK2195 | 2023-09-20 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝窗 - 後裝窗及FD門包裝保護方案 | 2023-09-22
EI6766 | - | HK2202 | 2023-09-21 |  | Façade & Insitu Window | 其他 | 預製窗、後裝門、後裝窗 - 中山辦工廠巡查報告(R1019及R1038) | 2023-09-28
EI6775 | - | HK2227 | 2023-09-25 |  | Insitu Window | 其他 | 後裝門窗及趟門 - 廠用配件(保護用物料) | 2023-09-25
EI6849 | - | - | 2023-10-16